## PES
|  |  | PROCESO |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Código: |  | DESF99
|  |  | FORMATO |  |  | PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO | [7 empty] | Versión: |  | 1
[18 empty] | Primer Trimestre 2024 | [7 empty] | Segundo Trimestre 2024 | [7 empty] | Tercer Trimestre 2024 | [7 empty] | Cuarto Trimestre 2024
| Alineación estraégica | [9 empty] | Medición de cumplimiento |  | Programación metas cuatrienio |  |  |  |  | Seguimiento Meta Rezagada 2023 |  |  |  | Seguimiento 1er trimestre 2024 |  |  |  | Seguimiento Meta Rezagada 2023 |  |  |  | Seguimiento 2do trimestre 2024 |  |  |  | Seguimiento Meta Rezagada 2023 |  |  |  | Seguimiento 3er trimestre 2024 |  |  |  | Seguimiento Meta Rezagada 2023 |  |  | 0 | Seguimiento 4o trimestre 2024
Entidad Responsable | Dependencia Responsable | Transformación | Catalizador | Componente | ODS Asociados | Dimensión MIPG | Políticas MIPG | Objetivo Estratégico Sectorial | Acción estratégica | Línea base | Nombre | Fórmula | 2023 | Programada 2024 | 2025 | 2026 | Meta Cuatrienal | Meta rezagada 2023 | Descripción avance meta rezagada 2023 | Resultado cuantitativo meta rezagada 2023 | Observaciones Monitoreo Planeación Minsalud | Resultado Cuantitativo 1er trimestre 2024 | % de Cumplimiento | Descripción de Avances | Observaciones Monitoreo Planeación Minsalud | Meta rezagada 2023 | Descripción avance meta rezagada 2023 | Resultado cuantitativo meta rezagada 2023 | Observaciones Monitoreo Planeación Minsalud | Resultado Cuantitativo Trimestre 2 Meta 2024 | % de Cumplimiento | Descripción de Avances | Observaciones Monitoreo Planeación Minsalud | Meta rezagada 2023 | Descripción avance meta rezagada 2023 | Resultado cuantitativo meta rezagada 2023 | Observaciones Monitoreo Planeación Minsalud | Resultado Cuantitativo Trimestre 3 Meta 2024 | % de Cumplimiento | Descripción de Avances | Observaciones Monitoreo Planeación Minsalud | Meta rezagada 2023 | Descripción avance meta rezagada 2023 | Resultado cuantitativo meta rezagada 2023 | Observaciones Monitoreo Planeación Minsalud | Resultado Cuantitativo Trimestre 4 Meta 2024 | % de Cumplimiento | Descripción de Avances | Observaciones Monitoreo Planeación Minsalud | SEGUIMIENTO OCI/SECTOR
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 2. Seguridad humana y justicia social | 2.2 Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones basicas para el bienestar. | 2.2.1 Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo. | ODS 3. Salud y bienestar | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Contribuir al mejoramiento del sistema de vigilancia en salud pública y sanitario a través de la implementación del proceso de fiscalización sanitaria | 11944 | Inspección de los productos competencia del Invima | No de visitas inspección de los productos competencia del Invima realizadas | 12300 | 12915 | 13561 | 14239.05 | 53015.05 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 3414 | 26.43% | Se han efectuado visitas de inspección, vigilancia y control en bancos de componentes anatómicos, bancos de gametos, bancos de sangre, establecimientos que realizan estudios clínicos con DM y RDIV, establecimientos que fabrican e importan productos cosmeticos, plaguicidas, productos de aseo y productos de higiene domestica, dispositivos médicos, medicamentos y alimentos. | El Invima registra un avance del 26% de la meta programada para 2024 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 3727 | 28.86 | Se han efectuado visitas de inspección vigilancia y control en bancos de componentes anatómicos, bancos de gametos, bancos de sangre, establecimientos que realizan estudios clínicos con DM y RDIV, establecimientos que fabrican e importan productos cosmeticos, plaguicidas, productos de aseo y productos de higiene domestica, dispositivos médicos, medicamentos y alimentos. | De acuerdo a la información registrada por el Invima el resultado de ejecución de la meta acumulada corresponde al 55,29%. | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 3651 | 28% | Se han efectuado visitas de inspección, vigilancia y control en bancos de componentes anatómicos, bancos de gametos, bancos de sangre, establecimientos que realizan estudios clínicos con DM y RDIV, establecimientos que fabrican e importan productos cosmeticos, plaguicidas, productos de aseo y productos de higiene domestica, dispositivos médicos, medicamentos y alimentos. | De acuerdo al avance registrado el Invima tiene un avance consolidado del 83,56% | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 6517 | 134% | Se han efectuado visitas de inspección, vigilancia y control en bancos de componentes anatómicos, bancos de gametos, bancos de sangre, establecimientos que realizan estudios clínicos con DM y RDIV, establecimientos que fabrican e importan productos cosmeticos, plaguicidas, productos de aseo y productos de higiene domestica, dispositivos médicos, medicamentos y alimentos. Para este indicador se presenta una ejecución adicional a la establecida debido a que se llevó a cabo una estrategia de optimización de tiempos para el desplazamiento a visitas de inspección de Plantas de Beneficio Animal de menos de 75 kilometros de distancia de los Grupos de Trabajo Territoriales unificando recorridos en conjunto con otras actividades programadas. | Teniendo en cuenta la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia que tuvo un cumplimiento del 134% en el cuarto trimestre del año 2024, superando la meta programada. | Para la vigencia 2024: No. de visitas inspección de los productos competencia del Invima realizadas Línea Base_11.944 Meta año 2024: 12.915 I Trimestre : 3.414 II Trimestre : 3.727 III Trimestre : 3.651 IV Trimestre : 6.517 Resultado Cuantitativo I Semestre 2024: 7.141 Resultado Cuantitativo II Semestre 2024: 10.168 Resultado Total Vigencia 2024: 17.309 % de Cumplimiento: 134% Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA de las Direcciones de Operaciones Sanitarias, Dirección de Dispositivos Médicos y Dirección de Cosméticos, indicadores del POA 2024: DO03, DO04, DO05, DO06, DO07, DO08,DO25, DD21, DD22 y DC07 Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables en el POA de esta meta, dentro de la vigencia 2024. Se observa que la cifra reportada en el PES 2024 difiere de la meta POA 2024, debido a visitas de inspección adicionales realizadas durante el último trimestre de la vigencia 2024.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 2. Seguridad humana y justicia social | 2.2 Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar. | 2.2.1 Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo. | ODS 3. Salud y bienestar | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Contribuir al mejoramiento del sistema de vigilancia en salud pública y sanitario a través de la implementación del proceso de fiscalización sanitaria | 200 | Asistencia técnica a los Entes descentralizados y actores involucrados con los productos competencia del Invima | No. asistencias técnicas a los Entes descentralizados y actores involucrados con los productos competencia del Invima realizadas | 210 | 220 | 231 | 243 | 904 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 56 | 25.45% | Se han efectuado asistencias técnicas en los siguientes temas: Implementación Decreto 1500 de 2007 sus modificaciones y resolución 240 de 2013 en planta de beneficio animal categoría autoconsumo y exigencias sanitarias en la cadena productiva. Fortalecimiento de las acciones de IVC de alimentos y bebidas competencia de las ETS. Materiales destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano, rotulado general, nutricional y frontal de advertencias de los animales y bebidas envasados o empacados para consumo humano dirigida a funcionarios administrativos de plantas de beneficio, secretarias de salud y entidades territoriales del orden departamental y municipal categorías I,II y III. Programa Nacional de Farmacovigilancia territorial taller de Vigiflow y sus interfases de lineamientos y reportes en los departamentos de Choco y Valle del Cauca. | El Invima registra un avance del 25,4% de la meta programada para 2024 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 112 | 50.91 | Se ejecutaron asistencias técnicas en los siguiente temas: Implementación del Decreto 1500 de 2027 sus modificaciones y resolución 240 de 2013 dirigidas a funcionarios administrativos de plantas de beneficio, Secretaria de salud de Bogotá, Tolima, Cundinamarca y Amazonas, Entidades Territoriales de Salud del orden departamental categorías I, II y III. Expedición de registros, permisos y notificaciones sanitarias de alimentos y ley de emprendimiento en el marco del encuentro departamental de economía popular. Interrelación de los programas de Farmacovigilancia Nacional y Territorial basados en los nuevos lineamientos para la gestión y reporte de PRM y EAPV en los departamentos de Vichada, Guaviare, Arauca, Quindío y Magdalena. | De acuerdo a la información registrada por el Invima el resultado de ejecución de la meta acumulada corresponde al 75,91%%. | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 107 | 48.6 | Se han realizado asistencias técnicas en los siguientes temas: Programa de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, dirigidas a los profesionales de los departamentos de Vichada, Nariño, Meta, Risaralda, Guaviare, Valle del Cauca, Sucre, Chocó, Cesar y las Secretarias Distritales de Barranquilla, Cali y Santa Marta. Actualización Normatividad Sanitaria Productos de higiene Domestica y absorbentes dirigidas a las Secretarias de salud de Barranquilla, Choco, Ibagué, Cúcuta y Yopal. Implementación dec 1500 de 2007, sus modificaciones y resolución 240 de 2013 en planta de beneficio animal categoría autoconsumo dirigidas a funcionarios administrativos de la planta de beneficio, funcionarios entidades territoriales de salud del orden departamental, distrital y municipal, categorías I, II, III. Interrelación de los programas de farmacovigilancia nacional y territorial basados en los nuevos lineamientos para la gestión y reporte de PRM Y EAPV en los departamentos de San Andrés Islas y Leticia. | El Invima registra un avance trimestral del 48,6%, sin embargo de manera consolidada presenta un avance del 125%, por lo cual se sugiere realizar una revisión de la meta programada y solicitar el ajuste a que haya lugar. | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 286 | 255% | Se han realizado asistencias técnicas en los siguientes temas: Programa de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, dirigidas a los profesionales de los departamentos de Vichada, Nariño, Meta, Risaralda, Guaviare, Valle del Cauca, Sucre, Chocó, Cesar y las Secretarias Distritales de Barranquilla, Cali y Santa Marta. Actualización Normatividad Sanitaria Productos de higiene Domestica y absorbentes dirigidas a las Secretarias de salud Implementación dec 1500 de 2007, sus modificaciones y resolución 240 de 2013 en planta de beneficio animal categoría autoconsumo dirigidas a funcionarios administrativos de la planta de beneficio, funcionarios entidades territoriales de salud del orden departamental, distrital y municipal, categorías I, II, III. Interrelación de los programas de farmacovigilancia nacional y territorial basados en los nuevos lineamientos para la gestión y reporte de PRM Y EAPV en los departamentos de San Andrés Islas y Leticia. Para este indicador se sobrepasó la meta de ejecución debido principalmente a las asistencias técnicas realizadas por los Grupos de Trabajo Territorial quienes en el último trimestre del año se sumaron a la estrategia de apoyo al emprendimiento para micro y medianos productores en dond se realizarón asistencias técnicas en centros carcelarios y penitenciarios del país en conjunto con INPEC/USPEC así como el desarrollo de actividades virtuales. | Para el primer semestre de 2024: No. asistencias técnicas a los Entes descentralizados y actores involucrados con los productos competencia del Invima realizadas Línea Base_200 Meta año 2024: 220 I Trimestre : 56 II Trime+AX121stre : 112 III Trimestre: 107 IV Trimestre: 286+AZ121+AZ120 | Para la Vigencia 2024: No. asistencias técnicas a los Entes descentralizados y actores involucrados con los productos competencia del Invima, realizadas Línea Base_200 Meta año 2024: 220 I Trimestre : 56 II Trimestre : 112 III Trimestre: 107 IV Trimestre: 286 Resultado Cuantitativo I Semestre : 168 Resultado Cuantitativo II Semestre : 393 Resultado Total Vigencia 2024: 561 % de Cumplimiento : 255% Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA 2024, de las Direcciones de Alimentos, Medicamentos, Operaciones Sanitarias, Dispositivos Médicos, Cosméticos y Laboratorios, con número de indicador así: DA02, DM02, DO02, DD02, DC02. Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables en el POA de esta meta, dentro de la vigencia 2024. De acuerdo con lo manifestado para este indicador, se sobrepasó la meta de ejecución debido a las asistencias técnicas ejecutadas por los Grupo de Trabajo Territoriales, quienes implemtaron estrategias de apoyo al emprendimiento para micro y medianos productores durante el último trimestre del año.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 2. Seguridad humana y justicia social | 2.2 Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones basicas para el bienestar. | 2.2.1 Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo. | ODS 3. Salud y bienestar | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Contribuir al mejoramiento del sistema de vigilancia en salud pública y sanitario a través de la implementación del proceso de fiscalización sanitaria | 382 | Capacitaciones a entes descentralizados y actores involucrados con los productos competencia del Invima | No. de capacitaciones a entes descentralizados y actores involucrados con los productos competencia del Invim realizadas | 401 | 422 | 442 | 464 | 1729 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 64 | 15.17% | Se realizaron capacitaciones en los siguientes temas: Programa Nacional de Reactivovigilancia dirigida a profesionales de la Secretaría de Salúd de Bogotá e importadores y fabricantes de reactivos in vitro. Programa Nacional de Tecnovigilancia referente a reportes y análisis de casos dirigada a importadores de dispositivoa médicos. Guía de publicidad para dispositivos médicos y equipos biomédicos dirigida a titulares de registros sanitarios, apoderados y representantes, secretarias de salud,prestadores de servicios de salud IPS y prestadores de servicios independientes, establecimientos importadores y fabricantes de dispositivos médicos y usuarios en general. Manejo de productos químicos indistriales domésticos para higiene de superficies y cosméticos. Cambios normativos en estabilidades, etiquetado y BPM para productos cosméticos, de aseo e higiene y reglamento y registro de plaguicidas de uso doméstico. Normatividad sanitaria vigente rotulado 810, expedición de registros sanitarios, permisos y notificaciones sanitarias de alimentos y bebidas, ley de emprendimiento, rotulado general, rotulado nutricional y reglamentación de bebidas alcohólicas. | El Invima registra un avance del 15% de la meta programada para 2024 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 190 | 45.02% | Se llevaron a cabo capacitaciones en los siguiente temas: Vigilancia Poscomercialización de Dispositivos Medicos, referente el sistema de gestión del riesgo clínico para el Programa Nacional de Reactivovigilancia dirigida a los prestadores de servicios de sálud de Bogotá, Norte de Santander, Boyaca, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Quindio, Huila, Risaralda, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Atlantico, Barranquilla , Bolivar entre otros así como a fabricantes de dispositivos medicos estándar y sobre medida, bancos de componentes anátomicos, Laboratorios de sálud Pública y red de importadores y distribuidores de dispositivos medicos y reactivos de diagnostico in vitro. Generalidades de los registros sanitarios y permisos de comercialización para dispositivos medicos y equipos biomedicos dirigida a los profesionales de la Secretaría Departamental de Boyacá. Publicidad de dispositivos medicos y equipos biomedicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del decreto 4725 de 2005 dirigida a integrantes de la ANDI. Implementación de la norma de estandar semántico de Dispositivos medicos y reactivos de diagnóstico in vitro a usuarios reportantes y titulares de registros sanitarios . Investigación clínica enfocada al reprocesamiento de Dispositivos medicos dirigida a estudiantes de la universidad Manuela Beltrán y en el marco del segundo congreso latinoamericano de investigación clínica. Cpacitaciones sobre plaguicidas, plaguicidas en sálud pública, productos cosmeticos y productos de higiene domestico tallers BPM y etiquetado. Normatividad sanitaria vigente rotulado 810, expedición de registros, permisos y notificaciones sanitarias de alimentos y beidad, ley de emprendimiento, rotulado general y rotulado nutricional y reglamentacion bebidas alcoholicas dirigidas a profesionales que realizan acciones de IVC en alimentos y bebidas de las secretarias dsitritales de sálud de: San Andres, Cota, Chia, Tenjo, Bogotá, Meta, Acacias, Villavicencio, Puerto Gaitan, Duitama y Sogamoso y a emprendedores alcaldia San Vicente de Ferrer, San Gil a Fedepanela y la ANDI. Lineamientos para la captación, gestión y reporte de los PRM y los EAPV a tráves de Vigiflow y sus interfaces en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Vichada, Guaviare, Arauca, Quindio y Magdalena. Requisitos sanitarios en trapiches paneleros, buenas prácticas de manufactura, guía de transporte y destino de la carne. | De acuerdo a la información registrada por el Invima el resultado de ejecución de la meta acumulada corresponde al 60%. | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 148 | 35% | Se llevaron a cabo capacitaciones en los siguientes temas: Vigilancia Postcomercialización relacionadas con Reactivovigilancia y Tecnovigilancia dirigidas a la Mesa Sectorial de Servicios Personales – SENA, Profesionales de la Salud de la Policía Nacional, Clínica Occidente de Cali, importadores o fabricantes que realicen actividades relacionadas con la fabricación, importación y/o comercialización de Material de Osteosíntesis, prestadores de Salud del Departamento de Nariño, Cosmetólogas y esteticistas de los departamentos de Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Magdalena, Santa Martha, La Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, San Andrés y Providencia, prestadores de servicios de salud (IPS y prestadores independientes) departamentos: Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cali, Amazonas, Caquetá, Guajira, Guainía, Guaviare, Vichada, Putumayo, Vaupés, Norte de Santander, Santander, Boyacá, caldas, Cundinamarca, Bogotá D.C., Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, la Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, San Andrés y Providencia. Requisitos para la obtención de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos: Material de Osteosíntesis dirigida al Instituto departamental de salud de Nariño . Requisitos para la obtención de la Certificación en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos: Material de Osteosíntesis dirigida al Instituto departamental de salud de Nariño. implementación de la Ley 2316 de 2023: Sustancias modelantes permitidas con fines estéticos, las cuales fueron dirigidas a usuarios reportantes (importadores, fabricantes, distribuidores de sustancias modelantes e IPS) (197 participantes); 1 capacitación relacionada con la implementación de la norma de estándar semántico de dispositivos médicos. Plaguicidas, Plaguicidas en Salud Públca, Productos Cosméticos y Productos de Higiene Doméstica, Talleres BPM y Etiquetado. Estas capacitaciones fueron dirigidas a interesados de la OEA, ACCYTEC, Mesa Sectorial del SENA, Gobernación de Santander. Encuentro departamental para el fortalecimiento sanitario de los productores de economia popular, taller de rotulado nutricional, bpm, implemetación dec 1500 de 2007, sus modificaciones y resolución 240 de 2013 en planta de beneficio animal categoría autoconsumo, 2016 de 2023 y decreto 3753 de 2013, resolución 3753 de 2013, requisitos sanitarios para plantas de desposte y plantas de acondicionamiento de carne y productos cárnicos comestibles dirigido a profesionales personal que realiza acciones ivc en alimentos y bebidas de la secretaria distrital de salud de choco, cundinamarca,nariño, putumayo, san andres,casanare, cauca, valle del cauca, bogota, amazonas,arauca, cesar. | El Invima registra un avance trimestral del 35%, sin embargo de manera consolidada presenta un avance del 95,26%, | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 99 | 119% | Se llevaron a cabo capacitaciones en los siguientes temas: Vigilancia Postcomercialización relacionadas con Reactivovigilancia y Tecnovigilancia dirigidas a la Mesa Sectorial de Servicios Personales – SENA, Profesionales de la Salud de la Policía Nacional, Clínica Occidente de Cali, importadores o fabricantes que realicen actividades relacionadas con la fabricación, importación y/o comercialización de Material de Osteosíntesis, prestadores de Salud del Departamento de Nariño, Cosmetólogas y esteticistas de los departamentos de Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Magdalena, Santa Martha, La Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, San Andrés y Providencia, prestadores de servicios de salud (IPS y prestadores independientes) departamentos: Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cali, Amazonas, Caquetá, Guajira, Guainía, Guaviare, Vichada, Putumayo, Vaupés, Norte de Santander, Santander, Boyacá, caldas, Cundinamarca, Bogotá D.C., Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, la Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, San Andrés y Providencia. Requisitos para la obtención de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos: Material de Osteosíntesis dirigida al Instituto departamental de salud de Nariño . Requisitos para la obtención de la Certificación en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos: Material de Osteosíntesis dirigida al Instituto departamental de salud de Nariño. implementación de la Ley 2316 de 2023: Sustancias modelantes permitidas con fines estéticos, las cuales fueron dirigidas a usuarios reportantes (importadores, fabricantes, distribuidores de sustancias modelantes e IPS) (197 participantes); capacitación relacionada con la implementación de la norma de estándar semántico de dispositivos médicos. Plaguicidas, Plaguicidas en Salud Públca, Productos Cosméticos y Productos de Higiene Doméstica, Talleres BPM y Etiquetado. Estas capacitaciones fueron dirigidas a interesados de la OEA, ACCYTEC, Mesa Sectorial del SENA, Gobernación de Santander. Encuentro departamental para el fortalecimiento sanitario de los productores de economia popular, taller de rotulado nutricional, bpm, implemetación dec 1500 de 2007, sus modificaciones y resolución 240 de 2013 en planta de beneficio animal categoría autoconsumo, 2016 de 2023 y decreto 3753 de 2013, resolución 3753 de 2013, requisitos sanitarios para plantas de desposte y plantas de acondicionamiento de carne y productos cárnicos comestibles dirigido a profesionales personal que realiza acciones ivc en alimentos y bebidas de la secretaria distrital de salud de choco, cundinamarca,nariño, putumayo, san andres,casanare, cauca, valle del cauca, bogota, amazonas,arauca, cesar. Para este indicador se presenta un leve aumento en el cumplimiento de la meta y se debe principalmente a la optimización de recursos y desarrollo de jornadas de capacitación virtuales. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 119%, superando la meta programada para esta vigencia | Para la vigencia 2024: No. de capacitaciones a entes descentralizados y actores involucrados con los productos competencia del Invima realizadas. Línea Base_382 Meta año 2024: 422 I Trimestre : 64 II Trimestre : 190 III Trimestre: 148 IV Trimestre: 99 Resultado Cuantitativo I Semestre 2024: 254 Resultado Cuantitativo II Sementre 2024: 247 Resultado Total Vigencia 2024: 501 % de Cumplimiento: 119% Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA 2024, de las Direcciones de: Alimentos, Medicamentos, Operaciones Sanitarias, Dispositivos Médicos, Cosméticos y Laboratorios, con número de indicadores así: DA01, DM01, DO01, DD01, DC01. Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables en el POA de esta meta, dentro de la vigencia 2024. La sobreejecucion reportada en este indicador se presenta debido a la optimización de recursos y desarrollo de jornadas de capacitación virtuales.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 2. Seguridad humana y justicia social | 2.2 Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones basicas para el bienestar. | 2.2.1 Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo. | ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 3. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional. | Fortalecer la gestión de las autorizaciones de los procesos de fabricación, venta e importación de medicamentos , dispositivos médicos y tecnologías en salud de acuerdo con los ajustes normativos realizados por el Ministerio de Salud y Protección social. | 9175 | Autorizaciones y tramites asociados (registro sanitario-Notificación Sanitaria-Notificación Sanitaria Obligatoria- nuevos, reconocimientos y renovaciones) de los procesos de fabricación, venta e importación de medicamentos | No de autorizaciones y tramites asociados ( registro sanitario-NS-NSO- nuevos, reconocimientos y renovaciones) de los procesos de fabricación, venta e importación de medicamentos otorgadas | 15937 | 16255.74 | 16580.8548 | 16912.4719 | 65686.0667 | 578 | Durante la vigencia 2024 se llevaron a cabo los procesos de emisión, renovación y trámites asociados a registros sanitarios de medicamentos pendientes que correspondian a la meta rezagada de la vigencia 2023. | 578 | El Invima registra el cumplimiento del 100% de la meta rezagada para la vigencia 2023 | 5048 | 31.05% | Para el primer trimestre de la vigencia se ha realizado la respectiva gestión de emisión, renovación y trámites asociados a registros sanitarios de medicamentos. | El Invima registra un avance del 31% de la meta programada para 2024 | 578 | Meta cumplida | Meta cumplida | Meta cumplida | 6689 | 41.14% | Para el segundo trimestre de la vigencia se ha realizado la respectiva gestión de emisión, renovación y trámites asociados a registros sanitarios de medicamentos. | De acuerdo a la información registrada por el Invima el resultado de ejecución de la meta acumulada corresponde al 72%. | 578 | Meta cumplida | Meta cumplida | Meta cumplida | 2883 | 17.74% | Para el tercer trimestre de la vigencia se ha realizado la respectiva gestión de emisión, renovación y trámites asociados a registros sanitarios de medicamentos. | El Invima registra un avance trimestral del 17,74%, sin embargo de manera consolidada presenta un avance del 89,94%, | 578 | Meta cumplida | Meta cumplida | Meta cumplida | 2704 | 110%% | Para el cuarto trimestre de la vigencia se ha realizado la respectiva gestión de emisión, renovación y trámites asociados a registros sanitarios de medicamentos. Se presenta una ejecución adicional de la meta de un 10% lo cual se debe a que por ser una actividad a demanda depende de las solicitudes y trámites que presenten los usuarios lo que impide su total control. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 110%, superando la meta programada para esta vigencia | Para el primer semestre de 2024: No de autorizaciones y tramites asociados ( registro sanitario-NS-NSO- nuevos, reconocimientos y renovaciones) de los procesos de fabricación, venta e importación de medicamentos otorgadas Línea Base_9.175 Meta año 2024: 16.256 I Trimestre : 5.626 Rezago 578 Ejecución 5.048 II Trimestre : 6.689 III Trimestre: 2.883 IV: Trimestre: 2.704 Resultado Cuantitativo I Semestre 2024: 12.315 Resultado Cuantitativo II Semestre 2024: 5.587 Resultado Total Vigencia 2024: 17.902 % de Cumplimiento: 110% Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA 2024, de la Direccion de Medicamentos, con indicadores del POA así: DM08 DM09 y DM10. Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables en el POA, de esta meta, dentro de la vigencia 2024. La ejecucion adicional reportada para este indicar se presenta porque esta actividad es a demanda y depende de las solicitudes y trámites presentados por los uuarios.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 2. Seguridad humana y justicia social | 2.2 Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones basicas para el bienestar. | 2.2.1 Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo. | ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 3. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional. | Fortalecer la gestión de las autorizaciones de los procesos de fabricación, venta e importación de medicamentos , dispositivos médicos y tecnologías en salud de acuerdo con los ajustes normativos realizados por el Ministerio de Salud y Protección social. | 13689 | Autorizaciones y tramites asociados (registro sanitario-Notificación Sanitaria-Notificación Sanitaria Obligatoria- nuevos, reconocimientos y renovaciones) de los procesos de fabricación, venta e importación de dispositivos médicos y tecnologías en salud | No de autorizaciones y tramites asociados ( registro sanitario-NS-NSO- nuevos, reconocimientos y renovaciones) de los procesos de fabricación, venta e importación de dispositivos médicos y tecnologías en salud otorgados | 14123 | 14405.46 | 14693.5692 | 14987.4406 | 58209.4698 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 2658 | 0.18451 | Para el primer trimestre de la vigencia se ha realizado la respectiva gestión de emisión, renovación y trámites asociadsos a registros sanitarios de dispositivos médicos. | El Invima registra un avance del 18% de la meta programada para 2024 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 3033 | 21.05% | Para el segundo trimestre de la vigencia se ha realizado la respectiva gestión de emisión, renovación y trámites asociadsos a registros sanitarios de dispositivos médicos. | De acuerdo a la información registrada por el Invima el resultado de ejecución de la meta acumulada corresponde al 39,5%. | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 3523 | 24.46% | Para el tercer trimestre de la vigencia se ha realizado la respectiva gestión de emisión, renovación y trámites asociadsos a registros sanitarios de dispositivos médicos. | El Invima registra un avance trimestral del 24,46%, sin embargo de manera consolidada presenta un avance del 63,96%, | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 3315 | 87% | Para el cuarto trimestre de la vigencia se ha realizado la respectiva gestión de emisión, renovación y trámites asociados a registros sanitarios de dispositivos médicos. Se presenta una ejecución del 87% al ser una actividad a demanda que depende de los trámites y solicitudes que presenten los usuarios así como de la fabricaicón, venta e importación de dispositivos médicos y otras tecnológias el invima respondió desde su capacidad con la demanda de trámites recibida en la vigencia. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 87%, es decir que no alcanzaron la meta programada, se recomienda hacer un analisis en la programacion de esta meta para que su cumplimiento sea del 100%. | Para la vigencia 2024: No de autorizaciones y trámites asociados ( registro sanitario-NS-NSO- nuevos, reconocimientos y renovaciones), de los procesos de fabricación, venta e importación de dispositivos médicos y tecnologías en salud otorgados. Línea Base_13.689 Meta año 2024: 14.405 I Trimestre : 2.658 II Trimestre : 3.033 III Tirmestre: 3.523 IV Trimestre: 3.315 Resultado Cuantitativo I Semestre 2024: 5.691 Resultado Cuantitativo II Semestre 2024: 6.838 Resultado Total Vigencia 2024: 12.529 % de Cumplimiento: 87% Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA 2024, de la Direcciones de Dispositivos Médicos, con los indicadores POA así: DD23, DD24 y DD25. Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables en el POA, de esta meta, dentro de la vigencia 2024. Actividad a demanda que depende de los trámites y solicitudes que presenten los usuarios.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 3. Derecho humano a la alimentación. | 3.1 Adecuación de alimentos. | 3.1.1 Alimentos sanos y seguros para alimentar a colombia. | ODS 2. Hambre cero | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Fortalecer los mecanismos de la política de inocuidad de alimentos con un enfoque de prevención y riesgo sanitario, definiendo y fortaleciendo las funciones y los mecanismos de coordinación con la comunidad y los gobiernos locales. | 0 | Nuevo modelo de Inspección Vigilancia y Control IVC de alimentos y bebidas | Nuevo modelo deInspección Vigilancia y Control IVC de alimentos y bebidas definido | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | En el primer trimestre de la vigencia 2024 se construyeron los diagramas de flujo del nuevo proceso de IVC de Alimentos y Bebidas así como el cálculo y análisis del impacto que genera el cambio de las tarifas de los registros sanitarios a las tarifas de autorizaciones sanitarias lo que ha implicado la depuración de las bases de registros sanitarios del Invima con corte a enero de 2024 con el fin de obtener información relevante como el número de identificación tributaria y tamaño de cada empresa titualar de alimentos. | 5% | El Invima registra un avance del 5% de la meta rezagada | 0 | Actividad no programada en la vigencia 2024 | No aplica | La acción estratégica no fue programada para la vigencia 2024 | 0.8 | Durante el segundo trimestre de la vigencia se analizó el impacto de la actualización del modelo IVC SOA para el enfoque de autorizaciones sanitarias de alimenos, lo que conllevó a la intecnión de incluir los establecimientos activos a los cuales no se les ha generado concepto sanitario. Se propone una autorización sanitaria para determinar la existencia del vigilado y poder obtener información para su perfilamiento del riesgo preliminar.Además se dio inicio al desarrollo de una herramienta en visual basic for applications para la captura y manejo de bases de datos de visitas con intención de mejorar la calidad de la información delInstituto y lograr obtener variables de riesgo acordes al planteamiento del nuevo modelo IVC de alimentos . La puesta en marcha del desarrollo es del 1/8/2024 | 100% |  | 10% | No aplica |  | No aplica | 0.8 | Meta cumplida | Meta cumplida | Meta cumplida | 0 | 0% | No se presentan avances en el periodo sin embargo se esta llevando a cabo la ejecución de actividades de calificación del modelo con las variables actuales y el análisis mediante la minería de datos de la correlación e importancia de cada una de las variables que permitan la acoplar el nuevo sistema "Simplifica" de inicio con el modelo de riesgos IVC SOA actualizado. | Elinvima no programó meta para la vigencia 2024, sin embargo, registran algunas acciones que se están realizando | 0.8 | Meta cumplida | Meta cumplida | Meta cumplida | 0 | NA | Respecto a la definición del Modelo IVC SOA se esta realizando el análisis del efoque que esté deberá tener y el plan de acción que permita la reorientación de actividades. | segun la informacion consignada por el INVIMA, no s eprogramaron metas físicas ni metas financieras para el año 2024 | Para el 2024: Nuevo modelo de Inspección Vigilancia y Control IVC de Alimentos y Bebidas, definido. Línea Base_0 Meta año 2024: 0 Nota: De la meta registrada como 1 de la vigencia 2023, se ejecutó el 0.20, quedando una meta rezagada para el 2024 del 0,8. I Trimestre : 0,8, para la meta rezagada se efectúa reporte del 0,05 quedando una meta rezagada del 0,75 II Trimestre : Meta rezagada 0,75, se efecuta un reporte de 0,10 para una meta rezagada del 0,65 III Trimestre : No se presentó avance IV Trimestre: No se presentó avance Resultado Cuantitativo I Semestre Meta 2024: 35% % de Cumplimiento: 35% Se evidencia un rezago al finalizar la vigencia 2024 del 65% Teniendo en cuenta la dirección estratégica del Invima, durante la vigencia 2024 se estableció un nuevo enfoque de elementos dentro del modelo IVC. Se realizaron reuniones por parte de las Direcciones de Operaciones Sanitarias y Dirección de Alimentos y Bebidas, donde se estableció un plan de acción a cumplir durante la vigencia 2025. Se recomienda para la vigencia 2025, realizar la ejecucion del plan de accion establecido, para poder cumplir con el indicador.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 3. Derecho humano a la alimentación. | 3.1 Adecuación de alimentos. | 3.1.1 Alimentos sanos y seguros para alimentar a colombia. | ODS 3. Salud y bienestar | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.3 Politica de simplificación, racionalización y estandarización de tramites. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Realizar actualizaciones del manual tarifario del Invima que permitan establecer estrategias de gradualidad y reducción de impactos de costos en los productores entre otros aspectos. | 1 | Actualizar el manual tarifario de la entidad (Ordinaria y extraordinaria Imtegral) | No. de actualizaciones realizadas al manual tarifario | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 1 | 0.5 | Para el primer trimestre de la vigencia se ha efecutado una actualización extraordinaria al manual tarifario de la entidad mediante la resolución 2024004799 del 7 de feberero de 2024 con el fin de dar cumplimiento a la siguiente normatividad. Resolucón 1405 del 2022. Se estableció la tarifa correspondiente para el reporte de información del estándar semántico y codificación de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Resolución 2378 de 2008 . Se incluyo la tarifa correspondiente al manual del investigador que reune datos clínicos y no clínicos sobre el producto de investigación para evaluar su contenido sus respectivas actualizaciones. Ley 2158 de 2021 . Se modifican los conceptos de las tarifas de los códigos 90044 y 90095 para incluir las bebidas como el Viche o sus derivados elaborados por miembros de comunidades negras y afrocolombianas ubicadas en la región pacífica o las personas jurídicas conformados por estos. Resolución 2128 del 19 de diciembre de 2022. Se incluye en el manual tarifario los códigos exceptuados de pago 90140 y 90141 y se modifican los conceptos de las tarifas 90111 y 90112 aplicable para microempresas definidas en el decreto 957 de 2019. | El Invima registra un avance del 50% de la acción estratégica, se sugiere revisar si la meta continúa en 2 actualizaciones esto teniendo en cuenta que el avance registrado corresponde a una actualización extraordinaria y no a la programada | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 |  | Para el segundo trimestre de la vigencia no se han efecuatdo actualizaciones al manual tarifario del Instituto. | De acuerdo a lo registrado por el Invima no hubo actualizaciones al manual tarifario en el 2do trimestre | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 | 0% |  | El invima no registra avance | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 1 | 100% | Se llevó a cabo la actualización ordinaria del manual tarifario por medio de la resolución 2024057944 del 18 de diciembre de 2024. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 100%, de la meta programada. | Para la vigencia 2024: No. de actualizaciones realizadas al manual tarifario Línea Base_1 Meta año 2024: 2 Resultado Cuantitativo I Semestre Meta 2024: 1 Resultado Cuantitativo II Semestre Meta 2024: 1 Resultado Total Vigencia 2024: 2 % de Cumplimiento: 100% Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA 2024, de la Oficina de Planeación, con el indicador POA: OP2. Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables del POA de esta meta, dentro de la vigencia 2024. En el primer trimestre para dar cumplimiento a la resolución 2378 de 2008, Ley 2158 del 2021, resolución 2128 del 2022, la entidad expidió la Resolución No. 2024004799 del 07 de febrero de 2024, donde se incluyeron, modificaron, etc. y algunas tarifas de la entidad. Durante el cuarto Trimestre se actualizó el manual tarifario, mediante la Resolucion N° 2024057944 del 18 de diciembre de 2024.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 3. Derecho humano a la alimentación | 3.1 Adecuación de alimentos. | 3.1.1 Alimentos sanos y seguros para alimentar a colombia. | ODS 3. Salud y bienestar | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Implementar acciones para el mejoramiento de conocimientos técnicos en materia de sanidad e inocuidad considerando la utilización de plataformas digitales, de radio y televisión a los diferentes actores de los sistemas agroalimentarios. | 0 | Articulos del Invima para mejorar los conocimientos técnicos en materia de sanidad e inocuidad a lo largo de la cadena, considerando la utilización de plataformas digitales, de radio y televisión | No. de articulos del Invima publicados en plataformas digitales de radio y televisión en materia de sanidad e inocuidad a lo largo de la cadena | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 1 | 33.33% | Se realizó la publicación del comunicado sobre Ecefalitis Equina. | El Invima registra un avance del 33,3% de la meta programada para 2024 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 |  | Para elsegundo trimestre de la vigencia no se realizaron publicaciones de artículos en plataformas digitales | De acuerdo a lo registrado por el Invima no se realizaron publicaciones de artículos en plataformas digitales en el 2do trimestre | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 | 0% | Para el tercer trimestre de la vigencia no se realizaron publicaciones de artículos en plataformas digitales, sin embargo se están adelantando la consolidación de contenidos técnicos que permitan el cumplimiento de la actividad en el último trimestre de la vigencia. | El invima registra avance cualitativo de acciones realizadas, sin embargo no hay avance físico de la meta. | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 1 | 67% | Se llevó a cabo la publicación del documento "Requisitos sanitarios para la producción y comercialización del Viche/Biche". Se logró alcanzar una meta del 67% con la ejecución de dos publicaciones las cuales se establecieron como prioridades sin embargo se encuentra en curso el desarrollo de nuevas publicaciones que por tiempo y recursos no fue posible culminarlas en la vigencia. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 67%, es decir que no alcanzaron la meta programada, se recomienda hacer un analisis en la programacion de esta meta para que su cumplimiento sea del 100%. | Para la vigencia 2024: No. de artículos del Invima publicados en plataformas digitales de radio y televisión, en materia de sanidad e inocuidad a lo largo de la cadena. Línea Base_0 Meta año 2024: 3 Resultado Cuantitativo I Semestre: 33% Resultado Cuantitativo II Semestre: 33% % de Cumplimiento: 67% En el primer tirmestre se realizó la publicación del comunicado sobre Encefalitis Equina. En el cuarto trimestre se realizó la publicacion del documento: "Requisitos sanitarios para la producción y comerzacialización del Viche/Biche"
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 3. Derecho humano a la alimentación | 3.1 Adecuación de alimentos. | 3.1.1 Alimentos sanos y seguros para alimentar a colombia. | ODS 3. Salud y bienestar | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Fortalecer capacidades técnicas de la red Nacional de laboratorios. | 21 | Capacitación y asistencia técnicas a los laboratorios de salud pública de la red Nacional de Laboratorios. | Número de capacitaciones y asistencias técnicas a los laboratorios de salud pública de la red nacional de laboratorios y otros actores realizadas. | 30 | 31.5 | 33.075 | 34.7288 | 129.3038 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 10 | 31.75% | En cuanto a capacitaciones se llevó a cabo lo relacionado con: Componentes de mejora: dirigidos a los 33 Laboratorios de Salúd Pública departamentales con el propósito de fortalecer el planteamiento de los planes de mejora para el tratamiento de los hallazgos establecidos durante la apliacicón o revisión de los estándares de calidad, así como las auditorias a las cuales estan sometidos los laboratorios. Adicionalmente se realizó la socialización de los lineamientos para la notificación y manejo de la información de la red de laboratorios 2024 en la cual se dan las pautas para el reporte de información,actualización de la capacidad análitica, reporte de ETAS y manejo de la plataforma Epi INFO. En cuanto a asistencias técnicas se llevó a cabo la asistencia relacionada con la aplicación de los estándares de calidad dirigida a la planta de alimentos cárnicos de envigado,laboratorios de salud pública de departamental del Cauca y Sucre y los laboratorios micribiológicos y físico químicos de Colanta, en el marco de su participación en el Plan Nacional de Residuos con la Unión Europea. | El Invima registra un avance del 31,7% de la meta programada para 2024 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 5 | 15.6% | Se han realizado capacitaciones en los siguientes temas: Gestión metrologica: capacitación que se enfoco en fortalecer y resolver inquietudes sobre el uso y mantenimiento planificado de los equipos empelados en el análisis evidenciadas en las asistencias tecncias. Determinación de parametros físico químicos en sal para consumo humano teniendo en cuenta que es un alimento de vigilancia y control sanitario. Determinación de parámetros microbiológicos en agua envasada, en la cual se hace enfasis a los metodos de análisis de filtración de membrana y sustrato definido y lo contemplado en la Resolución 1407 de 2022 . En cuanto a asistencias tecnicas se han realizado las siguientes en el marco de la aplicación de los estándares de calidad. Laboratorio de salud pública del Chco área físico química Laboratorio de salud pública del Caquetá | De acuerdo a la información registrada por el Invima el resultado de ejecución de la meta acumulada corresponde al 47%. | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 9 | 28.57% | Se han realizado capacitaciones en los siguientes temas: Gestión metrologica: capacitación que se enfoco en fortalecer y resolver inquietudes sobre el uso y mantenimiento planificado de los equipos empelados en el análisis evidenciadas en las asistencias tecncias. Determinación de parametros físico químicos en sal para consumo humano teniendo en cuenta que es un alimento de vigilancia y control sanitario. Determinación de parámetros microbiológicos en agua envasada, en la cual se hace enfasis a los metodos de análisis de filtración de membrana y sustrato definido y lo contemplado en la Resolución 1407 de 2022 . En cuanto a asistencias tecnicas se han realizado las siguientes en el marco de la aplicación de los estándares de calidad. Laboratorio de salud pública del Chco área físico química Laboratorio de salud pública del Caquetá | El Invima registra un avance trimestral del 228,57%, sin embargo, de manera consolidada presenta un avance del 75%, | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 6 | 93% | Se han realizado capacitaciones en los siguientes temas: Gestión metrologica: capacitación que se enfoco en fortalecer y resolver inquietudes sobre el uso y mantenimiento planificado de los equipos empelados en el análisis evidenciadas en las asistencias tecncias. Determinación de parametros físico químicos en sal para consumo humano teniendo en cuenta que es un alimento de vigilancia y control sanitario. Determinación de parámetros microbiológicos en agua envasada, en la cual se hace enfasis a los metodos de análisis de filtración de membrana y sustrato definido y lo contemplado en la Resolución 1407 de 2022 . En cuanto a asistencias tecnicas se han realizado las siguientes en el marco de la aplicación de los estándares de calidad. Análisis físico químico en leche y derivados lácteos Análisis físico químico en aguas envasadas Se llevaron a cabo el 93% de las actividades programadas de acuerdo con la capacidad y recursos del Instituto. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 93%, es decir que no alcanzaron la meta programada, se recomienda hacer un analisis en la programacion de esta meta para que su cumplimiento sea del 100%. | Para la vigencia 2024: Número de capacitaciones y asistencias técnicas a los laboratorios de salud pública de la red nacional de laboratorios y otros actores, realizadas. Línea Base_21 Meta año 2024: 32 I Trimestre : 10 II Trimestre : 5 III Trimestre : 9 IV Trimestre :6 Resultado Cuantitativo I Semestre Meta 2024: 15 Resultado Cuantitativo II Semestre Meta 2024: 15 Resultado Total Vigencia 2024: 30 % de Cumplimiento: 94% Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA 2024, de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, con los indicadores OL01 y OL02. Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables en el POA, de esta meta, dentro de la vigencia 2024.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 3. Derecho humano a la alimentación | 3.1 Adecuación de alimentos. | 3.1.3 Gobernanza multinivel para las politicas publicas asociadas al derecho humana a la alimentacion adecuada (DHAA) | ODS 3. Salud y bienestar | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Brindar apoyo sanitario y acompañamiento técnico a las familias Pueblos y familias indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y campesinas que se vincularon al Programa de Cultivos de Uso IlíCito en el marco del Programa Nacional Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS que implementarán en esos territorios modalidades alternativas de sustitución de economías, ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola para la correcta aplicación de normas sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud y Protección. | 0 | Apoyo sanitario y acompañamiento técnico a emprendedores de productos de alimentos y bebidas de las familias, Pueblos y familias indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y campesinas que se vincularon al programa de cultivos de usoiIlícito | No. de actividades de apoyo sanitario y acompañamiento técnico a emprendedores de productos de alimentos y bebidas de las familias, Pueblos y familias indígenas, negras, afrocdombianas, raizales y palenqueras, y campesinas que se vincularon al programa de cultivos de uso Ilícito realizados | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 | No aplica | Durante el primer trimestre de la vigencia se llevó a cabo la concertación , planificación y definición del cronograma de trabajo para el desarrollo de la actividad. | No se registra avance cuantitativo de la acción, sin embargo se describen acciones adelantadas para el cumplimiento | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 |  | Se han establecido los cronogramas de trabajo para el desarrollo de la actividad la cual se ejecutará en el segundo semestre de la vigencia. | De acuerdo a lo registrado por el Invima se establecieron los cronogramas de trabajo para el desarrollo de la actividad, pero aún no se presenta avance cuantitativo | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 2 | 40% | Se llevó a cabo el Encuentro de economía propia del CRIHU y apoyo sanitario y acompañamiento técnico a la Junta departmental de la Coordinadora Departamental del Cauca de Cultivadores de Coca, Amapola y ;Marihuana (COCCAM) | El invima registra un avance del 40% | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 2 | 80% | Se realizaron dos acompañamientos técnicos en el Tarra Norte de Santander y Planadas Tolima . Los acompañamientos técnicos depende de las necesidades y requerimientos que se presenten por parte de las comunidades. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 80%, es decir que no alcanzaron la meta programada para esta , se recomienda hacer un analisis en la programacion de esta meta para que su cumplimiento sea del 100%. | Para la vigencia 2024: No. de actividades de apoyo sanitario y acompañamiento técnico a emprendedores de productos de alimentos y bebidas de las familias, Pueblos y familias indígenas, negras, afrocdombianas, raizales y palenqueras, y campesinas que se vincularon al programa de cultivos de uso Ilícito realizados Línea Base_0 Meta año 2024: 5 Resultado Cuantitativo I Semestre Meta 2024: 0 Resultado Cuantitativo II Semestre Meta 2024: 4 Resultado Total Vigencia 2024: 4 % de Cumplimiento: 80% Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA 2024 de las Direcciones de Alimentos con el indicador POA DA28 Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables en el POA de esta meta, dentro de la vigencia 2024.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 3. Derecho humano a la alimentación | 3.1 Adecuación de alimentos. | 3.1.3 Gobernanza multinivel para las politicas publicas asociadas al derecho humana a la alimentacion adecuada (DHAA) | ODS 3. Salud y bienestar | 3. Gestión con valores para resultados. | 3.1 Politica de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Brindar apoyo sanitario y acompañamiento técnico a las familias Pueblos y familias indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y campesinas que se vincularon al Programa de Cultivos de Uso IlíCito en el marco del Programa Nacional Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS que implementarán en esos territorios modalidades alternativas de sustitución de economías, ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola para la correcta aplicación de normas sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud y Protección. | 0 | Apoyo sanitario y acompañamiento técnico a emprendedores de productos cosméticos de las familias, pueblos y familias indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y campesinas que se vincularon al programa de cultivos de uso ilíCito | No. de actividades apoyo sanitario y acompañamiento técnico a emprendedores de productos de cosméticos de las familias, pueblos y familias indígenas, negras, afrocdombianas, raizales y palenqueras, y campesinas que se vincularon al programa de cultivos de uso ilícito realizados | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 | No aplica | Durante el primer trimestre de la vigencia se llevó a cabo la concertación, planificación y definición del cronograma de trabajo para el desarrollo de la actividad. | No se registra avance cuantitativo de la acción, sin embargo se describen acciones adelantadas para el cumplimiento | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 1 | 33.33% | Se realizó una capacitación al Fondo Colombia en Paz sobre temas de Productos de aseo e higiene domestica. | El Invima registra un avance del 33,33% de la meta. | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 2 | 66.67% | Se llevaron a cabo dos capacitaciones dirigídas a los emprendedores interesados del Sector productivo de San Andres Islas y a la Organización de Naciones Unidas "ASMUPROPAZ" (mujeres cabeza de familia), brindando apoyo técnico sanitario para el fortalecimiento y emprendimiento empresarial en búsqueda del mejoramiento sanitario y desarrollo económico y social del país relacionado con los proyectos de emprendimiento de economía popular en la isla de San Andres y en la ASMUPROPAZ, | El Invima registra un avance trimestral del 66,67% y de esta menra logra el 100% de la meta para la vigencia 2024 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 4 | 233% | Capacitaciones de ecnomía salidaria a ONU mujeres en Montañita Caqueta, Emprendedores de San Andrés Islas, Estudiantes y participantes de la Universidad de Antioquia,Cámara de Comercio de Bucaramanga, acompañamiento a las familias y pueblos indigenas, negras, afrocolombianas, raizales palenqueras y campesinas, PAISSANA Fondo Colombiano en Paz en temas de productos de aseo e higiene doméstica. Para la vigencia 2024 fue posible aumentar el número de visitas en el cuarto trimestre debido al desarrollo de actividades con ONU mujeres que permitió optimizar los recursos y disponer de mecanismos y espacios adicionales para el desarrollo de estos encuentros. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 223%, superando la meta programada. | Para la vigencia 2024: No. de actividades apoyo sanitario y acompañamiento técnico a emprendedores de productos de cosméticos de las familias, pueblos y familias indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y campesinas, que se vincularon al programa de cultivos de uso ilícito realizados. Línea Base_0 Meta año 2024: 3 Resultado Cuantitativo I Semestre Meta 2024: 1 Resultado Cuantitativo II Semestre Meta 2024: 6 Resultado Total Vigencia 2024: 7 % de Cumplimiento: 233% Para la vigencia 2024 fue posible aumentar el número de visitas en el cuarto trimestre, debido al desarrollo de actividades con la ONU mujeres, que permitió optimizar los recursos y disponer de mecanismos y espacios adicionales para el desarrollo de estos encuentros. Las actividades están en el Plan Operativo Anual POA 2024, de la Direccion de Cosméticos, con el indicador POA DC03. Para la verificación de la información, la Oficina de Control Interno tomó los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, y la cruzó con la reportada por las dependencias responsables en el POA, de esta meta, dentro de la vigencia 2024.
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 2. Seguridad humana y justicia social. | 2.2 Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones basicas para el bienestar. | 2.2.1 Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo. | ODS 3. Salud y bienestar | 6. Gestión del conocoimiento y la innovación. | 6.1 Politica de gestión del conocimiento y la innovación. | 5. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud. | Desarrollo de proyecto de sistematización,automatización, integración e interoperabilidad de los sistemas de información para fortalecimiento del desarrollo de actividades de Inspección, vigilancia y control. | 1 (Fase de planeación y diseño del proyecto) | Fase de desarrollo de los diseños del proyecto | Fase de desarrollo de los diseños del proyecto ejecutada | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | El rezago de la vigencia 2023 se debió principalmente a que no fue posible disponer de las licencias de software de automatización para la ejecución y pruebas de los diseños directamente en el aplicativo ; sin embargo para la vigencia 2024 ya se dispone de dichas licencias por lo que se estima que la ejecución de pruebas en los aplicativos se hará en el segundo trimestre. | 0% | El Invima registra las acciones adelantadas para cumplir la meta, si embargo, aún no hay avance cuantitativo | 0.48 | 96% | Diseño de la automatización de procesos misionales mediante flujos desarrollados en el marco de ejecución de los proyectos tecnológicos "Nueva plataforma y SIVICOS III". Notificación de programación y comunicación de actos administrativos y de documentos correspondientes a trámites y servicios. Asignación de trámites de acuerdo con orden de llamada. Generación de actos administrativos y documentos mediante información de metadatos. Envió de correo elctrónicos a usuarios externos con información de sus trámites. Expedición de certificados de venta libre de acuerdo con solicitud del usuario. Flujo de automatización de procesos internos. | El Invima registra un avance de la acción estratégica del 96% | 0.5 | Durante el segundo trimestre de la vigencia, se llevo a cabo la configuración de las licencias demo de RPA con el fin de adelantar las pruebas automatizadas de las funcionalidades en los trámites de registros y trámites asociados. De acuerdo con los resultados que arrojen dichas pruebas se hará la adquisición de las licencias definitivas y requeridas y se procederá a la implementacion final de los aplicativos. | 100% | El invima registra el cumplimiento de la meta rezagada | 0 |  | En lo corrido del segundo trimestre de la vigencia 2024 se ha realizado lo relacionado con la configuración de licencias DEMO RPA las cuales permitiran adelantar pruebas automatizadas de las funcionalidades en los trámites deregistros y trámites asociados y dar paso así a la adquisición de licencias definitivas y la implementacion de los aplicativos. | El Invima registra avance en acciones realizadas pero no presenta avance cuantitativo de la meta | 0.5 | 0 | Durante el tercer se continua con la configuración de las licencias demo de RPA con el fin de adelantar las pruebas automatizadas de las funcionalidades en los trámites de registros y trámites asociados. De acuerdo con los resultados que arrojen dichas pruebas se hará la adquisición de las licencias definitivas y requeridas y se procederá a la implementacion final de los aplicativos. | Meta cumplida | 0 | 0% | En lo corrido del tercer trimestre de la vigencia 2024 continuan con lo relacionado con la configuración de licencias DEMO RPA las cuales permitiran adelantar pruebas automatizadas de las funcionalidades en los trámites deregistros y trámites asociados y dar paso así a la adquisición de licencias definitivas y la implementacion de los aplicativos. | El invima no registra avance cuantitativo para el trimestre, de manera acumulada registra el 96% de cumeplimiento | 0.5 | 0 | Durante el tercer se continua con la configuración de las licencias demo de RPA con el fin de adelantar las pruebas automatizadas de las funcionalidades en los trámites de registros y trámites asociados. De acuerdo con los resultados que arrojen dichas pruebas se hará la adquisición de las licencias definitivas y requeridas y se procederá a la implementacion final de los aplicativos. | Meta cumplida | 0.5 | 100% | Se concluye con el cumplimiento de la meta del indicador mediante la aplicación de pruebas técnicas y funcionales con los usuarios internos. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 100%, de la meta programada. | Para la vigencia 2024: Fase de desarrollo de los diseños del proyecto ejecutada Línea Base_1 (Fase de planeación y diseño del proyecto) Meta Rezagada 2023: 0,05 Meta año 2024: 0,5 Resultado Cuantitativo I Semestre Meta 2024: 0,48 Resultado Cuantitativo II Semestre Meta 2024: 1,5 % de Cumplimiento: 100% Queda faltando el cumplimiento de la meta rezagada del 0,05
INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA | 2. Seguridad humana y justicia social. | 2.2 Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones basicas para el bienestar. | 2.2.1 Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo. | ODS 3. Salud y bienestar | 6. Gestión del conocoimiento y la innovación. | 6.1 Politica de gestión del conocimiento y la innovación. | 7. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema salud en el pago, giro directo y la restitución de los recursos. | Desarrollo de proyecto de sistematización,automatización, integración e interoperabilidad de los sistemas de información para fortalecimiento del desarrollo de actividades de Inspección, vigilancia y control. | 2 (Fase de planeación y diseño del proyecto) | Fase de implementación y pruebas de los desarrollos del proyecto | Fase de implementación y pruebas de los desarrollos del proyecto ejecutada | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0.19 | 95% | Implementación en ifraestructura INVIMA del aplicativo Sistema de información de Inspección, Vigilancia y Control y pruebas funcionales del sistema. | El Invima registra un avance de la acción estratégica del 95% | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 |  | Se continua con las actividades de implementación en infraestructura INVIMA de los aplciativos Sistemas de Información de Inspección Vigilancia y Control la cual se concluirá en el segundo semestre de la vigencia con las pruebas finales al sistema y la puesta en producción del aplicativo. | El Invima registra avance en acciones realizadas pero no presenta avance cuantitativo de la meta | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0 | 0% | Se continua con las actividades de implementación en infraestructura INVIMA de los aplciativos Sistemas de Información de Inspección Vigilancia y Control la cual se concluirá en el segundo semestre de la vigencia con las pruebas finales al sistema y la puesta en producción del aplicativo. | El invima no registra avance cuantitativo para el trimestre, de manera acumulada registra el 95% de cumeplimiento | 0 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | 0.1 | 100% | Se concluye con la meta establecida mediante ajustes realizados producto de las pruebas implementadas con usuarios internos y que servirán de base para el proceso de puesta en producción de la vigencia 2025. | segun la informacion consignada por el INVIMA, se evidencia un cumplimiento del 100%, de la meta programada. | Para la vigencia 2024: Fase de implementación y pruebas de los desarrollos del proyecto ejecutada Línea Base_2 (Fase de planeación y diseño del proyecto) Meta año 2024: 0,2 Resultado Cuantitativo I Semestre Meta 2024: 0,19 Resultado Cuantitativo I Semestre Meta 2024: 0,1 % de Cumplimiento: 100%