## PMA_2019_2021_Ajustado_SG CI
|  | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA | [8 empty] | NIT: | [6 empty] | 830.000.167-2
|  | JULIO CÉSAR ALDANA BULA | [8 empty] | Fecha de iniciación: 01/11/2019
|  | Roy Galindo Wehdeking/Cristhian Camilo Rozo Artunduaga | [8 empty] | Fecha de finalización: 30/01/2021
Secretaria General / Coordinador del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO INVIMA | [6 empty] | INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A MAYO 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO INVIMA | [6 empty] | INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A MAYO 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO INVIMA | [7 empty] | INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO INVIMA | [5 empty] | SEGUIMIENTO AGN |  |  | INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A ENERO DE 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO INVIMA | [5 empty] | INFORME SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO INVIMA | [6 empty] | INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A MAYO 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO INVIMA | [7 empty] | INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO INVIMA | [5 empty] | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE AVANCE TAREAS (FEBRERO 28) 25% | Descripción de avances Grupo GDC | PORCENTAJE AVANCE TAREAS (MAYO 31) 50% | Descripción de avances Grupo GDC | PORCENTAJE AVANCE TAREAS (AGOSTO 29) 75% | Descripción de avances Grupo GDC | PORCENTAJE AVANCE TAREAS (NOVIEMBRE 28) 100% | PORCENTAJE AVANCE TAREAS ENERO 2021 | AVANCE DEL OBJETIVO | PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS 2019 - 2020 | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS 2019 - 2020 | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | Estado Actual | FECHA DE CIERRE DEL HALLAZGO | No.DE RADICADO | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | Estado Actual | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS 2019 - 2020 | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | Estado Actual | FECHA DE CIERRE DEL HALLAZGO | No.DE RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
2.1 | TRD y CCD. INVIMA no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) actualizadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental actualizados. | ACCIÓN NO. 1 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD, como instrumento archivístico que contiene el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por las dependencias del INVIMA (en cumplimiento de sus funciones), a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 594 de 2000,artículo 22 del Decreto 2578 de 2012 , artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015 y el acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. | 1 | Solicitar al Grupo de Talento Humano las disposiciones legales, actos administrativos vigentes, normas relativas a la última restructuración de la entidad. | 2018-01-01 | 2018-12-15 | 49.7143 | 100% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 100% | 72.22% |  | Cumplido 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_2.1 TRD | El decreto que reglamentó la reestructuración del Instituto es el Decreto 2078 de 2012 "Por el cual se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y se establecen las funciones de sus dependencias. El grupo de Talento Humano remitió la normatividad referente a la reestructuración. | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_2.1 TRD | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_2.1 TRD | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 2 | Actualizar las Tablas de Retención Documental -TRD. | 2018-01-01 | 2018-12-15 | 49.7143 | 100% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 100% |  |  | Cumplido 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 2 TRD\Ajustes Consolidado AGN -2019.zip\AGN -2019 | La actualización fue un prerequsito para la posterior aprobación. | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 2 TRD\Ajustes Consolidado AGN -2019.zip\AGN -2019 | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 2 TRD\Ajustes Consolidado AGN -2019.zip\AGN -2019 | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 3 | Aprobar las Tablas de Retención Documental (TRD) por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | 2018-01-01 | 2018-12-15 | 49.7143 | 100% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 100% |  |  | Cumplido 100% | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 3 Aprobación Cómite TRD\Actas de aprobación de TRD por Cómite | Evidencias: Acta del Comité de Desarrollo Administrativo 015 de 2015, 012 de 2016 Actas del Comité de Gestión de Desarrollo Administrativo o del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 003 de 2017, 004 de 2017, 007 de 2017, 008 de 2017, 011 de 2017, 012 de 2017 y la 001 de 2018, 004 de 2018, 006 de 2018. | - | - | - | Ejecutado al 100% | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 3 Aprobación Cómite TRD\Actas de aprobación de TRD por Cómite | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 3 Aprobación Cómite TRD\Actas de aprobación de TRD por Cómite | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 4 | Remitir las Tablas de Retención Documental -TRD, para revisión y convalidación del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación - AGN. | 2018-06-29 | 2019-11-29 | 74 | 100% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 100% |  | Carta TRD CCD | Cumplido 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 4 Remitir TRD AGN | Se remitieron las tablas de retención documental al AGN y a la fecha esta pendiente la aprobación por parte del Precomité Evaluador y Comité Directivo del AGN | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 4 Remitir TRD AGN | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 1 TRD\Meta 4 Remitir TRD AGN | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 5 | Revisión, ajustes, presentación y aprobación del Precomité Evaluador y Comité Directivo del AGN | 2019-12-01 | 2020-04-30 | 21.5714 | 100% | Mediante Rad. entrante 20201022769 del 06 de febrero del 2020 se recibe concepto técnico de evaluación de TRD con ajustes para PreComité y posterior sustentación ante el Comité Evaluador de Documentos (pendientes de fecha). Una vez convalidadas por parte del AGN, algunas de las dependencias se tendrán que ajustar nuevamente de acuerdo a los ajustes documentales identificados después de la remisión que se hizo al AGN. Se espera respuesta positiva del AGN antes del 30 de abril de 2020. | 0% | Se realizo mesa de trabajo con el AGN de fecha 12 de marzo de 2020, donde se verificaron ajustes respecto al concepto tecnico del 20 de diciembre 2019, Asi mismo el 01 de Abril de 2020 se verificaron ajustes de acuerdo a reuniòn que antecede y se concluye que se ajustaron las observaciones presentadas por el pre comite evaluador de documentos por lo tanto el Invima pasa a la siguiente etapa de sustentaciòn ante el comite evaluador de documentos.. | 0% | Mediante radicado entrante del AGN No. 2-2020-04273 del 01 de junio de 2020, se recibe oficio con asunto “Citación sustentación de TRD ante el Comité Evaluador de Documentos”, siendo este agendado para el 11 de junio de 2020, para la cual se asiste sin ninguna novedad. El 17 de junio de 2020 se recibe mediante comunicación entrante No 20201109168 oficio de asunto “Resumen de Sustentación Tablas de Retención Documental -TRD Comité evaluador de Documentos”, en donde se notifica la convalidación de TRD del INVIMA por parte del AGN e informan continuar con el proceso de para la expedición del certificado de convalidación del instrumento archivístico. | 0% | 100% |  | Concepto técnico o informe. Registro de Convalidación AGN | Mediante Rad. entrante 20201022769 del 06 de febrero del 2020 se recibe concepto técnico de evaluación de TRD con ajustes para PreComité y posterior sustentación ante el Comité Evaluador de Documentos (pendientes de fecha). Una vez convalidadas por parte del AGN, algunas de las dependencias se tendrán que ajustar nuevamente de acuerdo a los ajustes documentales identificados después de la remisión que se hizo al AGN. Se espera respuesta positiva del AGN antes del 30 de abril de 2020. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_2.1 TRD\Meta_4_Remitir_Mesas_TRD_AGN | Se evidencia abierta la acción correctiva ID64 originada de un hallazgo de auditoria externa de la Contraloria General de la República, detectada el 23/11/2016, con fecha de cierre inicial para el 31/12/2019. En la plataforma interna del instituto "INTEGRA" se visualiza fecha de cierre 31/12/2020, presentándose diferencia con respecto a la fecha de finalización fijada en este plan de mejoramiento que se presenta. Dentro del plan de acción de la acción correctiva ID 64 se evidencia como última actividad cumplida es: "Enviar las Tablas de Retención Documental al Archivo General de acuerdo con la normatividad vigente" y la siguiente pendiente por cumplir es la de: "Adoptar Tablas de Retención Documental mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad" Se sugiere unificar fecha de cierre en el aplicativo "INTEGRA", con este Plan de Mejoramiento, también es importante subir a la plataforma "INTEGRA" este plan de Mejoramiento que se presenta al Archivo General de la Nación, con fin de que quede centralizada la información relacionada con todas acciones de mejora que se adelanen sobre la gestión documental. | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_2.1 TRD\Meta_4_Remitir_Mesas_TRD_AGN | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_2.1 TRD\Meta_4_Remitir_Mesas_TRD_AGN | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 6 | Expedir el acto administrativo por medio del cual se aprueban e implementan las Tablas de Retención Documental -TRD, convalidadas por el AGN. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 12.8571 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Acto administrativo. | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto“, mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 30/10/2020. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 7 | Publicar en la página web institucional las Tablas de Retención Documental -TRD y el Cuadro de Clasificación Documental - CCD convalidadas. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 12.8571 | 0% | N/A | 0% | N/A | 50% | El 18 de agsoto quedaron publicadas las TRD aprobada por el AGN | 0% | 50% |  | Publicación web INVIMA. | Pendiente | Oficina de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Oficina de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | 50% Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Oficina de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 30/10/2020. Se publican tablas de retención documental TRD en la página web de la entidad en agosto de 2020. https://www.invima.gov.co/web/guest/gestion-documental | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 8 | Remitir las Tablas de Retención Documental -TRD, al Archivo General de la Nación para la inscripción en el Registro Único de Series Documentales - RUSD. | 2020-05-30 | 2020-08-30 | 13.1429 | 0% | N/A | 0% | N/A | 100% | Mediante radicado 1-2020-05854 el Agn remite la inscripcion del Instrumento archivistico al RUSD | 0% | 100% |  | Registro Inscripción RUSD | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | 100% Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 14/11/2020. Se evidencia Inscripción en el Registro Único de Series Documentales - RUSD bajo el número de radicado 1-2020-05854 del 19 de gosto de 2020. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 9 | Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de capacitación archivística (PE_PGD) para la implementación de las Tablas de Retención Documental -TRD. | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 30.4286 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Plan Institucional de Capacitación. | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | -
2.2 | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD. INVIMA debe ajustar y actualizar el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | AJUSTAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, como instrumento que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos desde su origen hasta su destino final, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley General de Archivos 594 de 200, el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014, el capitulo IV del Decreto 103 de 2015 y los artículos 2.8.2.5.5 al 2.8.2.5.15 del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015. | 1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental -PGD | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 26.1429 | 0% | N/A | 0% | Se remite a la Secretaria General mediante correo electronico del 28/05/2020 propuesta de POAI, para la contrataciòn de un Profesional especializado para el diagnostico y actualizaciòn del Programa de Gestiòn Documental y Correspondencia | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | PGD actualizado | Pendiente | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La actualización del PGD requiere como prerequistito la actualización del PINAR articulado con el PETI y el Plan Estratégico Institucional, para lo cual se tiene programa reunion para el cinco (5) de marzo de 2020 a las 8 a.m., con las dependencias involucradas. La acción correctiva GAD-GDO -2017-AC001 de auditoria externa, de la Contraloria General de la República: "El Programa de Gestión Documental - PGD se debe ajustar y actualizar; como instrumento que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos desde su origen hasta su destino final, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley General de Archivos 594 de 2000, el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014, el capitulo IV del Decreto 103 de 2015 y los artículos 2.8.2.5.5 al 2.8.2.5.15 del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015", esta accion correctiva se encuentra cerrada como eficaz. La aprobación del PGD consta en el Acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo No. 011 de fecha Noviembre 21 de 2017. Actualmente está pendiente de nueva actualización. | - | - | - | Pendiente | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2019_2021_Seguimiento\HALLAZGO_2.2_PGD\Meta_1_Diagnostico | Actividad se encuentra dentro de los tiempos para su ejecución | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 31/12/2020. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 2 | Aprobar el Programa de Gestión Documental - PGD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2020-06-03 | 2020-08-31 | 12.7143 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Acta Comité | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La aprobación se realizara una vez se actualice el PGD. Se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La aprobación se realizara una vez se actualice el PGD. Se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 26/02/2021. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 3 | Acto administrativo de adopción del PGD | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 4 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Acto administrativo. | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La adopción del PGD se realizara por acto administrativo una vez sea aprobada. Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La adopción del PGD se realizara por acto administrativo una vez sea aprobada. Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 30/04/2021. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 4 | Publicar el Programa de Gestión Documental -PGD actualizado en la página web . | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 4 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Publicación PGD en web INVIMA. | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La publicación se realizara cuando se tenga el acto administrativo de adprción del PGD. Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La publicación se realizara cuando se tenga el acto administrativo de adprción del PGD. Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 30/04/2021. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 5 | Seguimiento del PGD | 2020-08-03 | 2021-12-15 | 71.2857 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | PGD Implementado | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez aprobada y publicada la modificación de PGD, se realizara el respectivo seguimiento. Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez aprobada y publicada la modificación de PGD, se realizara el respectivo seguimiento. Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez aprobada y publicada la modificación de PGD, se realizara el respectivo seguimiento. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
2.3 | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD- PINAR. INVIMA no cuenta con un Plan Institucional de Archivos de la Entidad, según lo establecido. | ACCIÓN NO. 3 | ELABORAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, como instrumento de planeación y seguimiento que permite articular el plan estratégico de la Institución con la función archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades, conforme con el Artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015. | 1 | Actualizar el diagnóstico integral de archivos - DIA institucional. | 2020-02-02 | 2020-05-30 | 16.8571 | 100% | Se procedio a la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos - DIA V4 de enero de 2020 | 0% | Existe un preliminar del Diagnóstico integral de Archivos, el que será revisado en las reuniones que se realicen como insumo para articulación del PINAR, PGD y PETI. | 0% | N/A | 0% | 100% | 20% | DIA actualizado_V4 | Existe un preliminar del Diagnóstico integral de Archivos, el que será revisado en las reuniones que se realicen como insumo para articulación del PINAR, PGD y PETI. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_3_PINAR\Meta_1_Diagnostico | Se sugiere subir los informes que se tengan relacionados con la gestión documental en la intranet, en el link https://paginaweb.invima.gov.co/circular-n%C2%B0-1000-033-19-cambios-en-los-tr%C3%A1mites-de-modificaci%C3%B3n-de-alimentos-y-bebidas/280-intranet/secretaria-general-administracion-documental/2520-informes.html | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_3_PINAR\Meta_1_Diagnostico | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_3_PINAR\Meta_1_Diagnostico | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 2 | Actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR. | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 17.2857 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | PINAR actualizado | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La actualización del PGD requiere como prerequistito el PINAR actualizado, articulado con el PETI y el Plan Estratégico Institucional, para lo cual se programarán reuniones previas a la elaboración con las dependencias involucradas. El PÍNAR continua en la versón 1, del año 2017, debido a que tuvo una modificación de forma, mas no de fondo, ya que se cambió el formato el dia 13 de diciembre de 2019, por requerimiento de la Oficina de Planeación. Se tiene programada la primera reunión el 5 de marzo de 2020, con la Secretaría General, la Oficina de Planeación, la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Control Interno, con el fin de revisar la integración entre Plan Estratégico, PETI y PINAR. Adicionalmente el Grupo de Gestión Documental remitió el marco normativo relacionado con nuevas tecnologías SGDEA, el mes de noviembre 2019. Se tiene un PINAR que no se ha implementado, por lo que se va a revisar y ajustar en la presente vigencia. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Actividad se encuentra dentro de los tiempos para su ejecución | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 31/12/2020. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 3 | Aprobar la actualización del Plan Institucional de Archivos -PINAR en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 4.2857 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Acta Comité | Pendiente | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez se actualice el Plan Institucional de archivos se procedera con su aprobación. La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez se actualice el Plan Institucional de archivos se procedera con su aprobación. La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 26/02/2021. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 4 | Publicar en la página web institucional el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR actualizado. | 2020-07-30 | 2020-08-30 | 4.4286 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Pagina web | Pendiente | Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez se apruebe el Plan Institucional de archivos se publlicara en la pagina web. La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez se apruebe el Plan Institucional de archivos se publlicara en la pagina web. La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 30/04/2021. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. Una vez se apruebe el Plan Institucional de archivos se publlicara en la pagina web. | - | - | -
|  |  |  | 5 | Seguimiento PINAR | 2020-08-30 | 2020-12-30 | 17.4286 | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Publicación web. | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez aprobado y publicado en la página web, se realizara el respectivo seguimiento al Instucional de Archivos. Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez aprobado y publicado en la página web, se realizara el respectivo seguimiento al Instucional de Archivos. Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Una vez aprobado y publicado en la página web, se realizara el respectivo seguimiento al Instucional de Archivos. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
2.4 | INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID. INVIMA no cuenta con la totalidad de inventarios documentales conforme a la norma. | ACCIÓN NO. 4 | ELABORAR INVENTARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 594 de 2000, artículo 13 de la Ley 1712 de 2014, el Acuerdo 038 de 2002 y el Acuerdo 042 de 2002. | 1 | Actualizar el procedimiento para la organización documental (ej. Adecuada, utilización y diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental - FUID en todos los archivos de gestión y central) | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 12.7143 | 5% | El procedimiento citado y sus instructivos se encuentra en revisión técnica y de contenidos por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | 95% | Se actualiza procedimiento de Organizaciòn Documental, se adiciona un instructivo de organizaciòn de archivos y se socializa a nivel instuticional por Systemplus Mesa de Ayuda 20052020 | 0% | N/A | 0% | 100% | 35% | Procedimientos actualizados | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_7_ORGANIZACION_ARCHIVOS\Meta_3_Seg_Organización\Proc_Org_Doc_2020 | El procedimiento e instructivos asociados se encuentran en revisión por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. Se sugiere elaborar un Plan de Acción para lograr actualizar el inventario documental institucional y adjuntos internos (Formatos: Unico de inventario documental, - FUID, Rótulo de carpeta, Hoja de control de documentos, testigo de referencia cruzada, acta de eliminación documental, rótulo moviliario de archivo, Procedimiento de preservación a largo plazo, Instructivo para eliminación de documentos en el archivo de gestión y central, Instructivo de prestamo de documentos y formato de acta), donde se determinen las necesidades de información por procesos y/o dependencias, contando con el compromiso de las demás áreas. | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_7_ORGANIZACION_ARCHIVOS\Meta_3_Seg_Organización\Proc_Org_Doc_2020 | Se evIdencia actualización del Procedimiento Organización Documental GAD-GDO-PR005, versión 5 del 29/04/2020 con el propósito de aplicar los procesos archivisticos necesarios para la clasificación, ordenación y descripción de los documentos que hacen parte de laso archivos de la gestión del INVIMA, y la creación del Instructivo GAD-GDO-IN9 Instructivo General para la Organización del Archivo version 1 del 24/04/2020, cuyo objetivo es establecer las actividades técnicas y operativas archivísticas necesarias para garantizar la adecuada conformación y organización de las series y subseries docuemntales institucionales identificadas en la Tabla de Retención Docuemntal- TRD de cada dependencia institucional. | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_7_ORGANIZACION_ARCHIVOS\Meta_3_Seg_Organización\Proc_Org_Doc_2020 | Se evIdencia actualización del Procedimiento Organización Documental GAD-GDO-PR005, versión 5 del 29/04/2020 con el propósito de aplicar los procesos archivisticos necesarios para la clasificación, ordenación y descripción de los documentos que hacen parte de laso archivos de la gestión del INVIMA, y la creación del Instructivo GAD-GDO-IN9 Instructivo General para la Organización del Archivo version 1 del 24/04/2020, cuyo objetivo es establecer las actividades técnicas y operativas archivísticas necesarias para garantizar la adecuada conformación y organización de las series y subseries docuemntales institucionales identificadas en la Tabla de Retención Docuemntal- TRD de cada dependencia institucional. | - | - | -
|  |  |  | 2 | Expedir Circular Interna sobre lineamientos archivísticos (Ej. Organización, los inventarios documentales, aplicación de procedimientos, formatos, entre otros) | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 4.4286 | 0% | N/A | 0% | Documento en elaboraciòn y pendiente de inclusiòn de TRD, para su posterior revisiòn de la Secretaria General | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Circular Interna | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Se expedira circular con lineamientos archivisticos una vez se tengan los documentos de gestión de archivo actualizados. La tares se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | No se cumple de acuerdo al plan | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2019_2021_Seguimiento\HALLAZGO_4__FUID\Meta 1 y 2 _FUID | Se observa un documento borrador de la circular con lineamientos relacionados con directrices generales de la gestión documental del INVIMA, no se ha emitido, publicado ni socializado. No se da cumplimiento a la actividad de acuerdo al plan de acción. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 30/11/2020. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 3 | Elaborar los inventarios en el Formato Único de Inventario Documental -FUID, de los archivos de gestión y central por parte de todas las dependencias (98 grupos) | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 5% | Se realizo el FUID de 2598 cajas X-200 del Archivo Central con corte a diciembre de 2019. Actividad se desarrollo mediante el Proyecto Levantamiento de inventario, administración y custodia del Archivo Central del INVIMA. | 0% | El resultado es del 56,67 % que corresponde a documentacion que reposa en el archivo central de acuerdo a lo proyectado en el Plan Operativo Anual para la vigencia 2020. Adicionalmente la intervenciòn del total de documentaciòn esta sujeta al Proyecto de Levantamiento de Inventarios, organización, administración y custodia del archivo central institucional. | 0% | N/A | 0% | 5% |  | 98 dependencias con Formatos Únicos de Inventarios Documentales - FUID diligenciados. | El resultado del 2% corresponde a documentacion que reposa en el archivo central y que tiene valores secundarios y son objeto del Poyecto de Levantamiento de Inventaios, organización, administración y custodia del archivo central institucional. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. Todas las dependencias. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_4__FUID\Meta 1 y 2 _FUID | Se solicitaron las vigencias futuras para el proyecto de levantamiento de inventarios, organización, administración y custodia del archivo central institucional. En este momento lo tiene la Oficina Asesora de Planeación. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. Todas las dependencias. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_4__FUID\Meta 1 y 2 _FUID | Actividad se encuentra dentro de los tiempos para su ejecución | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. Todas las dependencias. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_4__FUID\Meta 1 y 2 _FUID | Actividad se encuentra dentro de los tiempos para su ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
3 | UNIDAD DE CORRESPONDENCIA. INVIMA no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales. | ACCIÓN NO. 5 | ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN Y TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE MANERA CENTRALIZADA Y NORMALIZADA, contribuyendo al programa de gestión documental, para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos, en cumplimiento del acuerdo 060 de 2001 y el Acuerdo 08 de 2014. | 1 | Actualizar el procedimiento de Gestión y Trámite para la administración de las comunicaciones oficiales. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | 41.2857 | 5% | El procedimiento citado y sus instructivos se encuentra en revisión técnica y de contenidos por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | 0% | Pendientes | 0% | N/A | 0% | 5% | 1.667% | Procedimientos actualizados | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 5 -UNIDAD DE CORRESPONDENCIA\Meta 1. Procedimiento Gestión y Tramite | En el año 2017 se abrio la acción correctuva GAD-GDO-2017-AC003 por hallazgo de auditoria externa (Contraloria General de la República) "Unidad de Correspondencia - El INVIMA no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales." esta acción se cerro como eficaz el 14/02/2018 en la cual se actualizó el procedimiento de Gestión y Tramite. El documento GAD-GDO-PR004 Procedimiento Gestión y trámite se encuentra en versión 3 vigencia: 03/07/2019. A febrero de 2020 el procedimiento procedimiento de gestión y trámite se encuentra en revisión, aclarando situaciones operativas para un mejora manejo de la información, se espera tenerlos aprobados y publicados el 30 de marzo de 2020. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 5 -UNIDAD DE CORRESPONDENCIA\Meta 1. Procedimiento Gestión y Tramite | Se mantiene en avance del seguimiento del 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2017_evidencias\HALLAZGO 5 -UNIDAD DE CORRESPONDENCIA\Meta 1. Procedimiento Gestión y Tramite | Se mantiene en avance del seguimiento del 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 2 | Actualizar los procedimentos requeridos para la adecuada gestión y seguridad para el manejo de la información. | 2020-02-03 | 2020-05-30 | 16.7143 | 0% | N/A | 0% | Se actualiza procedimiento de Organización Documental y se adiciona un instructivo de organización de archivos, documentos socializados a nivel institucional por Systemplus Mesa de Ayuda 20052020. Así mismo se tienen contemplado generar una posible nueva versión a la totalidad de los procedimientos, sujeta a la contratación de profesionales especializados para la actualización de instrumentos archivísticos. | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Procedimientos actualizados | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Esta tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | No se cumple de acuerdo al plan | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Se evidencia actualización del Procedimiento Organización Documental GAD-GDO-PR005, versión 5 del 29/04/2020 y la creación del Instructivo GAD-GDO-IN9 Instructivo General para la Organización del Archivo version 1 del 24/04/2020. Los documentos: GAD-GDO-PR003 Procedimiento de Planeación, Producción y Valoración documental se encuentra en versión 6 del 30/01/2019, GAD-GDO-PR004 Procedimiento de Gestión y Trámite se encuentra en versión 3 del 03/07/2019, GAD-GDO-PR007 Procedimiento de Disposición de documentos versión 2 del 10/05/2019, GAD-GDO-PR008 Procedimiento de Preservación a largo Plazo versión 0 del 29/12/2016 | - | - | - | [23 empty] | No se cumple de acuerdo al plan | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | Se evidencia actualización del Procedimiento Organización Documental GAD-GDO-PR005, versión 5 del 29/04/2020 y la creación del Instructivo GAD-GDO-IN9 Instructivo General para la Organización del Archivo version 1 del 24/04/2020. Los documentos: GAD-GDO-PR003 Procedimiento de Planeación, Producción y Valoración documental se encuentra en versión 6 del 30/01/2019, GAD-GDO-PR004 Procedimiento de Gestión y Trámite se encuentra en versión 3 del 03/07/2019, GAD-GDO-PR007 Procedimiento de Disposición de documentos versión 2 del 10/05/2019, GAD-GDO-PR008 Procedimiento de Preservación a largo Plazo versión 0 del 29/12/2016 | Teniendo en cuenta que se deben actualizar todos los procedimientos de acuerdo a los nuevos documentos y lineamientos se recomienda reprogramar de igual forma esta actividad. | - | - | -
|  |  |  | 3 | Verificar el funcionamiento del aplicativo de correspondencia de acuerdo al marco regulatorio y procedimental establecido. | 2020-02-03 | 2020-05-30 | 16.7143 | 0% | N/A | 0% | El aplicativo de correspondencia fue puesto en funcionamiento el 05 de Mayo de 2020, teniendo en cuenta la fecha de implementación se determina realizar el seguimiento para el segundo semestre de 2020. | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Informe archivístico | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | No se ha verificado el funcionamiento del aplicativo de correspondencia y PQRSD, adquirido por el Instituto en el mes de diciembre de 2019, debido a que hasta el mes de febrero y/omarzo se empezó su capacitación, para posterior implementación. | - | - | - | No se cumple de acuerdo al plan | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | El aplicativo de correspondencia y PQRDS se encuentra en fase de implementación y puesta en marcha. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 30/12/2020. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
4 | CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS. INVIMA no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental (TVD) | ACCIÓN NO. 6 | ELABORAR Y APLICAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 2578 de 2012, el articulo 2.8.2.22.2 y el artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. | 1 | Elaborar la memoria histórica institucional para la TVD. | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 8.7143 | 100% | Se elaboró el informe sobre la Memoria Histórica (Diciembre 2019) | 0% |  | 0% | N/A | 0% | 100% | 25% | Informe Memoria Historica |  | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_6_TVD\Meta_5_TVD_Historia | La entidad cuenta con el Informe de Memoria Historica a diciembre de 2019. | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_6_TVD\Meta_5_TVD_Historia | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_6_TVD\Meta_5_TVD_Historia | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 2 | Contratar profesional en Historia para la elaboración de la memoria historica de la Tabla de Valoración Documental - TVD. | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 8.7143 | 100% | Se contrató al Historiador para la realizacion del informe sobre Memoria Historica (octubre - diciembre 2019) | 0% |  | 0% | N/A | 0% | 100% |  | Contrato suscrito |  | Secretaria General Grupo de Contratación | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_6_TVD\Meta_5_TVD_Historia | Se suscribe contrato para la elaboración dela Memoria Historica de la Entidad. | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Contratación | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_6_TVD\Meta_5_TVD_Historia | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Contratación | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_6_TVD\Meta_5_TVD_Historia | El cumplimiento de esta tarea se verifica en seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 28/02/2020 | - | - | -
|  |  |  | 3 | Realizar el levantamiento de los inventarios documentales en estado natural del fondo documental institucional. | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 30.4286 | 0% | Actividad se desarrollo mediante el Proyecto Levantamiento de inventario, administración y custodia del Archivo Central del INVIMA. | 0% | Esta actividad de desarrolla mediante el Proyecto de "Fortalecimiento institucional de la gestión administrativa y de apoyo del Invima", bajo el subproyecto "Elaboración de Inventario documental, administración y custodia del archivo centaral de la entidad" el cual permite intervenir el 100 % de la documentación asi como la clasificación de la misma en cumplimieno de la normatividad achivistica vigente. Se presenta solicitud de vigencia futuras a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electronico del 26/03/2020 | 0% | Esta actividad de desarrolla mediante el Proyecto de "Fortalecimiento institucional de la gestión administrativa y de apoyo del Invima", bajo el subproyecto "Elaboración de Inventario documental, administración y custodia del archivo centaral de la entidad" el cual permite intervenir el 100 % de la documentación asi como la clasificación de la misma en cumplimieno de la normatividad achivistica vigente. Se presenta solicitud de vigencia futuras a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electronico del 26/03/2020 | 0% | 0% |  | Formatos Únicos de Inventarios Documentales - FUID diligenciados. | Pendientes | Secretaria General Contratista | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Contratista | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2019_2021_Seguimiento\HALLAZGO_6_TVD\Meta_3_Comp_Infor | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Contratista | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2019_2021_Seguimiento\HALLAZGO_6_TVD\Meta_3_Comp_Infor | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
|  |  |  | 4 | Elaborar el plan de intervención al fondo institucional. | 2020-03-03 | 2020-10-30 | 34.4286 | 0% | N/A | 0% | Pendientes | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Plan de intervención | Pendientes | Secretaria General Contratista | No aplica | Está pendiente el desarrollo del proyecto 1 de Archivo Central, para la identificación de la información necesaria para la elaboración de las tablas de valoración documental TVD | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Contratista | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Contratista | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
5 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN. INVIMA debe ajustar los aspectos en cumplimiento a la totalidad de los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada : ordenación, foliación, hoja de control , control de préstamo, control de préstamo de documento, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 7 | REALIZAR CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTOS EN ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN, para verificar que se este cumpliendo con las pautas establecidas en los artículos 25,26 , 34 y 37 de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 042 de 2002, el Acuerdo 05 de 2013, el Acuerdo 02 de 2014 y la circular 005 de 2011 del Archivo General de la Nación. - AGN | 1 | Controlar los consecutivos de numeración de los actos administrativos para evitar faltantes en el mismo en el procedimiento de gestión y tramite. | 2019-11-01 | 2020-06-30 | 34.5714 | 0% | N/A | 0% | Pendientes | 0% | N/A | 0% | 0% | 33.33% | Procedimiento actualizado. | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | El documento GAD-GDO-PR004 Procedimiento Gestión y trámite se encuentra en versión 3 vigencia: 03/07/2019. A febrero de 2020 el procedimiento procedimiento de gestión y trámite se encuentra en revisión, aclarando situaciones operativas para un mejora manejo de la información, se espera tenerlos aprobados y publicados el 30 de marzo de 2020. La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | GAD-GDO-PR004 Procedimiento de Gestión y Trámite se encuentra en versión 3 del 03/07/2019. Actividad se encuentra en tiempo para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | Se presenta solicitud de modificación de fecha de ejecución. | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | De acuerdo a lo manifestado por la Secretaria General y el Grupo de Gestión Documental y correspondencia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional respecto a las medidas de aislamiento ocasionadas por el Coronavirus (COVID-19), lo que genera atraso en el cumplimiento de las actividades administrativas y contractuales previstas, así como el cumplimiento del Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto", mediante Acta No 004 de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño realizado de manera virtual del 27 al 31 de agosto de 2020 se presenta y aprueba la ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico PMA 2019-2021. Se reprograma fecha de ejecución de esta actividad para 31/03/2021. | Pendiente aprobación de ampliación de fechas para la ejecución del Plan de Manejo Archivistico de la Entidad por parte del Archivo General de la Nación. | - | - | -
|  |  |  | 2 | Actualizar e implementar los procedimientos requeridos para la adecuada organización documental institucional,. | 2019-12-01 | 2020-08-30 | 39 | 5% | El procedimiento citado y sus instructivos se encuentra en revisión técnica y de contenidos por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | 95% | Se actualiza procedimiento de Organizaciòn Documental, se adiciona un instructivo de organizaciòn de archivos y se socializa a nivel instuticional por Systemplus Mesa de Ayuda 20052020 | 0% | N/A | 0% | 100% |  | Procedimientos actualizados. | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_7_ORGANIZACION_ARCHIVOS\Meta_3_Seg_Organización\Proc_Org_Doc_2020 | Se retoma la observación hecha por la Oficina de Control Interno en la tarea 4.1 El procedimiento e instructivos asociados se encuentran en revisión por parte del Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. Se sugiere elaborar un Plan de Acción para lograr actualizar el inventario documental institucional y adjuntos internos (Formatos: Unico de inventario documental, - FUID, Rótulo de carpeta, Hoja de control de documentos, testigo de referencia cruzada, acta de eliminación documental, rótulo moviliario de archivo, Procedimiento de preservación a largo plazo, Instructivo para eliminación de documentos en el archivo de gestión y central, Instructivo de prestamo de documentos y formato de acta), donde se determinen las necesidades de información por procesos y/o dependencias, contando con el compromiso de las demás áreas. Es importante contar con un cronograma para la ejecución de las capacitaciones a partir de la fecha de finalización de la tarea de controlar los consecutivos de numeración de los actos administrativos para evitar faltantes en el mismo en el procedimiento de gestión y tramite, y de lograr actualizar e implementar los procedimientos requeridos para la adecuada organización documental institucional,. | - | - | - | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_7_ORGANIZACION_ARCHIVOS\Meta_3_Seg_Organización\Proc_Org_Doc_2020 | Se evIdencia actualización del Procedimiento Organización Documental GAD-GDO-PR005, versión 5 del 29/04/2020 con el propósito de aplicar los procesos archivisticos necesarios para la clasificación, ordenación y descripción de los documentos que hacen parte de laso archivos de la gestión del INVIMA, y la creación del Instructivo GAD-GDO-IN9 Instructivo General para la Organización del Archivo version 1 del 24/04/2020, cuyo objetivo es establecer las actividades técnicas y operativas archivísticas necesarias para garantizar la adecuada conformación y organización de las series y subseries docuemntales institucionales identificadas en la Tabla de Retención Docuemntal- TRD de cada dependencia institucional. | - | - | - | [23 empty] | Ejecutado al 100% | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_Seguim_ 2019_2021\HALLAZGO_7_ORGANIZACION_ARCHIVOS\Meta_3_Seg_Organización\Proc_Org_Doc_2020 | Se evIdencia actualización del Procedimiento Organización Documental GAD-GDO-PR005, versión 5 del 29/04/2020 con el propósito de aplicar los procesos archivisticos necesarios para la clasificación, ordenación y descripción de los documentos que hacen parte de laso archivos de la gestión del INVIMA, y la creación del Instructivo GAD-GDO-IN9 Instructivo General para la Organización del Archivo version 1 del 24/04/2020, cuyo objetivo es establecer las actividades técnicas y operativas archivísticas necesarias para garantizar la adecuada conformación y organización de las series y subseries docuemntales institucionales identificadas en la Tabla de Retención Docuemntal- TRD de cada dependencia institucional. | - | - | -
|  |  |  | 3 | Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de capacitación archivística (PE_PGD). Temáticas de organización documental. | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 53.25 | 0% | N/A | 0% | Pendientes: Se remite a la Secretaria General mediante correo electronico del 28/05/2020 propuesta de POAI, para la contrataciòn de un Profesional y tres tecnicos de archivo para la implementaciòn de la TRD y primera actualizaciòn de la misma. | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Plan Institucional de Capacitación. Programa especial (PE_PGD) | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | Se esta elaborando el borrador del Plan Institucional de Capacitación (Sensibilización) para el 24 de febrero, en el que deberá estar incluida la capacitación en organización documental a los archivos de gestión. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2019_2021_Seguimiento\HALLAZGO_7_ORGANIZACION_ARCHIVOS\Meta_3_Capacitaciones_ Asistencias_Técnicas | Actividad se encuentra dentro del tiempo de ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2019_2021_Seguimiento\HALLAZGO_7_ORGANIZACION_ARCHIVOS\Meta_3_Capacitaciones_ Asistencias_Técnicas | Actividad se encuentra dentro del tiempo de ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
6 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC INVIMA no cuenta con aprobación del correspondiente Sistema Integrado de Conservación para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 8 | AJUSTAR Y APROBAR SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DEL INVIMA, que incluya adecuaciones a las instalaciones físicas de espacio, inmobiliario y elementos acordes a los soportes documentales, cronograma de limpieza, condiciones medio ambientales de humedad, luz y temperatura, fumigación, desratización y desinfección en cumplimiento de los artículos 45 al 49 de la Ley General de Archivos 594 de 2000, el Decreto 2527 de 1950, artículos 59 al 65 del Acuerdo 007 de 1994 "Reglamento General de Archivo, los Acuerdos 048, 049 y 050 de 2000 y el Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación. | 1 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación -SIC, El Plan de conservación Documental. Plan de preservación digital a largo plazo. | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 39.1429 | 0% | N/A | 0% | Pendientes: Se remite a la Secretaria General mediante correo electronico del 28/05/2020 propuesta de POAI, para la contrataciòn de un Profesional especializado para el diagnostico y actualizaciòn del Sistema Integrado de Conservaciòn - SIC | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | Un (1) SIC. Dos (2) Planes específicos | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | En la presente vigencia se presentará la versión actualizada del Sistema Integrado de Conservación (SIC) de acuerdo a los requerientos identificados. La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2019_2021_Seguimiento\HALLAZGO_8_SIC\Meta 1. Diagnóstico | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | S:\G_GST_DCM_CRR\G_GST_DCM_CRR\ARCHIVO DE GESTION\1 GD_C. ORGANIZA_2019\17 PLANES_PROGR_ARCHIVOS\PMA_2019_2021_Seguimiento\HALLAZGO_8_SIC\Meta 1. Diagnóstico | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
|  |  |  | 2 | Aprobar la actualización del Sistema Integrado de Conservación - SIC por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 4.4286 | 0% | N/A | 0% | Pendientes | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Acta Comité de aprobacion del SIC | Pendientes | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Comité de Gestión y Desarrollo Administrativo. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
|  |  |  | 3 | Expedir el acto administrativo por medio del cual se aprueba y adopta el Sistema Integrado de Conservación - SIC. | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 4.4286 | 0% | N/A | 0% | Pendientes | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Acto administrativo de aprobación del SIC | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
|  |  |  | 4 | Publicar en la pagina web del Invima el Sistema Integrado de Conservación - SIC. | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 4.4286 | 0% | N/A | 0% | Pendientes | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Publicación web. | Pendientes | Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
|  |  |  | 5 | Realizar monitoreo y seguimiento al Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC. | 2020-11-30 | 2021-01-30 | 8.7143 | 0% | N/A | 0% | Pendientes | 0% | N/A | 0% | 0% |  | Informe | Pendientes | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | Pendiente | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. | - | - | - | [23 empty] | No aplica ejecución para este periodo | Secretaria General Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | No aplica | La tarea se encuentra dentro del termino fijado para su ejecución. Esta actividad se incluye dentro de las tareas reprogramadas. | - | - | -
|  |  |  | Acción 1 | 72.22%
| Elaboró | OHSG |  | Acción 2 | 0%
| Aprobó | PANA |  | Acción 3 | 20%
| fecha | 2020-02-10 |  | Acción 4 | 35%
|  |  |  | Acción 5 | 1.667%
|  |  |  | Acción 6 | 25%
|  |  |  | Acción 7 | 33.33%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | 23.4% | sobre 100%
Note on H17: Oscar Hernan Serrato Gonzalez: Sujeta a la convalidacion del AGN

## Marco legal relacionado
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO - PMA. NOVIEMBRE 2019 - ENERO 2021
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | NORMA RELACIONADA |  | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS RELACIONADOS
2.1 | TRD y CCD. INVIMA no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) actualizadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental actualizados. | ACCIÓN NO. 1 | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD, como instrumento archivístico que contiene el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por las dependencias del INVIMA (en cumplimiento de sus funciones), a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo | Artículo 24 de la Ley 594 de 2000."Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental. Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 39 de 2002." | "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones." Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. | Tabla de Retención Documental - TRD Cuadro de Clasificación Documental - CCD
|  |  |  | Artículo 22 del Decreto 2578 de 2012. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL. El resultado del proceso de valoración de documentos de archivo que realicen las entidades públicas o las privadas que cumplen funciones públicas, en cualquiera de las ramas del poder público, se registrará en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, reglamentará el procedimiento para la elaboración, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. | Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado | Tabla de Retención Documental - TRD. Cuadro de Clasificación Documental - CCD Tablas de Valoración Documental - TVD.
|  |  |  | Artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015. APLICACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN Y VALORACIÓN DOCUMENTAL.. El Comité de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional y el Comité Interno de Archivo en las entidades del orden territorial, de acuerdo con sus tablas de retención documental o tablas de valoración documental, determinarán aquellos documentos que habiendo cumplido su tiempo de conservación, podrán ser eliminados, previa elaboración de un listado de ellos, el cual será sometido a consideración y aprobación del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. PARÁGRAFO 1º. Para los documentos cuyo plazo de retención no esté registrado en tablas de retención documental o tablas de valoración documental se deberá adelantar un proceso de valoración antes de efectuar la transferencia al AGN o a los Archivos Generales Territoriales, para lo cual se debe establecer el volumen documental, estado de conservación y periodo al que corresponde (fechas extremas). PARÁGRAFO 2º. Como resultado de la valoración documental se presentará al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, las solicitudes de eliminación acompañadas del respectivo inventario y justificación, para que dicha instancia dictamine sobre la eliminación. PARÁGRAFO 3º. Los listados de eliminación y las actas harán parte integral de los archivos entregados durante el proceso de liquidación, supresión, fusión o privatización y serán conservados permanentemente. (Decreto 29 de 2015, Artículo 10) |  | Tabla de Retención Documental - TRD. Cuadro de Clasificación Documental - CCD Tablas de Valoración Documental - TVD.
|  |  |  | Acuerdo 004 de 2013 del AGN | Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. | Tabla de Retención Documental - TRD. Cuadro de Clasificación Documental - CCD Tablas de Valoración Documental - TVD.
| Programa de Gestión Documental- PGD. INVIMA debe ajustar y actualizar el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN NO. 2 | AJUSTAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, como instrumento que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos desde su origen hasta su destino final, en cumplimiento del a | Artículo 21 de la Ley General de Archivos 594 de 2000, Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. | "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones." Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD a. Normalización de formas y formularios electrónicos. b. Documentos vitales o esenciales. c. de documentos electrónicos. d. Archivos decentralizados. e. Reprografía. f. Documentos especiales. g. Plan institucional de capacitación. h. Auditoría y control.
|  |  |  | Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades competentes expidan en la materia. | Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. | PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD Programas específicos: a. Normalización de formas y formularios electrónicos. b. Documentos vitales o esenciales. c. de documentos electrónicos. d. Archivos decentralizados. e. Reprografía. f. Documentos especiales. g. Plan institucional de
|  |  |  | Capitulo IV del Decreto 103 de 2015 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA | por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
|  |  |  | Artículos 2.8.2.5.5 al 2.8.2.5.15 del Decreto 1080 de 2015. CAPÍTULO V GESTIÓN DE DOCUMENTOS. Gestión de Documentos | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
2.3 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR. INVIMA no cuenta con un Plan Institucional de Archivos de la Entidad, según lo establecido. | ACCIÓN NO. 3 | ELABORAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, como instrumento de planeación y seguimiento que permite articular el plan estratégico de la Institución con la función archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades. | Artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015. INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL. La gestión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos. | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. | a) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD). b) La Tabla de Retención Documental (TRD). c) El Programa de Gestión Documental (PGD). d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). e) El Inventario Documental. f) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. g) Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales. h) Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad. i) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.
2.4 | Inventario Documental - FUID. INVIMA no cuenta con la totalidad de inventarios documentales conforme a la norma. | ACCIÓN NO. 4 | ELABORAR INVENTARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases, | Artículo 26 de la Ley 594 de 2000. INVENTARIO DOCUMENTAL. Es obligación de las entidades de la Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. | "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones." Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. | Inventario documental (FUID)
|  |  |  | Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. REGISTROS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. Todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado de: a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado; b) Todo registro publicado; c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público. El Ministerio Público podrá establecer estándares en relación a los Registros Activos de Información. Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de Información cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, en relación a la constitución de las Tablas de Retención Documental (TRD) y los inventarios documentales. | Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. | Instrumentos de Gestión de la Información Pública - IGIP: Registro de activos de información. Información Clasificada y Reservada. Esquema de publicación.
|  |  |  | Acuerdo 038 de 2002 del Archivo General de la Nación. | Por el cual se desarrolla el artículo 15 (Responsabilidad Especial y Obligaciones ce los Servidores Públicos), de la Ley 594 de 2000. Numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 “Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos”; Numeral 13 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece como prohibición a todo servidor público la de: “Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones”; Articulo 38 de la Ley 1952 de 2019, Deberes. Numeral 6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización. indebidos. Articulo 39 de la Ley 1952 de 2019. Prohibiciones. Numeral 12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones y Numeral 18. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.
|  |  |  | Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación. | Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. | Inventario documental (FUID)
3 | Unidad de Correspondencia. INVIMA no cuenta con los procedimientos de conformidad con la norma para la adecuada gestión de las comunicaciones oficiales. | ACCIÓN NO. 5 | ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN Y TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE MANERA CENTRALIZADA Y NORMALIZADA, contribuyendo al programa de gestión documental, para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos, en cumplimiento del | Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación. | Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.
|  |  |  | Acuerdo 08 de 2014 del Archivo General de la Nación. | “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000”
4 | Conformación de los Archivos Públicos. INVIMA no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental (TVD) | ACCIÓN NO. 6 | ELABORAR Y APLICAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL en cumplimiento del | Artículo 22 del Decreto 2578 de 2012 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL. El resultado del proceso de valoración de documentos de archivo que realicen las entidades públicas o las privadas que cumplen funciones públicas, en cualquiera de las ramas del poder público, se registrará en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, reglamentará el procedimiento para la elaboración, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. | Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado | Tabla de Retención Documental - TRD. Cuadro de Clasificación Documental - CCD Tablas de Valoración Documental - TVD.
|  |  |  | Articulos 2.8.2.2.2 y 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015 ARTÍCULO 2.8.2.2.2. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL. El resultado del proceso de valoración de documentos de archivo que realicen las entidades públicas o las privadas que cumplen funciones públicas, en cualquiera de las ramas del poder público, se registrará en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, reglamentará el procedimiento para la elaboración, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. (Decreto 2578 de 2012, Artículo 22) ARTÍCULO 2.8.7.2.6. APLICACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN Y VALORACIÓN DOCUMENTAL. El Comité de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional y el Comité Interno de Archivo en las entidades del orden territorial, de acuerdo con sus tablas de retención documental o tablas de valoración documental, determinarán aquellos documentos que habiendo cumplido su tiempo de conservación, podrán ser eliminados, previa elaboración de un listado de ellos, el cual será sometido a consideración y aprobación del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. PARÁGRAFO 1º. Para los documentos cuyo plazo de retención no esté registrado en tablas de retención documental o tablas de valoración documental se deberá adelantar un proceso de valoración antes de efectuar la transferencia al AGN o a los Archivos Generales Territoriales, para lo cual se debe establecer el volumen documental, estado de conservación y periodo al que corresponde (fechas extremas). PARÁGRAFO 2º. Como resultado de la valoración documental se presentará al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, las solicitudes de eliminación acompañadas del respectivo inventario y justificación, para que dicha instancia dictamine sobre la eliminación. PARÁGRAFO 3º. Los listados de eliminación y las actas harán parte integral de los archivos entregados durante el proceso de liquidación, supresión, fusión o privatización y serán conservados permanentemente. (Decreto 29 de 2015, Artículo 10) | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. | Tabla de Retención Documental - TRD. Cuadro de Clasificación Documental - CCD Tablas de Valoración Documental - TVD.
|  |  |  | Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. | Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. | Tabla de Retención Documental - TRD. Cuadro de Clasificación Documental - CCD Tablas de Valoración Documental - TVD.
5 | Organización de Archivos de Gestión. INVIMA debe ajustar los aspectos en cumplimiento a la totalidad de los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada : ordenación, foliación, hoja de control , control de préstamo, control de préstamo de documento, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 7 | REALIZAR CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTOS EN ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN, para verificar que se este cumpliendo con las pautas establecidas en los | Artículos 25,26 , 34 y 37 de la Ley 594 de 2000, ARTÍCULO 25. DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES, NOTARIALES Y OTROS. El Ministerio de la Cultura, a través del Archivo General de la Nación y el del sector correspondiente, de conformidad con las normas aplicables, reglamentarán lo relacionado con los tiempos de retención documental, organización y conservación de las historias clínicas, historias laborales, documentos contables y documentos notariales. Así mismo, se reglamentará lo atinente a los documentos producidos por las entidades privadas que presten servicios públicos. ARTÍCULO 26. INVENTARIO DOCUMENTAL. Es obligación de las entidades de la Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. ARTÍCULO 34. NORMALIZACIÓN. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política, el Archivo General de la Nación fijará los criterios y normas técnicas y jurídicas para hacer efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los archivos públicos, teniendo en cuenta lo establecido en esta ley y sus disposiciones. ARTÍCULO 37. Asistencia a los archivos privados. El Estado estimulará la organización, conservación y consulta de los archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural. En consecuencia, el Archivo General de la Nación brindará especial protección y asistencia a los archivos de las instituciones y centros de investigación y enseñanza científica y técnica, empresariales y del mundo del trabajo, de las iglesias, las asociaciones y los partidos políticos, así como a los archivos familiares y de personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura y la política. | "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones." Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. | Tabla de Retención Documental - TRD. Cuadro de Clasificación Documental - CCD Tablas de Valoración Documental - TVD.
|  |  |  | Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación. | Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
|  |  |  | Acuerdo 05 de 2013 del Archivo General de la Nación. | “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”.
|  |  |  | Acuerdo 02 de 2014 del Archivo General de la Nación. | Por medio del cual se establecen criterios básicos para la creación, conformación, organización control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones.
Circular 005 de 2011 del Archivo General de la Nación. - AGN
6 | Sistema Integrado de Conservación- SIC. INVIMA no cuenta con aprobación del correspondiente Sistema Integrado de Conservación para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN NO. 8 | AJUSTAR Y APROBAR SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DEL INVIMA, que incluya adecuaciones a las instalaciones físicas de espacio, inmobiliario y elementos acordes a los soportes documentales, cronograma de limpieza, condiciones medio ambientales de humedad, luz y temperatura, fumigación, desratización y desinfección en cumplimiento de los | Artículos 45 al 49 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. ARTÍCULO 46. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. Los archivos de la Administración Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. ARTÍCULO 47. CALIDAD DE SOPORTES. Los documentos de archivo, sean originales o copias, deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. PARÁGRAFO. Los documentos de archivo de conservación permanente podrán ser copiados en nuevos soportes. En tal caso, deberá preverse un programa de transferencia de información para garantizar la preservación y conservación de la misma. ARTÍCULO 48. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS EN NUEVOS SOPORTES. El Archivo General de la Nación dará pautas y normas técnicas generales sobre conservación de archivos, incluyendo lo relativo a los documentos en nuevos soportes. ARTÍCULO 49. REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS. El parágrafo del artículo 2o. de la Ley 80 de 1989 quedará así: “En ningún caso los documentos de carácter histórico podrán ser destruidos, aunque hayan sido reproducidos por cualquier medio”. | "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones." Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. | Sistema Integrado de Conservación -SIC: Plan de conservación documental: - Programa de Capacitación y Sensibilización. - Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e instalaciones físicas. - Programa de saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación. - Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales. - Programa de Prevención de emergencias y atención de desastres. - Programa de Almacenamiento y realmacenamiento. Plan de Conservación Digital a Largo Plazo: Estrategias de preservación digital.
|  |  |  | Decreto 2527 de 1950. | “Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados.” | Sistema Integrado de Conservación -SIC
|  |  |  | Artículos 59 al 65 del Acuerdo 007 de 1994 "Reglamento General de Archivo. CAPÍTULO VII. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS | Reglamento General de Archivos. | Sistema Integrado de Conservación -SIC
|  |  |  | Acuerdo 048 de 2000 del Archivo General de la Nación. | "Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 -conservación de documentos, del Reglamento General de Archivos sobre conservación preventiva, conservación y restauración documental" | Sistema Integrado de Conservación -SIC
|  |  |  | Acuerdo 049 de 2000. del Archivo General de la Nación. | Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. | Sistema Integrado de Conservación -SIC
|  |  |  | Acuerdo 050 de 2000 del Archivo General de la Nación. | Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”. | Sistema Integrado de Conservación -SIC
|  |  |  | Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación. | "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000" | Sistema Integrado de Conservación -SIC

## Decreto 1080 (PGD)
INSTITUTO NACIONAL PARA LA VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMIENTOS - INVIMA
DECRETO 1080 DE 2015 (ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR CULTURA)
TÍTULO II (PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO)
GESTIÓN DOCUMENTAL
| PRINCIPIOS DEL PROCESO | COMPONENTES DE LA POLÍTICA | ETAPAS | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS (2.8.2.8.5.8) | PROCESOS | ELEMENTOS DEL PROGRAMA | Programas específicos (1) | EL SISTEMA | CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS | CARACTERISTICAS DEL. DOC. ELECTRÓNICO DE ARCHIVO | METADATOS MÍNIMOS
a | Planeación | Marco conceptual claro | Creación | CCD | Planeación | Caratula | a. Normalización de formas y formularios electrónicos | Organizar doc. Fisicos y electrónicos | Conformidad | Contenido estable | Contenido
b | Eficiencia | Conjunto de estandares | Mantenimiento | TRD | Producción | Cuerpo o Contenido | b. Documentos vitales o esenciales | Establecer plazos de conservación | Interoperatividad | Forma documental fija | Estructura
c | Economía | Metodología general para el PGD | Difusión | PGD | Gestión y trámite | Aspectos generales | c. de documentos electrónicos | Ejecutar procesos de eliminación parcial | Seguridad | Vinculo archivístico | Contexto
d | Control y Seguimiento | Programa de gestión de información y documentos | Administración | PINAR | Organización | Lineamientos para los procesos de gestión documental | d. Archivos decentralizados | Garantizar la autenticidad de los doc. de archivo y metadatos | Metadescripción | Equivalencia funcional
e | Oportunidad | La cooperación, articulación y coordinación entre Tecnológias, Gestión documental, Planeación y Productores. |  | Inventario Documental | Transferencia | Fases de implementación del PGD | e. Reprografía | Mantener la integridad de los documentos | Adición de contenidos
f | Transferencia |  |  | Modelo requisitos para GD electrónicos | Disposición de documentos | Programas específicos (1) | f. Documentos especiales | Permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos. | Diseño y funcionamiento
g | Disponibilidad |  |  | Los bancos terminológicos de tipos, series y subseries | Preservación a largo plazo |  | g. Plan institucional de capacitación. | Preservar los documentos y sus agrupaciones documentales | Gestión Distribuida
h | Agrupación |  |  | Los mapas de procesos, flujos documentales y descripción de las funciones | Valoración | Armonización NTCGP 1000:2009 | h. Auditoría y control |  | Disponibilidad y Acceso
i | Vinculo Archivístico |  |  |  |  | Anexos |  |  | Neutralidad Tecnológica
j | Protección del Medio Ambiente
k | Autoevaluación
l | Coordinación y acceso
m | Cultura archivistica
n | Modernización
o | Interoperatividad
p | Orientación al ciudadano
q | Neutralidad Tecnológica
r | Protección de la Información y los datos
Decreto 2609 de 2012 | Art. 5 | Art. 6 | Art. 7 | Art. 8 | Art. 9 | Art. 13 |  | Artículo 16 | Artículo 17 | Artículo 23 | Artículo 30
| Servicio de Bodegaje | Decreto 1515 de 2013 (Título V)
Decreto 2758 de 2013
| Comité Interno de Archivo | Decreto 2578 de 2012 (art. 14 y 15)
Elaborado por : O.Serrato
16032016