## Proyecto efr
Invima. Proyecto para la implantación del modelo efr (norma 1000-1, ed.4)
|  |  | CUMPLIMIENTO |  | CUATRIMESTRE
COMPONENTE | Objetivo | Actividad | Entregable | OBSERVACIONES JP | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
PLANIFICACIÓN | Realizar acuerdos con el líder del proceso para la ejecución del proceso | Revisar cronograma y establecer agenda, actores y metodología | Plan de ejecución
| Socializar modelo efr según la norma 1000-1 (edición 4) y del proyecto de implantación a la alta y media dirección para suscripción del compromiso directivo. | Exponer el modelo efr y el proyecto de implantación ante el Comité Directivo | Presentación del modelo efr y del proyecto con compromiso y designación de director (a) efr y mánager efr.
|  | Solicitar que en el acta del Comité se registren estas decisiones | Correo con el texto propuesto
|  | Proyectar comunicaciones de designaciones | Comunicaciones proyectadas
| Poner de presente la importancia de la comunicación en el proceso que se inicia | Suministrar procedimiento de comunicaciones de la norma (qué comunicar, canales y demás aspectos) | Procedimiento de comunicaciones | comunicación INTERNA O EXTERNA?
COMPROMISO | Comunicar el compromiso de la entidad con el modelo efr y su mejora continua. | Proyectar comunicación del director general a la Fundación Másfamilia con compromiso de implantación modelo efr y con la mejora continua del mismo. | Comunicación proyectada
| A. Revisar el objetivo estratégico #3 de la organización para determinar su ajuste a la luz de la norma 1000-1 y dé marco institucional a la gestión de la conciliación. B. Revisar el objetivo #4 del proceso gestión del Talento Humano para su ajuste a la luz de la norma 1000-1 y dé marco a la gestión y administración global del modelo efr. | Proyectar ajustes para aprobación | Propuesta de ajuste de los objetivos
LIDERAZGO | Establecer el pensamiento estratégico efr: A. ¿Qué entendemos por conciliación en el Invima (alta y media dirección, funcionarios (as) y familias. B. ¿Cómo nos comprometemos con la gestión de la conciliación (alta y media dirección, funcionarios (as) y familias). | Realizar sesiones participativas por medio virtual con equipos del Invima (alta y media dirección; funcionarios (as) y familiares y proyectar el pensamiento estratégico efr. | Propuesta de pensamiento estratégico efr para el Invima | En inivma sera entendido como media direccion el grupo de coordinadores y alta direccion el grupo de directores, jefes de oficina y jefes de oficinas asesoras (no incluir al director general). Junto con liliana proceder a establecer el numero de sesiones por grupo, hacer cronograma e iniciar agendamiento a partir de mediados de julio. Asi mismo se deben incluir al los sidicatos como un grupo de interes.
|  | Presentar la propuesta de acción comunicativa de socialización del pensamiento estratégico efr. | Propuesta de acción comunicativa | no entiendo este punto.
| A. Revisar atributos de la cultura para determinar en ésta los atributos relacionados con liderazgo y orientarlos a liderazgo efr, en el marco de la gestión de la conciliación. | Realizar entrevista semiestructurada al director general, a la jefa de Talento Humano | Propuesta de atributos de la cultura efr en lo que hace a liderazgo efr
|  | Revisar resultados medición (es) de clima organizacional |  | esta actividad la podemos relaizar en el mes de junio.
|  | Proyectar los atributos efr en liderazgo |  | no entiendo este punto.
| B. Proyectar protocolo directivo que enlace comportamientos deseables de liderazgo efr y los del compromiso con la conciliación. | Revisar resultados de compromiso directivo con la conciliación del pensamiento estratégico efr. | Protocolo directivo en el marco señalado
| Enlazar comportamiento del protocolo directivo a desempeño de los líderes | Revisar el Plan de Evaluación del Desempeño | Propuesta de ajuste sobre aspectos relacionados en el Plan de Evaluación del Desempeño. | Propongo: incluir en las EDL y Acuerdos de Gestion de los coordinadores y directivos un compromiso laboral asosciado al complimiento del modelo EFR; asi mimso emitir resolucion deesde la direccion general en el cual se incluya este compromiso laboral en estos dos niveles siempre.
| D. Revisar el Plan Institucional de Capacitación para evaluar la pertinencia o no de su ajuste a la luz del protocolo directivo. | Revisar el Plan de Capacitación para enlazar comportamientos del protocolo con temas de capacitación | Propuesta de ajuste del Plan de Capacitación | Propongo: Revisar si existe y si no crearlo un curso para nivel directivo y de coordinacion de liderazgo EFR; el cual debe ser realizado por cada nuevo directivo o coordinador dentro de su proceso de induccion. Asi mimso esto debe ser establecido en el procedimiento de capacitacion (induccion) para que tenga revisio en auditorias de control interno.
| Revisar el Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad (lineamientos actuación directiva y relacionamiento efr). | Identificar ajustes para la alineación del Código al ámbito de la conciliación en los aspectos correspondientes. | Propuesta de ajuste | esto lo podemos hacer en junio. Tener em cuenta resultado de la evaluacion del clima etico realizada en noviembre.
| Comunicar a la entidad la realización del diagnóstico efr | Proyectar los lineamientos de la comunicación para los funcionarios (as) que serán consultados | Lineamientos proyectados
DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO | Realizar el diagnóstico efr inicial | Establecer lineamientos para selección de la población que se participará de las entrevistas y encuestas. | Selección de personas | Iniciar esta selección con liliana a partir de mediado de julio
|  | Realizar programación de convocatorias y acompañar al manager efr a coordinar la convocatoria de los funcionarios (as) involucrados en el diagnóstico para realizar entrevistas y encuestas. | Convocatoria de las personas
|  | Cumplir con la realización de entrevistas y encuestas según lo planeado y con la aplicación de dos instrumentos diferentes: uno para la voz del servidor (a) y otro para la voz de la Dirección. | Entrevistas y encuestas | Primero se capacita y luego se hace Dx.. No entiendo.
|  | Tabular la información obtenida y analizarla destacando aspectos fortalezas y oportunidades de mejora. | Análisis de tabulación
|  | Revisar cumplimiento de: i) normatividad laboral colombiana; ii) revisar estado de procesos laborales y demandas laborales; iii) revisar y clasificar según categorías de la norma los programas de bienestar actuales en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos de la entidad (en promedio 50) ; iv) revisar la gestión de la conciliación según parámetros definidos; vi) revisar los puestos de trabajo (En los Manuales de Funciones que establece la descripción del cargo, analizar el propósito del empleo que refleja las funciones del cargo). | Análisis de información correspondiente | esto lo podemos iniciar de inmediato.
|  | Consultar la voz del mercado | Información de buenas prácticas laborales según las siguientes definiciones: i) Búsqueda de estándares internacionales como el de la FDA (Food and Drug Administration: Administración de Medicamentos y Alimentos. Agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, tanto para personas como para animales, medicamentos, humanos y veterinarios). ii) Sector cosméticos; iii) Sector aparatos médicos (humanos y animales); iv) Productos biológicos y derivados sanguíneos ; v) las entidades que hacen vigilancia en control de medicamentos y alimentos; vi) entidades del sector público del ámbito nacional; vii) laboratorios: (sobre la premisa de que hay una necesidad de retener el talento humano del área del Invima de laboratorios). Y proyección documento FODA. | esto lo podemos iniciar de inmediato. Asi mismo solicitamos verificar como se seleccionana los mejores empleados y los mejores equipos de trabajo en por lo menos dos entidades privadas en colombia (de buena reputacion) y 3 entidades publicas (ojala con EFR implementado)
DESARROLLO DE CUATRO COMPONENTES EN DISEÑO Y PLANIFICACIÓN | Complementar la definición del pensamiento estratégico efr | Plantear acciones complementarias a las ya realizadas en la divulgación del pensamiento estratégico efr. | Tácticas comunicativas para divulgar el pensamiento estratégico
| Medidas efr. Clasificar programas del Plan de Bienestar e Incentivos según la norma. | Ampliar la información obtenida en la consulta de las voces sobre los programas e iniciativas de bienestar en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos para su clasificación en las categorías que establece la norma. | Matriz de medidas efr | En teoria la encuesta de calidad de vida es la voz del serv. Publico; por lo tanto tener en cuenta la ecuensta ya aplicada y los resultados obtenidos para esta actividad.
| Objetivos de mejora. Definir objetivos de mejora sobre resultados del diagnóstico efr inicial. | Revisar el diagnóstico efr inicial en su apartado oportunidades de mejora. | Matriz de objetivos de mejora efr
| Soportes. Implantar los diferentes soportes que establece el modelo según sean organizativos, procedimientos, e indicadores. | Revisar para encaje de procedimientos en el Sistema de Gestión de la Calidad y en demás procedimientos Invima relacionados | Procedimientos. A. Identificación, análisis y evaluación de necesidades en materia efr de la organización: revisar la encuesta de calidad de vida para encajar los enfoques que establece la norma: conocimiento, uso y satisfacción). Igual, revisar si la socialización del modelo efr se gestiona de manera adecuada. B. Comunicación interna: documentar procedimiento en el Manual de Desarrollo Humano. C. Actividades de seguimiento y medición: documentar procedimiento en el Manual de Desarrollo Humano. D. Auditoría interna: encajar procedimiento según definición con las áreas de Auditoría y Control Interno E. No conformidades, acciones correctivas y preventivas: encajar procedimiento según definición con las áreas de Auditoría y Control Interno F. Acceso, identificación y mantenimientos de requisitos legales asociados: encajar en normograma institucional G. Autoevaluación: encajar procedimiento según definición con las áreas de Auditoría y Control Interno. H. Protocolo anti mobbing (de acoso laboral): encajar con el Comité de Convivencia Laboral I. Formación y sensibilización: encajar con el Plan de Capacitación J. Soportes y evidencias | esto lo podemos iniciar inmediatamente. Yo lo veo de esta forma: revisar los procesos de desarrollo del talento humano (equipo cosultor) de la mano de INVIMA (resolviendo dudas) y que se remita la propuesta de ajustes al proceso por parte del equipo consultor. Equipo INVIMA actuliza y publica nuevo procedimiento. q opinan?
|  |  | Indicadores. Tablero de mando de indicadores efr según requisito normativo de anexo 1000-10 según las siguientes características: i) progresividad; ii) coherencia; iii) enfoque a resultados (Vincular indicadores propios del Invima). | no entiendo este punto. Es ajustar indicadores del SIG?
|  |  | Soportes organizativos. Designaciones directora de la gestión efr y mánager efr | esto no se hizo en la parte de arriba?
DESARROLLO DE DOS COMPONENTES EN DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN | Continuar en el acompañamiento a Comunicaciones en su gestión |  | Verificación de todos los elementos de comunicación que establece la norma en comunicaciones.
| Acompañar el diseño del Plan de Formación |  | Plan de Formación con temas como: -Desarrollo profesional -Equilibrio vida-profesión -Gestión del tiempo y la prevención de patologías como el estrés, la ansiedad. -La salud y el bienestar -La gestión de habilidades de conciliación -Las responsabilidades y valores como la igualdad de oportunidades, el apoyo a la diversidad y la integración de minorías. -El desarrollo de habilidades y aptitudes útiles en el entorno profesional y familiar, como ofimática, idiomas, financieros, técnicos profesionales -En el campo del liderazgo y la dirección de personas para líderes con personas bajo su cargo.
DESARROLLO DE DOS COMPONENTES EN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN | Definir el procedimiento de seguimiento y medición de resultados | Revisar el procedimiento de la entidad para encajar el requerido por la norma | Metodología de seguimiento y medición de resultados en los siguientes aspectos y bajo los lineamientos normativos: i) oferta de conciliación (medidas efr. Conocimiento, uso, importancia y satisfacción; ii) objetivos efr (grado de avance y consecución); iii) soportes efr (organizativos, procedimientos, indicadores, registros y evidencias); iv) actividades de comunicación, sensibilización y formación internas, en especial, sugerencias, propuestas y quejas formuladas por los servidores (as) y la propia dirección; v) resultados efr (a través de los indicadores que miden el cuánto concilio y cuánto logro); vi) percepción, utilización y satisfacción de los servidores (as) al respecto del modelo y las políticas efr.
| Definir el procedimiento de auditoría interna | Revisar el procedimiento de la entidad para encajar el requerido por la norma | Procedimiento | Aquí se debe incluir un actor muy importnate que es control interno.
| Realización de auditoría interna |  | Informe de auditoría interna y acompañamiento en acciones de mejora | Propongo que durante la auditoria interna nos acompañe control interno a tipo de entrenamiento
DESARROLLO DE UN COMPONENTE EN AUTOEVALUACIÓN | Procedimiento de autoevaluación | Encajar el procedimiento en el actual procedimiento de revisión por la Dirección | Procedimiento
CIERRE DEL PROYECTO | Proyección de informe final de cumplimiento