## Propuesta
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GRUPO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
VIGENCIA 2021
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable | Justificación
Único | 426 | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización; cambios o actualización de notificación sanitaria. | Inscrito | Actualmente coexisten en la página web del Invima para el trámite de modificación obtención de registro sanitario de suplementos dietarios y productos homeopáticos tienen dos formularios para realizar el trámite dependiendo si el producto es nacional o importado o del régimen simplificado | Unificar los formularios de modificación al registro sanitario de suplementos dietarios de fabricación nacional con los importados, modificaciones de medicamentos homeopáticos simples (régimen simplificado) de fabricación nacional e importados y modificaciones registro sanitario de medicamentos homeopáticos simples de régimen no simplificado y medicamentos homeopáticos complejos nacionales e importados | Facilitar la presentación de la solicitud de modificación al registro sanitario de suplementos dietarios de fabricación nacional e importados, de medicamentos homeopáticos simples (régimen simplificado) de fabricación nacional e importados y registro sanitario de medicamentos homeopáticos simples de régimen no simplificado y medicamentos homeopáticos complejos nacionales e importados y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada | Administrativa | Implementación de formularios únicos | 03/02/2020 | 30/06/2021 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios
Único | 454 | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | En una sola carpeta se encuentran asignados los trámites de autorización de etiquetas y autorización de agotamiento de etiquetas | Puesta en marcha del Control de Cambios para diferenciar en el aplicativo las Autorizaciones de Etiquetas de los Agotamientos de Etiquetas para trabajar en la reducción de tiempos de estudio de los agotamientos, así mismo identificar los trámites de agotamiento que tienen medida sanitaria o pendientes de emisión de Certificado de Inspección Sanitaria en puerto. | Reducir los tiempos de estudio de los agotamientos de etiquetas, facilitando los procesos de comercialización de los productos . | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 03/02/2020 | 30/12/2020 | Dirección de Alimentos y Bebidas | Es necesario Optimizar el tramite de renovación incluyendo el agotamiento de etiquetas con el fin de reducir tiempos y costos
Único | 5248 | Registro sanitario automático para dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de fabricación nacional e importados clase I y IIA | Inscrito | No se requiere tramitar una modificación sino que se realiza un anexo al expediente cuando las mismas no realizan cambios de información aprobada en el registro sanitario. | Expedir una Circular con el fin de poner en conocimiento a los ciudadanos sobre como se realiza este tipo de tramites | Se evita un desgaste administrativo a la entidad y para el ciudadano en optimización de tiempos y recursos económicos | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 03/02/2020 | 30/06/2021 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Según lo estipulado en el Decreto 582 de 2017, no es considerado un trámite de modificación al no incidir en la información aprobada en el registro sanitario.
Único | 5249 | Registro sanitario para dispositivos médicos de fabricación nacional e importados clases II B y III | Inscrito | No se requiere tramitar una modificación sino que se realiza un anexo al expediente cuando las mismas no realizan cambios de información aprobada en el registro sanitario. | Expedir una Circular con el fin de poner en conocimiento a los ciudadanos sobre como se realiza este tipo de tramites | Se evita un desgaste administrativo a la entidad y para el ciudadano en optimización de tiempos y recursos económicos | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 03/02/2020 | 30/06/2021 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Según lo estipulado en el Decreto 582 de 2017, no es considerado un trámite de modificación al no incidir en la información aprobada en el registro sanitario.
Único | 11626 | Citas para notificación de trámites de registros sanitarios en línea | Inscrito | Los usuarios realizan solicitud de las citas para actividades pertinentes a sus trámites mediante canal dedicado. Citas invima | En cumplimiento con lo establecido en el decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019, se elimina esta OPA del inventario de trámites | Beneficia al usuario: puede realizar las solicitudes de su interés desde la comodidad de su casa u oficina a través del enlace dispuesto en la pagina web del Instituto. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Oficina de Atención al Ciudadano. Oficina de Tecnología de la información. | Se optimiza el proceso mediante uso de canal dedicado en la pagina web del Instituto
Único | 884 | Registro sanitario de preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales y productos fitoterapéuticos tradicionales de fabricación nacional | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 907 | Registro sanitario de suplementos dietarios de fabricación nacional | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 928 | Registro sanitario de medicamentos de fabricación nacional nuevos y/o renovaciones incluidos en normas farmacológicas colombianas | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 944 | Registro sanitario para plaguicidas de uso doméstico o de uso en salud pública de fabricación nacional e importados | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1025 | Registro sanitario o renovación de medicamentos importados incluidos en normas farmacológicas colombianas | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1121 | Registro sanitario de preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales y productos fitoterapéuticos tradicionales importados | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1134 | Registro sanitario de suplementos dietarios importados | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1139 | Registro sanitario, permiso sanitario , notificación sanitaria para alimentos. | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Alimentos y Bebidas | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1201 | Registro sanitario, permiso sanitario, notificación sanitaria para alimentos importados | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Alimentos y Bebidas | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1205 | Registro sanitario de medicamentos homeopáticos simples de régimen no simplificado y medicamentos homeopáticos complejos de fabricación nacional | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1206 | Registro sanitario para bebidas alcohólicas fabricadas, hidratadas o envasadas a nivel nacional | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Alimentos y Bebidas | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1510 | Registro sanitario para bebidas alcohólicas importadas. | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Alimentos y Bebidas | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1653 | Registro sanitario de medicamentos homeopáticos simples de régimen no simplificado y medicamentos homeopáticos complejos importados | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 1875 | Registro sanitario y renovaciones automáticos para reactivos de diagnóstico in vitro categorías I y II, reactivos in vitro huérfanos para diagnóstico, reactivos in vitro grado analítico y analito específico, reactivos de uso general en el laboratorio y reactivos in vitro para investigación, de fabricación, nacional e importados | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 5247 | Registro sanitario de régimen simplificado de medicamentos homeopáticos simples nacionales e importados | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 5248 | Registro sanitario automático para dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de fabricación nacional e importados clase I y IIA | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 5249 | Registro sanitario para dispositivos médicos de fabricación nacional e importados clases II B y III | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 6560 | Registro sanitario de reactivos de diagnóstico in vitro de fabricación nacional e importados en la categoría III | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.
Único | 16223 | Registro sanitario automático de reactivos de diagnóstico in vitro importados en la categoría I y II | Inscrito | El manual tarifario vigente presenta tarifas estándares que son aplicadas a los productos competencia del invima de acuerdo a la solicitud presentada. | En concordancia con lo determinado en la ley 2069 de 2020, las tarifas aplicadas a trámites asociados a expedición de registros sanitarios, serán diferenciadas de acuerdo con la clasificación de tamaño empresarial que se encuentre vigente. | El INVIMA, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 que tiene por objeto: "establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad". Establece tarifas diferenciadas a los trámites asociados a expedición de registros sanitarios teniendo en cuenta la clasificación de tamaño empresarial, conllevando los beneficios a las empresas en reducción de valor a las tarifas . | Normativa | Reducción de pago en tarifas asociadas a trámites de registros sanitarios para medianas, pequeñas, micro empresas, emprendedores y asociaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | En cumplimiento de lo determinado en la ley 2069 de 2020, se establecen tarifas diferenciadas para la expedición de registros sanitarios de acuerdo a la clasificación de tamaño empresarial vigente.