## Companente 1( riesgos)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| ENTIDAD: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS
| VIGENCIA: |  | 2017
| FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 31 de enero de 2017 |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Ver Mapa Institucional de Riesgo de Corrupción | [5 empty] | I SEGUIMIENTO MAYO 2017
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Divulgar la politica de administración del riesgo | Politica de admisnitración del riesgo divulgada | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28 | Se difundio por medio de systemplus correos electrónicos la politica de gestión integral de riesgo del 17/02/2017. | POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Código: GDI-DIE-PL006 Versión: 02 Fecha de Emisión: 17/02/2017 Correo electrónico del 27/02/2017 | 100% | Continuar divulgando cuando se realicen ajustes a la politica.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificación de riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción de los procesos priorizados | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-31 | Se identificaron los riesgo de corrupción con cada uno de los procesos del Instituto. | Matriz de riesgos de corrupción 2017 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Listados de asistencia | 100% | Mantener la identificación de riesgos de corrupción en el transcurso del año.
| 2.2 | Valoración de los riesgos de corrupción | Riesgos valorados | Todos los procesos | 2017-01-31 | Se valoraron los riesgos de corrupción en la matriz en el riesgo inherente y rsidual. | Matriz de riesgos de corrupción 2017 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100% | N/A
| 2.3 | Construcción de matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos | Oficina Asesora de Planeación y todos los procesos | 2017-01-31 | Se construyó la matriz de riesgo de corrupción y se publico el 31/01/2017 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 | Matriz de riesgos de corrupción 2017 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 100% | N/A
| 2... | publicación y Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción divulgada | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-31 | Se publicó y se divulgo la matriz de riesgo de corrupción el 31/01/2017 en la pagina web del Instituto | Correo electrónico de fecha 31/01/2017 https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/plan-anticorrupcion/a%C3%B1o2017/PLAN-ANTICORRUPCION-y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2017-otra.pdf | 100% | Se publicó y divulgo en la fecha establecida
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Consulta interna de identificación de riesgos de corrupción | Encuesta | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28 | En el correo electrónico de divulgación del Plan Anticorupción y Atención al Ciudadano del 31/01/2017 se enuncio "Sus observaciones e inquietudes nos ayudaran al mejoramiento continuo del Invima" | Coreo electrónico de fecha 31/01/2017 | 25% | Se debe elaborar una encuesta con preguntas concretas y que estas se puedan tabular.
| 3.2 | Consulta externa en pagina web | Encuesta | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28 | No se elaboró la encuesta externa para la consulta ciudadana. | No se elaboró la encuesta externa para la consulta ciudadana. | 0% | Se recomienda elaborar la encuesta en el siguiente período
Subcomponente 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Garantizar que los controles son eficaces y eficientes | Matriz de riesgos ajustada ( de ser necesario) | Todos los procesos | Permanente | Se ajustó la matriz de riesgos con fecha 21/04/2017, los principales cambios fueron: Se cambió la tabla de Resultados de la calificación del Riesgo incluyendo el impacto insignificante y menor. Se incluyó el campo de materialización del riesgo. | Archivo de la matriz Oficina Asesora de Planeación. Formato de cambio documentales. | 33% | La Oficia Asesora de Planeación se encuentra en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción publicada el 31/01/2017.
| 4.2 | Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. | Matriz de riesgos ajustada ( de ser necesario) | Todos los procesos | Permanente | Se encuentran trabajando con la Oficina de Tecnolgías de la Información TIC, en la unificación de la matriz de riesgos de la seguridad de la información con el fin de manejar un solo instrumento de identificación analisis y valoración de los riesgos. | Correo electrónico de fecha 24/04/2017 | 33% | N/A
| 4.3 | Detectar cambios en el contexto interno y externo | Matriz de riesgos ajustada ( de ser necesario) | Todos los procesos | Permanente | Se ajustó la politica de riesgos institucionales y el procedimiento, lo que permite identificar nuevos eventos en los procesos | Procedimiento ajustado | 33% | N/A
| 4... | Identificar riesgos emergentes | Riesgos nuevos despues del monitoreo | Todos los procesos | Permanente | No se han identificado nuevos riesgo de corrupción | No se han identificado nuevos riesgo de corrupción |  | Estar en continuo monitoreo en la identificacion de nuevos riesgos de corrupción
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Primer Seguimiento | Informe primer seguimiento | Oficina de Control interno | 2017-04-30 | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los 23 riesgos de corrupción identificados en la matriz de riesgos año 2017. Se levantaron a 17 procesos riesgos de corrupción. De los 23 riesgos de corrupción con relación al riesgo residual se observa: bajo con 4, moderado 11, alto 4 y extrema 4. Con relación a los riesgos moderado, alto y extremo se observó en el Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas que no tienen acción preventiva 11 riesgos de corrupción de 19. Se debe levantar las acciones preventvas de acuerdo con el procedimeinto Gestión De Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02 | Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción 2017, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadno | 100% | De los 19 riesgos de corrupcion con riesgo residual moderado, alto y extremo 11 riesgos no tienen acción preventiva. Se debe levantar las acciones preventvas de acuerdo con el procedimeinto Gestión De Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
| 5.2 | Segundo seguimiento | Informe segundo seguimiento | Oficina de Control interno | 2017-08-31 | En tiempo | N/A | 0% | N/A
| 5.3 | Tercer seguimiento | Informe Tercer seguimiento | Oficina de Control interno | 2017-12-31 | En tiempo | N/A | 0% | N/A

## Componente 2 (Racionalización)
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Salud y Protección Social
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2017
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | I SEGUIMIENTO MAYO 2017
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
Único | 225 |  | Evaluación de protocolos de investigación en medicamentos en fase de pre-comercialización, Concepto técnico para la aprobación de protocolos de investigación con dispositivos médicos prototipo y para la aprobación de protocolos de investigación con reactivos de diagnóstico | Inscrito | No existe un formulario web para el cargue de información necesaria en la evaluación de protocolos. En cambio se da la radicación de 5 formularios separados que además no quedan sistematizados en la base de registros del INVIMA. Esto genera carga operativa de trabajo para los profesionales cargando información en bases de datos internas y por tanto demoras en la evaluación. | Formato web unificado de cargue de información de evaluación para medicamentos en fase pre-comercialización | Entidad y ciudadano | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 15/02/2017 | 28/07/2017 | 28/07/2017 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
Único | 414 |  | Certificación de Buenas Prácticas Clínicas- BPC- en las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se llevan a cabo investigación con medicamentos en seres humanos, mediante uso o aplicación | Inscrito | Existen vacios en el procedimiento y se presentan divergencias si son requisitos criticos o no, los tiempos de espera a las instituciones no estan definidos y criterios técnicos en las visitas que dificultan su agilidad y reproducibilidad. (optimización del proceso) | Estandarización de procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de visitas de buenas practicas clínicas | Entidad y Ciudadano | Administrativa |  | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 20/02/2017 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | Dirección de medicamentos y productos biológicos | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
Único | 426 |  | Modificación de Registro Sanitario, Permiso Sanitario o de comercialización , cambios o actualización de Notificación Sanitaria | Inscrito | Actualmente para el trámite de Modificaciones de Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos de clase I, IIA, IIB y III, el usuario radica la solicitud y debe esperar 30 días hábiles para recibir respuesta a su solicitud, debido al estudio previo que se realiza por parte de los Profesionales del Grupo de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. | Modificaciones de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos: Se mejorarán los tiempos de respuesta al trámite para el usuario de 30 días hábiles a 2 días hábiles; y despues de la entrega del mismo se realizará un control posterior para verificar la documentación aportada. Es importante indicar que esta mejora depende de la expedición de la correspondiente Resolución por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual se espera sea expedida en el mes de febrero de 2017. | Reducción de tiempo de de respuesta de 30 días hábiles a 2 días hábiles, para que el usuario reciba la respuesta a la solicitud del trámite. | Normativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 15/03/2017 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
Único | 426 |  | Modificación de Registro Sanitario, Permiso Sanitario o de comercialización , cambios o actualización de Notificación Sanitaria | Inscrito | Actualmente para el trámite de Modificaciones de Reactivos de Diagnóstico In Vitro para las categorias I, II y III, el usuario radica la solicitud y debe esperar 30 días hábiles para recibir respuesta a su solicitud, debido al estudio previo que se realiza por parte de los Profesionales del Grupo de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. | Modificaciones de Registros Sanitarios de Automáticas de Reactivos de Diagnóstico In Vitro: Se mejorarán los tiempos de respuesta al trámite para el usuario de 30 días hábiles a 2 días hábiles; y despues de la entrega del mismo se realizará un control posterior para verificar la documentación aportada. Es importante indicar que esta mejora depende de la expedición de la correspondiente Resolución por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual se espera sea expedida en el mes de febrero de 2017. | Reducción del tiempo de respuesta de 30 días hábiles a 2 días hábiles, para que el usuario reciba la respuesta a la solicitud del trámite. | Normativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 15/03/2017 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
Único | 5248 |  | Registro Sanitario automático para Dispositivos Médicos y Equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de fabricación nacional e importados Clase I y IIA | Inscrito | Actualmente para el trámite de Renovaciones de Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos de clase I y IIA, el usuario radica la solicitud y debe esperar 60 días calendario para recibir respuesta a su solicitud, debido al estudio previo que se realiza por parte de los Profesionales del Grupo de Registros Sanitarios. | Renovaciones Automáticas de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos I y IIA: Se mejorarán los tiempos de respuesta al trámite para el usuario de 60 días calendario a 2 días hábiles; y despues de la entrega del mismo se realizará un control posterior para verificar la documentación aportada. | Reducción del tiempo de respuesta de 60 días calendario a 2 días hábiles, para que el usuario reciba la respuesta a la solicitud del trámite. | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/01/2017 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | Se realizó el ajuste al trámite cambiando el tiempo de respuesta de 60 días a 2 días, debido a que el estudio se realiza con control posterior | http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5248 | 100% | Actividad cumplida
Único | 5251 |  | Registro Sanitario de Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos que no sean de tecnología controlada importados Clase I y IIA | Inscrito | El usuario visualiza dos trámites, uno para Registro Sanitario automático para Reactivos de Diagnóstico In Vitro de fabricación nacional e importados en las Categorías I y II y el otro Registro Sanitario automático para Dispositivos Médicos y Equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de fabricación nacional e importados Clase I y IIA | Se unifican y el usuario vizualiza un solo trámite Registro Sanitario automático para Dispositivos Médicos y Equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de fabricación nacional e importados Clase I y IIA | A la Entidad y al usuario porque se reduce la cantidad de trámites. | Administrativa |  | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos |  | 01/03/2017 | 19/05/2017 | 19/05/2017 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo

## Componente 3 (Rendición de Cue)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| ENTIDAD: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS
| VIGENCIA: |  | 2017
| FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 31 de enero de 2017 | Fecha actualización | 2017-01-31
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | I SEGUIMIENTO MAYO 2017
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodicidad | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Brindar información de calidad a los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general sobre la gestión que la entidad realiza | 1.1 | Generación de información en lenguaje compresible sobre Educación Sanitaria | Campañas informativas dirigidas al ciudadano para promover el consumo seguro y otros temas de interés mediante redes sociales (piezas gráficas) | Direcciones Misionales Grupo de Comunicaciones | Anual | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
| 1.2 | Divulgación de información de interés sobre la normatividad asociada a la misión de la entidad | Boletin Juridico (Opinión Jurídica) | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | Boletín Opinión Jurídica No 49 mes de enero de 2017 Boletín Opinión Jurídica Edición No. 50 mes de febrero de 2017 Boletín Opinión Jurídica No 51 mes de marzo de 2017 Boletín Opinión Jurídica No. 52 mes de abril de 2017 | Correo electrónico dirigido a todos los funcionarios y contratistas con fecha 31/01/2017, 28/02/2017,31/03/2017, 28/04/2017 Publicación en la página web https://www.invima.gov.co/prensa-invima/noticias-invima.html?page=1&pfilter=423&pyear= | 33% | Actividad cumplida en los meses del seguimiento
| 1.3 | Divulgación de informes que den cuenta de la gestión de la entidad | Invima en cifras | Direcciones Misionales Oficina Asesora de Planeación | Semestral | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
|  |  | Informe de PQRS | Oficina de Atención al ciudadano | Semestral | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
|  |  | Informe presentado al Congreso de la República | Oficina Asesora de Planeación | Anual (Jul 2017) | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
|  |  | Informes de resultados de la gestión de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
|  |  | Informe de ejecución presupuestal de la entidad | Grupo Financiero y Presupuestal | Mensual | En la página web del Instituto se encuentra el informe de ejecución presupuestal. | link https://www.invima.gov.co/presupuesto-2017 | 33% | Actividad cumplida en los meses del seguimiento
|  |  | Informe de procesos contractuales de la entidad | Grupo de Gestión Contractual | Permanente - Se actualiza de manera mensual | El Instituto durante los 4 priemeros meses del año se han celebrado 236 contratos con corte 5 de mayo de 2017. Todos los procesos en curso y celebrados se publican mensualmente en la página Web del Invima. | https://www.invima.gov.co/contratacion-22#procesos-de-contratación-publicados-en-secop, ingresando al link Convocatorias públicas. | 100% | Actividad cumplida
| 1.4 | Producción y divulgación de información mediante medios de comunicación (Radio, Televisión, Internet y Redes Sociales) | Informe de divulgación en medios | Grupo de Comunicaciones | Semestral | El Instituto durante los 4 primeros meses del 2017 emitió 27 comunicados de prensa con un total de 94 réplicas en diferentes medios de comunicación nacional. (Radio, prensa, medios digitales, TV), con respecto a redes se realizaron 2518 Tweets, 872 publicaciones en Facebook y se publicaron 5 piezas audiovisuales en YouTube. | Redes sociales Tweets, Facebook, YouTube. |  | Se presenta avance de la actividad
| 1.5 | Informar a las asociaciones civiles a cerca de las acciones de prevención contra la ilegalidad, contrabando y corrupcion de productos competencia del Invima. | Informe de actividades y resultados. | Dirección General Grupo Unidad de Reacción Inmediata Grupo de Comunicaciones | Trimestral | Se eleaboró el informe de gestión de la ejecución de la estrategia de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción de productos de competencia del Invima a través de comercio electronico. | Informe de gestión de la ejecución de la estrategia de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción de productos de competencia del Invima a través de comercio electronico, se encuentra en el Grupo de Unidad de Reacción Inmediata GURI | 33% | Actividad cumplida en los meses del seguimiento
| 1.6 | Informar resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Lucha contra la ilegalidad y contrabando de productos competencia del Invima a través de Comercio Electrónico (publicado en web) | Infografía mensual con los resultados Informe Comercio Electrónico | Dirección General Grupo Unidad de Reacción Inmediata Grupo de Comunicaciones | Mensual | Se elaboraron las infografias de los meses de Enero, Febrero, marzo y abril del 2017, de los resultados de la estrategia de comercio electrónico. | Archivo de Infografias Grupo de Unidad de Reacción Inmediata GURI | 50% | Se debe publicar las infografias en la página web del Instituto
Subcomponente 2 Generar espacios de diálogo con los grupos de interés de la ciudadana | 2.1 | Identificar actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas | Documento de identificación de necesidades Lineamientos de documentación de participación ciudadanay rendición de cuentas Documento publicado de Plan de Participación Ciudadana 2017 | Oficina de Atención al ciudadano | Marzo | Se remite correo el 27 de abril de 2017 a las Direcciones Misionales solicitando que actividades de participación ciudadana van a realizar durante el año y con esta información se actualiza el plan de participación ciudadana 2017, se encuentra pendiente la publicación de este. | Correo electrónico, archivo documento Oficina Atención al Ciudadano | 85% | Falta la publicación del documento en la página web del Instituto.
| 2.2 | Encuentro Institucional con Periodistas | Informe de encuentro de socialización de información | Grupo de Comunicaciones | Anual | El 28 de febrero de 2017, el Director General realizó un reccorido con periodistas por los Laboratorios de la Entidad aprovechando la celebración del 9 de febrero de "Dia del periodista" se socializó la noticia de "Invima alerta sobre comercialización de suplementos dietarios y potenciadores sexuales por internet", el cual tuvo mas de 10 réplicas en diferentes medios de comunicación. | Grupo de comunicaciones | 33% | Se presenta avance de la actividad
| 2.3 | Espacios de diálogo de carácter misional | Informe de resultado de las actividades con metodología propuesta | Direcciones Misionales Grupo de Comunicaciones | Semestral (De acuerdo con programación) | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
| 2.4 | Rendición de cuentas virtual | Piezas gráficas y cápsulas explicativas | Grupo de Comunicaciones | Anual (Noviembre y Diciembre) | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
| 2.5 | Realizar la audiencia pública anual de rendición de cuentas 2017 | Informe del desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, acciones de mejora y compromisos | Oficina de Atención al Ciudadano Grupo de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Direccion General Direcciones Misionales | Anual (Marzo de 2018) | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
Subcomponente 3 Promover incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas al interior de la entidad | 3.1 | Generación de campaña "promover la estrategia de rendición de cuentas" | Diseño de tácticas de comunicación al interior de la Entidad | Grupo de comunicaciones Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual | Se realizó difusion del componente de Rendicion de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por Systemplus e intranet el 10 de mayo de 2017. | Correo electrónico de fecha 10/05/2017 | 33% | Se presenta avance de la actividad
| 3.2 | Realizar Campaña “El Invima soy yo" | Diseño de tácticas de comunicación al interior de la Entidad, para promover: ¿Que es el Invima? Código de ética y buen gobierno y temas de interes institucional | Grupo de comunicaciones Grupo de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | Anual | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
| 3.3 | Resultados diálogo Socializar recomendaciones de usuarios y grupos de interés al interior de la entidad | Incluir en el informe "sección de recomendaciones de los usuarios" en las actividades de diálogo | Direcciones Misionales Grupo de Comunicaciones | Semestral (De acuerdo con programación) | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Consulta a los ciudadanos | Encuesta satisfacción | Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual (Marzo de 2018) | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
| 4.2 | Implementación de acciones de mejora de la estrategia de rendición de cuentas | Informe con Implementación de acciones de mejora | Oficina de Atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual (Marzo de 2018) | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo

## Componente 4 (Atención al Ciu)
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
| ENTIDAD: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS
| VIGENCIA: |  | 2017
| FECHA DE PUBLICACIÓN: |  |  |  |  | I SEGUIMIENTO MAYO 2017
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formulación e implementación de proyecto institucional que establezca acciones para mejorar la prestación de servicio al ciudadano. | satisfacción del usuario 95% | Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2017 | En enero de 2017 se formula el proyecto Institucional Modelo de atención al ciudadano Invima 2017, donde se establece acciones especificas para mejorar la prestación de servicio enfocado en las regiones, con las siguientes actividades: *Realizar registratones (recepción de trámites de registros de alimentos) en las diferentes regiones del país. *Implementación de la radicación (Plantas de Beneficio) en los GTTs *Implementación de la radicación (Vitales no Disponibles) en los GTTs. | Hoja de vida de proyectos remitido a la Oficina Asesora de Planeación. | 50% | La actividad se formuló y se encuentra en la etapa de implementación
| 1.2 | Desarrollo de comités con la Dirección General, Direcciones Misionales, Oficinas y Atención al Ciudadano, para establecer acciones con el fin de mejorar la prestación de servicio. | Acuerdos de servicios - política de servicio institucional | Oficina de atención al ciudadano- direcciones misionales y oficinas. | junio 2017 | En tiempo | En tiempo | N/A | En tiempo
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementación de acciones que permitan mejorar la prestación de servicio telefónico | brindar de forma eficiente atención y asesoría telefónica para así garantizar por medio de este canal servicio permanente a nuestros usuarios | Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre 2017 | • Cambio de IVR telefónico: o Se están cambiando las opciones del menú telefónico basados en la información recogida en el CRM telefónico implementado desde octubre de 2016. El menú segmenta el tipo de consulta del usuario y brinda información de acuerdo a la opción o necesidad escogida. o Se integra la operadora telefónica a la línea de atención al ciudadano, así como la línea 018000. De esta forma se centraliza la entrada de llamadas telefónicas de consulta a la Oficina de atención al ciudadano. • Ajustes en CRM telefónico: Se ajusta la funcionalidad de la herramienta de gestión de servicio para mejora del tiempo de respuesta y trabajo de las asesoras telefónicas. • Nueva herramienta CRM- PQRDS: Se han adelantado acciones para determinar las necesidades funcionales que requiere un sistema que permita gestionar las solicitudes de orientación o PQRDS que realicen los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención. Se han evaluado diferentes proveedores con el fin de adquirir una herramienta que se adapte a las necesidades funcionales y tecnológicas de la entidad y que además se ajuste al presupuesto asignado. Se busca que este sistema contribuya a mejorar la atención telefónica mediante el desarrollo de otros canales de atención y la gestión adecuada de los usuarios. • Cambios en página web: Se crean accesos más visibles en página web para que los usuarios puedan acceder fácilmente a otros canales de atención y sean usados para hacer las consultas. | Correos electrónicos y cambios en el IVR | 35% | Se encuentra la actividad en la formulación los cambios para la implentación para mejorar el servicio telefonico.
| 2.2 | Desarrollo de convenio Confecámaras-Invima, para simplificar y facilitar los procesos de información y orientación en trámites y servicios | Garantizar 30 % de la cobertura nacional integrando al modelo CAE trámites y servicios Invima para suministrar información de forma permanente a los interesados | Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2017 | En el marco del desarrollo del Convenio con Confecámaras durante el 2017 se han realizado las siguientes actividades: *El 14 de marzo de 2017 se realiza reunión con la Gerente Nacional Programa de Simplificación de Trámites para el Sector Empresarial CAE, con el fin de establecer acuerdos específicos para llevar a cabo la prueba piloto de radicación de tramites en cámaras de comercio. * El 24 de marzo de 2017 se realiza reunión entre el área de tecnologías del Invima y Confecámaras para dar a conocer el flujo del proceso de radicación de tramites de alimentos y establecer acuerdos tecnológicos para recibir estos tramites. *El 2 de mayo de 2017 se remite correo electrónico a Confecámaras remitiendo el diagrama de flujo , lo anterior para que se adelanta la revisión respectiva por parte de Confecámaras y así poder definir las fases de implementación. | Correos electrónico entre Confecámaras y el Invima y listados de asistencia del 14 de marzo del 2017 | 35%
| 2.3 | Entregar información permanente y explicativa sobre trámites y servicios que permitan educar al ciudadano y suplir las necesidades de información. | Videos, capsulas y cartillas informativas. | Oficina de atención al ciudadano - Direcciones misionales | Marzo de 2017 | Se elaboraron las cartillas sobre etiquetados de los productos competencia del Invima, las cuales fueron entregadas a las direcciones misionales y oficina de atención al ciudadano para darlas a conocer a los usuarios. | Cartilla guia etiquetas | 100% | No se cumplio en la fecha establecida la actividad.
| 2.4 | Entrenamiento a funcionarios de GTT, puertos, aeropuertos y pasos de frontera | Realizar 10 entrenamientos para fortalecer la prestación de servicio regional institucional en los GTTS | Oficina de Atención al Ciudadano - Operaciones Sanitarias - Grupos de trabajo territorial. | Diciembre de 2017 | Durante los días 30 de enero, 13 de marzo y 4 de abril de 2017 , se realiza capacitación sobre revisión y radicación de tramites de alimentos a el Grupo de Apoyo Nariño (Pasto) , Centro Oriente 1 (Bucaramanga) y Costa Caribe 1 (Barranquilla) respectivamente. Con el fin de reforzar y evaluar lo aprendido en estas capacitaciones los días de las actividades de registratones los funcionarios apoyaron con la revisión y radicación de tramites de alimentos. | Listado de asistencia, informe de actividades. | 33% | N/A
| 2.5 | Facilitar mecanismos para la radicación de trámites en las diferentes regiones | Realizar 10 registratones con el fin de que los usuarios puedan radicar tramites en las diferentes regiones. | Oficina de Atención al Ciudadano - Operaciones Sanitarias - Grupos de trabajo territorial. | Diciembre de 2017 | 1. Durante el primer semestre de 2017 se realizaron las siguientes registratones: * el 31 de enero del 2017 se desarrollo jornada de expedición de registros, permisos y notificación sanitaria de alimentos en la ciudad de Pasto , atendiendo un total de 90 usuarios, radicando 36 tramites (15 registros nuevos, 10 notificaciones sanitarias, 2 permisos sanitarios y 9 de otros tramites como modificación, renovación y CVL). * El 14 de marzo de 2017s e desarrollo jornada de expedición de registros, permisos y notificación sanitaria de alimentos en la ciudad de Bucaramanga, asesorando un total de 52 usuarios, radicando 30 tramites (2 registros nuevos, 5 notificaciones sanitarias, 1 permisos sanitarios y 22 de otros tramites como modificación, renovación y CVL). * El 4 de Abril de 2017s e desarrollo jornada de expedición de registros, permisos y notificación sanitaria de alimentos en la ciudad de barranquilla, asesorando un total de 58 usuarios, radicando 30 tramites (1 registros nuevos, 6 notificaciones sanitarias, 1 permisos sanitarios y 7 de otros tramites como modificación, renovación y CVL). | Evidencias: Listados de asistencia e informe de la actividad. | En tiempo | N/A
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar sensibilizaciones en temas de servicio para los funcionarios Invima | Generar cultura de servicio institucional al 20% de los funcionarios | Oficina de atención al ciudadano | Diciembre de 2017 | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
| 3.2 | Integrar al plan de capacitación institucional, temas referentes a atención al ciudadano, para sensibilizar y generar cultura de excelencia en el servicio en cada uno de los funcionarios. | Plan de capacitación institucional | Oficina de Atención al Ciudadano - Talento Humano | Febrero de 2017 | Se formuló el PAE con las actividades, capacitaciones y sensibilizaciones en temas de servicio. | PAE | 100% | Se cumplio con la actividad.
| 3.3 | Realizar retroalimentaciones de servicio con los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano, para darles a conocer la percepción y calificación de los usuarios atendidos en cada uno de los módulos e incentivar para mejorar la prestación de servicio. | Mejorar la percepción del ciudadano referente a la prestación de servicio en la Oficina de Atención al Ciudadano; Meta: 90% | Oficina de Atención al Ciudadano - Talento Humano | Junio de 2017 y Diciembre de 2017 | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Ajustar según necesidades el procedimiento de recepción direccionamiento y respuesta a denuncias, quejas, reclamos, derechos de petición y sugerencias | Procedimiento ajustado según necesidades específicas. | Oficina de Atención al Ciudadano | Según las necesidades | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
| 4.2 | Adelantar la reglamentación sobre PQRS a través de correspondiente resolución para dar cumplimiento a la ley 1755. | Resolución de PQRS | Oficina Asesora Jurídica - Oficina de Atención al Ciudadano | Agosto de 2017 | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
| 4.3 | Actualizar la política de trato digno al ciudadano. | Hacer que el ciudadano conozca por los diferentes canales de comunicación institucional, cumpla y haga cumplir los derechos y deberes institucionales. | Oficina de Atención al Ciudadano | Marzo de 2017 | No se requiere realizar ningún actualización, teniendo en cuenta de que no hubo ningún cambio en los componentes de esta política. Se esta construyendo piezas graficas para publicar en las pantallas de oficina de atención al ciudadano los derechos y los deberes. | https://www.invima.gov.co/images/stories/formatotramite/GDI-DIE-PL007.pdf | 100%
| 4.4 | Realizar informe de Quejas y Reclamos con el fin de identificar oportunidades de mejora. | Informes trimestrales de quejas y reclamos | Oficina de Atención al Ciudadano | Abril, julio, octubre 2017 y enero de 2018 | Se elaboró el informe y esta pendiente su publicación en la pagina web | Archivo Oficina Atención al Ciudadano | 85% | Falta la publicación del informe de Quejas y Reclamos en la página web del Instituto
| 4.5 | Implementar y articular un módulo específico para la radicación y gestión de solicitudes de PQRS. | 1. agilizar y dinamizar la trazabilidad de las solicitudes con el propósito de alcanzar el cumplimiento del 100% en la respuesta oportuna de las solicitudes y dar cumplimiento establecido por la ley. 2. contar con resultados automatizados, eficaces, que faciliten la toma de decisiones, derivados de la gestión institucional adelantadas por PQRS. | Dirección general - tecnologías de la Información - Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2017 | Se presentaron las necesidades y las expectativas a la oficina de tecnologías a partir de las deficiencias que se encontraron del actual aplivcatco. Se realizaron reuniones con provedores sobre gestion de PQRS (Aranda, sesuite, dimamix, alcaldia distrital, salesforce) y se esta en espera aprobacion de la oficina de tecnologias de la informacion. | Listados de asistencia con los provedores, correos electronicos. | En tiempo | En tiempo
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Utilizar la caracterización de usuarios Invima para desarrollo de cada una de las actividades institucionales. | Las actividades institucionales (reuniones, foros, mesas de trabajo) estén dirigidas al público objetivos según la caracterización de usuarios | Invima | Según las necesidades | Cuando se realizan reuniones del Instituto se utiliza la base de datos | Base de datos |  | Es importante mantener actualizada la base de datos de usuarios del Invima
| 5.2 | Realizar medición de satisfacción a los ciudadanos del servicio recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano. | Informe trimestral de la satisfacción del ciudadano de la atención prestada en la Oficina de atención al ciudadano. | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Se realiza medición de satisfacción en la oficina de atención al ciudadano por medio de los calificadores de servicio teniendo los siguientes resultados: Total de personas que realizaron la calificación: 25980 Total de personas que calificaron excelente: 24852 Total de personas que calificaron Bueno:1105 Total de personas que calificaron Regular:18 Total de personas que calificaron Malo: 5 Se consiguió un cumplimiento del indicador del 99,91% | Informe oficina de atención al ciudadano. | 100% | Actividad cumplida en el trimetre

## Componente 5 (Transparencia)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| ENTIDAD: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS
| VIGENCIA: |  | 2017 |  |  | I SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
| FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 31 de enero de 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizado el boton de " transparencia y acceso a la información publica" con la información minima requerida por la ley 1712 | Boton de transparencia actualizado y acciones de mejora de acuerdo a los resultados de FURAG 2016 | Oficina asesora de planeación | Permanente | Se manteniene actualizado el boton de transparencia en los lineamientos generales de la ley 1712 y resolución 3564 del MINTC. | Boton de tranparencia | 33% | Se debe establecer un control por parte de cada uno de los responsables de la información contenida en el boton de transparencia.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar adecuadamente las solicitudes de información interpuestas por los ciudadanos para dar cumplimiento al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | 1. Capacitaciones a los funcionarios de atencion al ciudadano 2. Adecuar el sistema de PQRDS de la entidad para el seguimiento de las solicitudes de información realizadas por la ciudadania, en los casos en que se otorga o se niega la información solicitada asi como su clasificación. | Oficina de atención al ciudadano | Trimestral | Se realizaron capacitaciones en: Normatividad, procedimientos - 15 y 27 de febrero de 2017 Protocolos - 01 de marzo de 2017 Porcesos sancionatorios - 07 de marzo de 2017 Proceso de radicación de plantas Gtt´s - 09 de marzo de 2017 Sistema de Digiturno - 27 de marzo de 2017 | Listados de Asistencias Cronograma PAE | 25% | Actividad cumplida en el trimestre
| 2.2 | Dar cumplimiento a la resolución 3564 de 31 de diciembre de 2015 anexo 2 | Formato de PQRDS ajustado | Oficina de atención al ciudadano | Junio de 2017 | Se verifican las necesidades del Sistema de Correspondencia Invima, con el acompañamiento de proveedores expertos en herramientas de PQRDS. | Listados de Asistencia Documento con relación de necesidades | En tiempo | En tiempo
Subcomponente 3. Elaboración los Instru- mentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el inventario de activos de información (Registros de activos de información, Índice de información clasificada y reservada, Esquema de publicación) | Inventario de información (Registros de activos de información, Índice de información clasificada y reservada, Esquema de publicación) actualizado y socializado | Oficina asesora de planeación | Junio de 2017 | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
| 3.2 | Divulgar y sensibilizar la ley 1712 de 2014 asi como el inventario de información (Registros de activos de información, Índice de información clasificada y reservada, Esquema de publicación) | Funcionarios del instituto informados sobre el inventario y sobre la ley 1712 de 2014 | Oficina asesora de planeación | Febrero de 2017 | No se realizó la actividad | No se realizó la actividad | 0% | La actividad no se realizó en la fecha establecida.
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Establecer lineamientos para la atención de las solicitudes realizadas en otros idiomas. | Lineamiento de servicio | Oficina de atención al ciudadano | Agosto de 2017 | Se adelantó la consulta a la Oficina de Asuntos Internacionales. Se preciso que se tiene un contrato para traducciones de solicigtudes que sean allegadas en Ingles. Se tiene pendiente adelantar la actualización del Manual de Atención al Ciudadano | Correo electrónico | En tiempo | En tiempo
| 4.2 | Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información | Resolucion de tarifas copias actualizado | Oficina de planeación y tesoreria | Junio de 2017 | Se elevo la consulta al Grupo de Proyectos, Presupuesto y Estadistica de la Oficina Asesora de Planeación los cuales analizaron la resolución 020966 del 3/3/1999, la cual no es procedente que la resolución de actualización al manual tarifario derogue la resolución No. 020966 del 3 de marzo de 1999. Al revisar con la oficina asesora jurídica se evidencia, que la Entidad está aplicando el principio de gratuidad ya que no se cobran costos adicionales por reproducir la información. | Correo electrónico de fecha 1/02/2017 | 100% | Actividad cumplida
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe | Oficina de atención al ciudadano | Diciembre de 2017 | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo

## Componente 6 (Iniciativas Adic)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| ENTIDAD: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
| VIGENCIA: |  | 2017
| FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 31 de Enero de 2017
Componente 6: Iniciativas adicionales | [5 empty] | I SEGUIMIENTO MAYO 2017
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1. Acciones preventivas de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. | 1.1 | Establecer estrategias de prevención y articulación con entidades públicas y privadas, en contra de los actos de ilegalidad, contrabando y corrupción de productos objeto de vigilancia por parte del INVIMA. | Gestión de convenios con entidades públicas o privadas | Grupo Unidad de Reacción Inmediata | Semestral | Se firmaron 2 convenios: 1. Convenio Interadministrativo No. 130 de 2017 celebrado entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima- y la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales – Coordinación Policía Fiscal y Aduanera- POLFA, que tiene como objeto: Fortalecer los lazos de cooperación entre las instituciones, que permitan coadyuvar a la prevención y detección de actividades y operaciones asociadas al “comercio ilícito” especialmente de ilegalidad, fraude y contrabando en productos competencia del Invima. Este Convenio fue firmado el 08 de febrero de 2017. Actualmente se encuentra en ejecución. 2. Convenio de Cooperación entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Invima, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos que permitan al Invima fortalecer sus capacidades en la lucha contra la ilegalidad y contrabando, a través de acciones de IVC; así como fortalecer la investigación y sanción administrativa sanitaria, en el marco de la protección de la salud de la población en Colombia. Este Convenio fue firmado el 24 de abril de 2017. Actualmente se encuentra en ejecución. | Se encuentran los convenios archivados en el Grupo Unidad de Reacción Inmediata GURI | 25% | Se presentó avance en la actividad
| 1.2 | Replantear y modificar la "Política de Cumpliento y Ética" del Invima, de acuerdo con las funciones y competencias del Grupo Unidad de Reacción Inmediata-GURI | Documento "Politica de Cumplimiento y Ética" | Grupo Unidad de Reacción Inmediata | Octubre de 2017 | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo
| 1.3 | Participar activamente en reuniones, comités o eventos interinstitucionales a nivel Nacional e Internacional, de control a la ilegalidad, contrabando y corrupción, en representación del Invima. | Informe de actividades y resultados. | Grupo Unidad de Reacción Inmediata | Trimestral | El GURI en cumplimiento de una de sus funciones, ha participado, durante el periodo 01 de enero a 30 de abril de 2017, en siete (7) reuniones de articulación interinstitucional: 1-Taller “Detección y reporte de actos de soborno transnacional- El rol del Auditor en Colombia en la lucha contra la corrupción” realizado el 20/01/2017 2-Conferencia de Crimen Farmacéutica en San José de Costa Rica, Realizado el 23/02/2017 3-Reunión Líneas estratégicas para la suscripción de Convenio de Cooperación. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC Invima realizado el 3/3/2017 4- Reunión Superintendencia de Notariado y Registro realizado el 8/3/2017 5- Primera mesa de trabajo en contra del sacrificio ilegal de reses en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Cundinamarca realizado el 30/01/2017 6- Reunión con el Fiscal General de la Nación Realizado el 6/4/2017 7- Mesa Técnica de Trabajocon la POLFA, ANDI e Invima realizada el 26/04/2017 | Correos electronicos, Lista de asistencia | 25% | Se cumplio la actividad en el I trimestre 2017
| 1.4 | Mantener informados a los usuarios internos y externos sobre las acciones de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción de productos competencia del Invima, mediante el lanzamiento de una Campaña Institucional mensual. | Publicación de mensajes informativos a través de: 1. Video escribe 2. Protector de pantalla 3. Tarjeta digital 4. GURI- capsula | Grupo Unidad de Reacción Inmediata | Semestral | En tiempo | En tiempo | En tiempo | En tiempo

## Seguimiento Riesgos Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
|  | Fecha de Identificación: |  | 2017-01-24 |  | Fecha de Actualización: | 2017-01-31
Identificación del Riesgo | [6 empty] | Valoración del Riesgo
No. Identificación del Riesgo | Proceso | Objetivo del Proceso | Riesgo | Causas | Tipo de Riesgo | Consecuencias | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo
[7 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Tipo de Control | Descripción del control actual | Responsable del Control | Frecuencia del Control | Evidencia del Control | Excepciones | Riesgo Residual
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | [6 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ABRIL 2017 | OBSERVACIONES
GPR-2017-RC001 | GPR - Gestión del Presupuesto | Planear un presupuesto que permita el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos institucionales, controlando su ejecución de manera que se constituya en una herramienta de proyección financiera a corto y mediano plazo para la oportuna toma de decisiones. | Inclusión de gastos no autorizados por parte del funcionario para beneficio personal o de terceros | 1. Incumplimiento de procedimientos y controles claros para la realización de los pagos. 2. Auscencia del ordenador del gasto 3. duplicidad en la ordenacion del gasto de un mismo bien o servicio | Corrupción | 1. Detrimento patrimonial 2. Faltas disciplinarias | Posible | Mayor | Extrema | Preventivo | Verificacion de documentos | Funcionario responsable | Diario | CDP y registro presupuestal del bien o servicio a pagar | Rectifica y actualiza la operación | Posible | Mayor | Extrema | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra el riesgo año 2017 Causas: 3 Causas Control: 3 Controles Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: N/A Fecha de terminación plan de acción: N/A | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
[10 empty] | Preventivo | Puntos de control del software SIIF | Funcionario responsable | Diario | Registro presupuestal del bien o servicio a pagar | Rectifica y actualiza la operación
[10 empty] | Detectivo | Conciliaciones | Funcionario responsable | Mensual | Conciliación de cuentas | N.A.
GCO-2017-RC002 | GCO - Gestión Contable | Registrar, consolidar y suministrar la información contable, cumpliendo con los principios establecidos en el régimen de contabilidad pública, con calidad, oportunidad y veracidad de manera que sea una herramienta para una adecuada planeación y toma de decisiones estratégicas | No practicar las retenciones de ley a beneficio de contratista o proveedor a favor de el o propio | 1. Cambios en la normatividad 2. Vilación a los controles establecidos 3. Presión por pagar 4. | Corrupción | 1. Detrimento patrimonial 2. Faltas disciplinarias y fiscales | Posible | Mayor | Moderada | Preventivo | Verificación de documentos. | Funcionario responsable | Permanente | Reporte SIIF | No aplica | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra el riesgo año 2017 Causas: 3 Causas Control: 2 Controles Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: N/A Fecha de terminación plan de acción: N/A | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
[10 empty] | Detectivo | Reporte de retenciones ante la DIAN (Exogena) | Funcionario responsable | Dos veces al año | Reporte Exogena | No aplica | Posible | Mayor
ABS-2017-RC001 | ABS - Adquisición de Bienes y Servicios | Adquirir bienes, servicios y suministros a través de las diferentes modalidades de contratación, cumpliendo con los tiempos establecidos para satisfacer las necesidades de las áreas del INVIMA. | Estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. ( Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular) | 1. Falta de control en la determinación de las necesidades del contrato. 2. Prioridad de los intereses de particulares y de funcionarios para favorecer a un tercero, funcionario y/o contratista | Corrupción | 1. Detrimiento patrimonial 2. Sanciones, fiscales, civiles, disciplinarias y penales 3. Indebida adjudicacion 4. Deterioro de la imagen institucional 5. Reprocesos a nivel operacional | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Detectivo | Procedimiento ajustado bajo los lineamientos de la normatividad contractual vigente | Funcionarios Grupo de Adquisiciones y Suministros y del Grupo de Gestión Contractual Secretaría General | Cada vez que se presente un estudio previo | Vistos buenos por los intervinientes, en el estudio previo, y en el aviso de convocatoria o invitación (cuando aplique) | Pliego de Condiciones | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado 2017 Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: Se encuentra el riesgo en la matriz 2017. Causas: 2 Causas Control: 1 Controles Acción Preventiva: GAD-ABS-2017-AP001 Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. Se observa en la matriz de identificación valoración, análisis y tratamiento de riesgos el Numero de la Acción Preventiva GAD-ABS-2017-AP001 que trata el riesgo de corrupción.
INS-2017-RC001 | INS - Inspección | Realizar la ejecución de las actividades de inspección y temas asociados, basadas en un enfoque de riesgo con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente. | Recibir dávidas por parte de funcionarios del Invima a cambio de favorecimiento en la emisión del concepto sanitario durante la visita de inspección sanitaria a establecimientos vigilados y controlados por el Invima | 1. Debilidad en la Interiorización y apropiación de los conceptos eticos en el desarrollo de las activiades. 2. Desconocimiento en tipos de sanciones y en sistemas de control | Corrupción | 1. Pérdida de la imagen institucional 2. Incumplimiento normativo 3. Daño a la salud publica 4. Sanciones disciplinarias | Probable | Catastrofico | Extrema | Preventivo | Aplicación del Procedimiento de inspección | Coordinadores y funcionarios de los GTT | Cada vez que se realice la actividad de programación de visitas | *Programación *Documentación relacionada con la visita | Desgaste administrativo Reprocesos | Posible | Catastrofico | Extrema | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 2 Causas Control: 2 Controles Acción Preventiva: IVC-INS-2017-AP001 Fecha de inicio plan de acción: 09/03/2017 Fecha de terminación plan de acción:13/10/2017 La actividad 1: Se realizo la capacitación de corrupción para los funcionarios de los GTTs, dentro del 3er encuentro de facilitadores de calidad el 9/03/2017. Las actividades 2, 3, 4 y 5 se encuentra en tiempos. | Tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos
[10 empty] | Preventivo | Inspección en pareja con rotación de personal | Coordinadores de GTT | Semanalmente | Programación de visitas | Aumenta la probabilidad de recibir dadivas.
INS-2017-RC002 | INS - Inspección | Realizar la ejecución de las actividades de inspección y temas asociados, basadas en un enfoque de riesgo con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente. | Emitir un concepto sanitario o CIS, (Certificado de inspección sanitaria) sin que se cumplan los requisitos legales y tecnicos exigidos para favorecer a un tercero | 1. Debilidad en controles para la verificación documental entregada por el usuario. 2. Amenazas y orden público. | Corrupción | 1. Pérdida de la imagen institucional 2. Incumplimiento normativo 3. Daño a la salud pública | Probable | Catastrofico | Extrema | Preventivo | Implementación de aplicativos electronicos ( Tablets para cargue total de documentación previo a la expedición del CIS) | Funcionario publico | Cada vez que se Genere acta de inspección para emisión de CIS | Información en el sistema SIVICOS | Inspección fisica sin cumplir los requisitos documentales | Improbable | Catastrofico | Alta | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 2 Causas Control: 1 Control Acción Preventiva: IVC-INS-2017-AP002 Fecha de inicio plan de acción: 09/03/207 Fecha de terminación plan de acción: 06/10/2017 Actividad 1: Correo electronico enviado a los coordinadores de todos los PAPF 03/03/2017. Actividad 2: Capacitacion de corrupcion para los funcionarios de los PAPF el 9/03/2017. Actividad 3: No se evidencio la realización de la actividad. Las actividades 4 y 5 estan en tiempos. | Tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos
INS-2017-RC003 | INS - Inspección | Realizar la ejecución de las actividades de inspección y temas asociados, basadas en un enfoque de riesgo con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente. | Permitir el ingreso de mercancia a traves de envios de mensajeria rapida o trafico postal sin que se cumplan los requisitos legales y tecnicos exigidos, con un beneficio propio o de terceros. | 1. Debilidad en la Interiorización y apropiación de los conceptos eticos en el desarrollo de las activiades. 2. Desconocimiento en tipos de sanciones y en sistemas de control 3. Debilidad en los controles del procedimiento | Corrupción | 1. Pérdida de la imagen institucional 2. Incumplimiento normativo 3. Daño a la salud pública | Probable | Catastrofico | Extrema | Preventivo | Instructivo para la inspección envios de mensajeria rapida o trafico postal | Funcionario publico | cada vez que se realiza una inspección | *Base de datos de las inspecciones que cumplen * Formato de aplicación de medida sanitaria | N/A | Improbable | Catastrofico | Alta | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 3 Causas Control: 1 Control Acción Preventiva: IVC-INS-2017-AP003 Fecha de inicio plan de acción: 09/03/2017 Fecha de terminación plan de acción: 04/07/2017 Actividad 1: Se realizó capacitación el 09/03/2017 Las actividades 2, 3 y 4 estan en tiempos. | Tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos
GTE-2017-RC001 | Gestión Tesoreria | Administrar los recursos financieros, controlar los ingresos y ejecutar los pagos de las obligaciones contraídas de acuerdo con el presupuesto, en forma oportuna, transparente y segura. | Alterar los valores de las devoluciones de dinero para beneficio propio y/o de terceros | Existe centralización del procedimiento en un solo grupo para el 95% de las actividades, No hay normatividad específica que contemple las devoluciones de dinero, no existe responsabilidad determinada en manuales de funciones o resoluciones de grupos internos de trabajo para el caso, falta de herramientas informáticas avanzadas y seguras que controlen el procedimiento desde el inicio y que permita su interacción con los demás sistemas de información de la entidad. | CORRUPCIÓN | Detrimento Patrimonial, Enriquecimiento ilícito de los funcionarios implicados y de terceros, acciones disciplinarias, acciones penales | Posible | Mayor | Alta | Preventivo | Software Financiero: Para revisar y evidenciar el ingreso de la consignación. Aplicativo de Registros Sanitarios: Bloqueo de Consignación | Profesional Universitario Grupo de Tesorería | Cada vez que se requiera | Registro Interno | N.A | Posible | Mayor | Alta | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado. Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 4 Causas Control: 1 Control Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
ACC-2017-RC001 | Administración de cobro coactivo | Desarrollar todas las acciones para lograr acuerdos de pago a través del cobro persuasivo y/o coactivo para hacer efectivas las acreencias a favor del Invima. Desarrollar todas las acciones para lograr acuerdos de pago a través del cobro persuasivo y/o coactivo para hacer efectivas las acreencias a favor del Invima | Recibir dadivas a cambio de no tramitar el procedimiento de cobro generando la prescripción de la sanción impuesta | Soborno Ausencia de la ética y principios de los funcionarios | Corrupción | Afectación del estado financiero institucional Medidas disciplinarias Perdida de imagen institucional Sanciones disciplinarias | Improbable | Catastrofico | Moderada | Preventivo | Seguimiento a los procesos mediante la base de datos de cobro coactivo y persuasivo | Coordinadora de grupo Coactivo/Tecnico asignado | Diariamente | Base de datos de procesos de cobro coactivo y persuasivo | El abogado responsable decide el trámite a seguir | Rara vez | Catastrofico | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 2 Causas Control: 3 Controles Acción Preventiva: GJR-ACC-2017-AP001 Fecha de inicio plan de acción: 31/03/2017 Fecha de terminación plan de acción:30/06/2017 | Tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado e Acciones C y P. No está actualizada la Accion Preventiva en el consolidado. No está actualizada la matriz de riesgos con el riesgo de corrupción
[10 empty] | Detectivo | Auditorias internas y externas | Oficina de control interno Entes de control | Anual | Informe de auditoria | Revisión por Autocontrol
[10 empty] | Preventivo | Establecimiento mensual de metas | Coordinadora | Mensual | Asiganción de metas en formato Registro en la base de datos Aplicativos del Invima | Decisión personal del profesional a cargo del trámite del proceso
GJE-2017-RC001 | GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES | Proteger los intereses del Instituto a través de la defensa judicial y extrajudicial ante los entes competentes en procura de la resolución favorable al Instituto de las diferentes demandas y conflictos de acuerdo con la normatividad vigente | Incumplir con el aviso de notificación de un termino judicial enviado al correo institucional njudiciales@invima.gov.co para beneficio propio o de un tercero | Ausencia de ética y principios de los funcionarios Soborno Presión por parte de un tercero | Corrupción | Impedir la defensa del instituto Incumplimiento de terminos legales perentorios Afectación del presupuesto institucional Medidas disciplinarias Perdida de imagen instituciona | Improbable | Catastrofico | Moderada | Preventivo | Revisión de la asignación por parte de un profesional | Profesional asignado | Diariamente | No Hay | Revisión de la asignación por parte del coordinador | Rara vez | Catastrofico | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 3 Causas Control: 2 Controles Acción Preventiva: GJR-GJE-2017-AP001 Fecha de inicio plan de acción: 31/03/2017 Fecha de terminación plan de acción: 30/06/2017 | Tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la Accion Preventiva en el consolidado. No está actualizada la matriz de riesgos con el riesgo de corrupción
[10 empty] | Preventivo | Procedimiento de representación judicial y extrajudicial | Coordinador de representación judicial y extrajudicial | Diariamente | Formatos diligenciados Base de datos de asignación Radicación de correspondencia | NA
PTI-2017-RC001 | Planeación de Tecnologías de la Información | Definir las Estrategias de Tecnologías de Información y las Comunicaciones a través de una adecuada planeación de los recursos para satisfacer las necesidades de TICs del Invima. | Definir estrategias de tecnologias de la información que obliguen a la adquisición de productos o servicios favoreciendo a un tercero a cambio de dádivas o favores | Falta de control en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Falta de tiempo y/o planeación inadecuada | Corrupción | Adquisición de bienes o servicios no requeridos realmente por el Instituto Detrimento patrimonial | Posible | Catastrófico | Extrema | Preventivo | Procedimiento Formulación y Seguimiento de Proyectos de Tecnologías de la Información | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información | Anual | Programas y Proyectos de TI | No aplica | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 2 Causas Control: 3 Controles Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos con el riesgo de corrupción Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
[10 empty] | Preventivo | Procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan Estratégico del Invima | Director General | Anual | Programas y Proyectos de TI | No aplica
[10 empty] | Preventivo | Procedimiento Adquisición de Bienes, Servicios y Suministros | Coordinador de Grupo de Adquisiciones y Suministros | Cada vez que se adquiere un bien o servicio | Estudios y Documentos Previos Contrato | No aplica
GIN-2017-RC001 | Gestión Informática y de la Información | Desarrollar las actividades para el desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas de información que requiere la entidad para soportar los procesos y entregar información confiable y oportuna para la operación del Invima. | Generar cambios no autorizados en los aplicativos o desarrollar / implementar nuevos aplicativos para beneficio de un tercero no autorizado a cambio de dádivas o favores | Falta de cultura de seguridad informática Falta de control de uso y acceso a la información de la Entidad. Vandalismo informático Presión, amenazas por parte de particulares a un funcionario o contratista para manipular o adulterar información en beneficio de terceros interesados. | Corrupción | Sistemas de información vulnerables Pérdida de información o información no confiable Pérdida de imagen institucional Imposición de sanciones legales y económicas Investigaciones disciplinarias | Posible | Catastrófico | Extrema | Preventivo | Procedimiento Gestión de Requerimientos Nuevos y Solicitudes de Control Cambios de los Sistemas de Información | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información | Cada vez que se solicite un nuevo desarrollo o una modificación a un sistema de información | Estándar de Control de Cambios y Requerimientos Control de Puesta en Producción Análisis Técnico de Impacto | No aplica | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 4 Causas Control: 1 Control Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos con el riesgo de corrupción Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
GSI-2017-RC001 | Gestión de la Seguridad Informática | Gestionar las medidas preventivas y reactivas de las TIC´s que permitan resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma | Adulterar, dañar, perder, o entregar información confidencial o crítica para beneficio de un tercero no autorizado a cambio de dádivas o favores | Control inadecuado de los dispositivos de almacenamiento externo Falta de cultura de seguridad informática Falta de control de uso y acceso a la información de la Entidad. Vandalismo informático Presión, amenazas por parte de particulares a un funcionario o contratista para manipular o adulterar información en beneficio de terceros interesados. | Corrupción | Sistemas de información vulnerables Pérdida de información o información no confiable Pérdida de imagen institucional Imposición de sanciones legales y económicas Investigaciones disciplinarias Daños a la industria por publicación de información confidencial Genración de caos en la Salud Pública | Probable | Catastrófico | Extrema | Preventivo | Política de Seguridad de la Información que contiene los lineamientos para Uso de contraseñas y usuarios, Uso del servicio de correo electrónico, Uso de servicio de mensajería instantánea, Uso de dispositivos de almacenamiento externo, Uso de dispositivos móviles (Tablets) y Conexiones remotas | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información | Diaria | Logs de ingreso a aplicativos Correo electrónico | No aplica | Posible | Catastrófico | Extrema | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 5 Causas Control: 3 Controles Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado e Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos con el riesgo de corrupción Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
[11 empty] | Procedimiento Estructuración y Gestión de Información | Coordinador Grupo de Gestión de la Información | Cada vez que se solicita información de las bases de datos | Solicitudes de información Respuesta a solicitudes de información | No aplica
[11 empty] | Inventario de Activos de Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Cada vez que se requiera entregar información | Inventario de Activos de Información | Pedir concepto jurídico de la información considerada pública reservada o pública clasificada
CTL-2017-RC001 | CTL - Control Sanitario | Desarrollar las actividades de control sanitario basadas en un enfoque de riesgo, con el propósito de investigar, verificar y sancionar las infracciones sanitarias generadas por el no cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente. | Vencimiento de términos en los procesos sancionatorios para obtener beneficio propio o de un tercero | 1. Dilación injustificada en el manejo del proceso 2.Trafico de influencias 3. Presiones de un superior 4.Falta de ética de los servidores públicos 5. Soborno | Corrupción | 1. afectar la salud pública 2. Imposibilidad de imponer sanciones 3. Vencimiento de términos 4. Afectación de la imagen institucional | Posible | Mayor | Alta | Preventivo | Sistema de información de los procesos sancionatorios | Coordinador - Profesional y Director | A necesidad | Trazabilidad en el sistema de información | No aplica | Improbable | Mayor | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 5 Causas Control: 2 Controles Acción Preventiva: IVC-CTL-2017-AP001 Fecha de inicio plan de acción: N/A Fecha de terminación plan de acción: N/A | Se observa que tiene Acción Preventiva de riesgos de corrupción año 2017, pero al abrir la acción del consolidado abre la acción preventiva IVC-CTL-2016-AP-001 la cual se encuentra cerrada.
[10 empty] | Preventivo | Revisión del coordinador y Director | Coordinador - Director | A necesidad | Trazabilidad en el sistema de información | No aplica
CTL-2017-RC002 | CTL - Control Sanitario | Desarrollar las actividades de control sanitario basadas en un enfoque de riesgo, con el propósito de investigar, verificar y sancionar las infracciones sanitarias generadas por el no cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente. | Expedir actos administrativos de procesos sancionatorios con decisiones que afectan a terceros | 1.Trafico de influencias 2. Presiones de un superior 3.Falta de ética de los servidores públicos 4. Soborno | Corrupción | 1. afectar la salud pública 2. Imposibilidad de imponer sanciones 4. Afectación de la imagen institucional | Posible | catastrófico | Extrema | Preventivo | Revisión del coordinador y Director | Revisión del coordinador y Director | A necesidad | Trazabilidad en el sistema de información Firma del Director | No aplica | rara vez | catastrófico | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 4 Causas Control: 1 Control Acción Preventiva: IVC-CTL-2017-AP002 Fecha de inicio plan de acción: Fecha de terminación plan de acción: | Se observa que tiene Acción Preventiva de riesgos de corrupción año 2017, pero al abrir la acción del consolidado abre la acción preventiva IVC-CTL-2016-AP-002 la cual se encuentra cerrada.
CCP-2017-RC001 | CCP- Control de Calidad de Productos | Realizar el control de calidad de los productos competencia del Invima para determinar su calidad o inocuidad. | Entregar información reservada de los laboratorios a terceros o personas no autorizadas | Los filtros de seguridad de la información no sean adecuados. Desconocimiento de la clasificación de la información que se maneja especificamente en el laboratorio. | Corrupción | Afectación de la imagen y credibilidad en la labor institucional. Perdida de la confidencialidad de la información. Uso indebido de la información. | #REF! | Mayor | Alta | Preventivo | POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD Y DE MANEJO DE CONFLICTO DE INTERÉS | Jefe de Oficina de Laboratorios y Control de Calidad Coordinadores Líderes Técnicos Facilitadores de Calidad Responsable de Calidad | Cada vez que se requiera | Acta de Reunión | Reinducción de la Politica de confidencialidad y de manejo de conflictos de interés | Improbable | Mayor | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 2 Causas Control: 5 Controles Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado de Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
[11 empty] | POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | Jefe de Oficina de Laboratorios y Control de Calidad Coordinadores Líderes Técnicos Facilitadores de Calidad Responsable de Calidad | Permanente | Utilización para los fines administrativos propios del Instituto de la información del titular de los datos personales Respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias a traves de la Oficina de Atención al Ciudadano | Reinducción de la Politica de Tratamiento y protección de datos personales
[11 empty] | CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD. | Jefe de Oficina de Laboratorios y Control de Calidad Coordinadores Líderes Técnicos Facilitadores de Calidad Responsable de Calidad | minimo cada dos años actualizar el registro de declaración de conflicto de interes | Aplicación del procedimiento | Reinducción del procedimiento confidencialidad, protección de la información confidencial, imparcialidad e integridad
[11 empty] | CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO | Jefe de Oficina de Laboratorios y Control de Calidad Coordinadores Líderes Técnicos Facilitadores de Calidad Responsable de Calidad | Ingreso o vinculación (inducción) Reinducción | Soportes de socialización | Reinducción del Código de ética y buen gobierno
[11 empty] | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LOS LABORTORIOS | Jefe de Oficina de Laboratorios y Control de Calidad Coordinadores Líderes Técnicos Facilitadores de Calidad Responsable de Calidad | Cada vez que se ejecuta el procedimiento | Listado maestro de Control y distribución de documentos | Reinducción en la implementación del procedimiento de control de documento Seguimiento a la implementación
GDO-2017-RC001 | GDO - Gestión Documental y Correspondencia | Asegurar la administración y custodia de los documentos y correspondencia del Instituto a través de la definición y seguimiento de las políticas y directrices de gestión documental para garantizar la disponibilidad y seguridad de estos documentos respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y del Invima. | Adulterar, sustraer, copiar, eliminar o divulgar de manera parcial o total información del archivo de gestión y central, para beneficio propio o por soborno de terceros. | 1. Poca divulgación de los lineamientos sobre los permisos y acceso a la información. 2. Debilidad en la organización documental. 3. Debilidad en los controles para el acceso a los aplicativos tecnológicos del Invima. 4. Exceso de confianza del personal y amiguismo de los servidor publico con personal externo. 5. Soborno para la manipulación de los documentos. | Corrupción | 1. Vulneración de derechos de las personas naturales o jurídicas frente a su intimidad, vida, salud, seguridad y secretos comerciales, industriales y profesionales . 2. Sanciones Disciplinarias, Penales y Fiscales en detrimento reputaciones y financiero de la entidad, en caso que el riesgo materializado salga a la luz pública 3. Pérdida total o parcial de la memoria institucional de la entidad. | Probable | Catastrófico | Extrema | Preventivo | Información documentada del Proceso de Gestión Documental y correspondencia. | Todos los servidores públicos del Invima | Cada vez que se requiera | Registros de los procedimiento (Boleta de préstamo) | No aplica | Improbable | Catastrófico | Alta | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: Se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 5 Causas Control: 3 Controles Acción Preventiva: GAD-GDO-2017-AP001 Fecha de inicio plan de acción: 31/05/2017 Fecha de terminación plan de acción: 14/08/2017 Se encuentra en tiempos | Tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017
[11 empty] | Divulgación permanente de los lineamientos y políticas de Seguridad de la Información y Política de Gestión Documental y Correspondencia. | Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | Trimestral | Presentaciones y Listados de Asistencia | No aplica
[11 empty] | Seguimiento a la implementación y adherencia a los lineamientos de organización documental. | Grupo de Gestión Documental y Correspondencia. | Trimestral | Actas de visita y Listados de Asistencia | No aplica
GCM-2017-RC001 | GMC - Gestión de Comunicaciones | Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación organizacional para el logro de los objetivos del instituto, con el fin de informar a la ciudadanía en general sobre las actuaciones del Invima | Dar a conocer información no autoriza del Invima a medios de comunicación, industria y entes de interesados, para obtener un beneficio propio a un tercero, por parte de las áreas misionales y diferentes dependencias del Instituto. | 1. Por desconocimiento del protocolo de atención a medios de comunicación . 2. Por obtener un beneficio personal por parte de funcionarios de las áreas misionales y diferentes dependencias. 3. Por amiguismo o trafico de influencias por parte de las áreas misionales y diferentes dependencias del Instituto. | Corrupción | 1. Deslegitimar la gestión del Invima y la reputación. 2. Generar desinformación a la ciudadanía. 3. Perdida de la imagen institucional. | Improbable | Mayor | Moderada | Preventivo | Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones. Política de Comunicaciones y Protocolo de atención a medios de comunicación. | Grupo de Comunicaciones | Cada vez que se requiera | Registros asociados al procedimientos de Gestión de Comunicaciones y registros de las socializaciones de los protocolos. | No aplica | Rara Vez | Mayor | Baja | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: Causas: 3 Causas Control: 1 Control Acción Preventiva: No Aplica Como el riesgo es bajo no tiene acción preventiva. En los Procedimientos GESTIÓN DE PRENSA Código: AIC-GCM-PR002, PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMUNICACIONES AIC-GCM-PR01, PROCEDIMIENTO MANEJO DE REDES SOCIALES AIC-GCM-PR003 todo la información divulgada debe de tener visto bueno, este visto bueno se realiza a través de correo electrónico. Se tiene el manual de voceros con el cual se da a conocer quien es el responsable de dar información institucional a los medios. Fecha de inicio plan de acción: No Aplica Fecha de terminación plan de acción:No Aplica | Es importante que el control aplique a las causas del riesgo
AST-2017-RC001 | AST - Atención de Solicitudes y Trámites | Atender a la ciudadanía en general con la radicación de los trámites y atención de las solicitudes brindando orientación e información personalizada de manera veraz y oportuna. | Recibir o pedir dadivas (económico o material) para radicar una solicitud de tramite sin contar con todos los requisitos exigidos para su estudio. | 1. Por orden de un superior para recibir la solicitud. 2. Presión por parte del usuario para recibir la solicitud. 3. Tráfico de influencia o amiguismo | Corrupción | 1. Reproceso en las direcciones misionales en el estudio del tramite. 2. Pérdida de confianza por parte del usuario 3. Pérdida de imagen Institucional | Posible | Mayor | Alta | Preventivo | Divulgación de las responsabilidades y sanciones legales que tiene los funcionarios públicos frente al incumplimiento de sus funciones. | Funcionario delegado por la Oficina de Atención al Ciudadano para la programación del Proyecto de Aprendizaje en Equipo - PAE | Trimestral | programación del Proyecto de Aprendizaje en Equipo - PAE Listados de Asistencia | Ninguna | Rara Vez | Mayor | Baja | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: Causas: 3 Causas Control: 2 Controles Acción Preventiva: No Aplica Como el riesgo es bajo no tiene acción preventiva. Fecha de inicio plan de acción: No Aplica Fecha de terminación plan de acción:No Aplica | Es importante que el control aplique a las causas del riesgo
[10 empty] | Detectivo | Procedimiento de AST contempla los requisitos mínimos para la radicación bajo insistencia. | Funcionario encargado de la revisión y radicación de los tramites | Diario | Registro sobre los radicados bajo insistencia. Registros sobre devolución de solicitudes por falta de requisitos. | Ninguna
AST-2017-RC002 | AST - Atención de Solicitudes y Trámites | Atender a la ciudadanía en general con la radicación de los trámites y atención de las solicitudes brindando orientación e información personalizada de manera veraz y oportuna. | Filtrar información sobre un trámite para beneficio propio o favorecer a un tercero. | 1. Soborno. 2. Amiguismo - conflicto de Interés. 3. Falta de rotación de personal. | Corrupción | 1. Pérdida de confianza por parte del usuario. 2. Perdida de información de la entidad. 3. Sanciones Legales y Fiscales. | Posible | Mayor | Alta | Preventivo | Lineamientos y responsables para el acceso a la información de cada uno de los tramites (Definición del Directorio Activo en cuanto a los Roles y Usuarios en los aplicativos informáticos) | Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano | Cuando se requiera | Solicitud de activación o desactivación de permiso | Ninguna | Rara Vez | Mayor | Baja | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: Causas: 3 Causas Control: 3 Controles Acción Preventiva: No Aplica Como el riesgo es bajo no tiene acción preventiva. Fecha de inicio plan de acción: No Aplica Fecha de terminación plan de acción:No Aplica | Es importante que los controles aplique a las causas del riesgo
[10 empty] | Preventivo | Lineamiento interno sobre la rotación de los orientadores, para garantizar la unidad de criterios y el acceso a la información. | Líder del proceso de Atención y Solicitud de Trámites - AST | Cuando se requiera | Comunicado de la asignación de funciones. | Ninguna
[10 empty] | Preventivo | Política de Confidencialidad, transparencia y de manejo de conflicto de interés del Invima | Líder del proceso de Atención y Solicitud de Trámites - AST | Cuando se requiera | Firma de la Declaración de confidencialidad, transparencia y de conflicto de interés de todos los funcionarios de la Oficina de Atención Integral al Ciudadano | Ninguna
CDI-2017-RC001 | CDI - Control Disciplinario Interno | Adelantar cada una de las etapas del proceso disciplinario, con el fin investigar y verificar la ocurrencia de las conductas atribuidas a los funcionarios y/o ex funcionarios del Instituto y sancionar la comisión de faltas disciplinarias cometidas en ejercicio de sus funciones, según lo consagrado en la Ley 734 de 2002. | Expedir Actos Administrativos de procesos disciplinarios con decisiones que favorecen al investigado | 1. Tráfico de influencias 2. Soborno | Corrupción | Que no se sancione al presunto infractor o que la sancion no sea la adecuada de acuerdo a la normatividad vigente | Posible | Mayor | Alta | Preventivo | Todos los Actos Administrativos que se proyectan al interior del Grupo y demás documentos correspondientes, son revisados, corregidos y aprobados por parte del Coordinador. | Coordinador del Grupo de CDI | Permanente | Cada uno de los actos administrativos que conforman los expedientes del grupo y los demás documentos que se relacionan con los mismos. | Asumir la responsabilidad en materia juridica por parte del presunto(s) responsable(s) e implementar correctivos con el fin de que no se repita la situación | Rara vez | Mayor | baja | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: Causas: 2 Causas Control: 1 Control Acción Preventiva: No Aplica Como el riesgo es bajo no tiene acción preventiva. Fecha de inicio plan de acción: No Aplica Fecha de terminación plan de acción: No Aplica | Es importante que el control aplique a las causas del riesgo
RSA-2017-RC001 | RSA - Registros Sanitarios y Trámites Asociados | Gestionar las solicitudes de expedición de Registros Sanitarios y trámites asociados, a los productos de competencia del INVIMA, emitiendo actuaciones administrativas que cumplan con la normatividad sanitaria vigente, con los tiempos de respuesta y criterios de calidad | Expedir un registro sanitario, permiso sanitario, notificación sanitaria de alimento o Notificación Sanitaria Obligatoria sin el cumplimiento premeditado de los requisitos legales y técnicos | 1. Intereses particulares 2. Debilidad del sistema de información 3. Debilidades en la rigurosidad de la verificación del cumplimiento de los requisitos normativos. 4. Elevado volumen de radicación, cumplimiento de metas de operación y muy breve tiempo de respuesta. | Corrupción | 1. Comercialización de productos que no cumplen con las normas sanitaria vigentes 2. No garantizar la salud de la población colombiana 3. Daño en la imagen institucional 4. Vulnerar el derecho a la igualdad de los usuarios | Rara vez | Catastrofico | Moderada | Detectivo | Los profesionales efectúan vistos buenos legales y técnicos en atención al ciudadano en cada turno establecido por trámite. En caso que el ciudadano no cuente con la documentación legal básica, se devuelve el trámite dejando registro en el Formato de Devolución de Trámites a los Ciudadanos AIC-AST-FM003 | Profesionales (técnico y legal) asignados por cada dirección | Cada vez que cada trámite llegué a ese responsable | Radicado en el sistema de información de atención al ciudadano | No aplica | #N/A | Catastrofico | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 4 Causas Control: 4 Controles Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado e Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
[10 empty] | Detectivo | Vistos buenos legales y técnicos en las direcciones misionales: Evaluar la decisión de los profesionales, en caso de no estar de acuerdo con la decisión, el coordinador podrá anular el trámite o devolverlo al profesional responsable para corrección, haciendo la respectiva anotación en el formato de evaluación (aplica solo para medicamentos) Para el caso de plaguicidas de uso doméstico, el coordinador diligenciará la información respectiva en el documento enviado por el abogado (que ya tiene la información del técnico), y por correo electrónico al técnico solicita la impresión, gestión de firmas del mismo y archivo respectivo. (4) En caso de estar de acuerdo y si el documento corresponde a una resolución, el Coordinador entrega el trámite a filtros para ser descargado del área de trabajo. Si se trata de un auto, el profesional técnico o legal que lo estudió, debe imprimir el auto. | Coordinador Grupo Registros Sanitarios de cada dirección (en la dirección de medicamentos hay dos: Uno para medicamentos sintéticos y productos biológicos y Otro para para Productos fitoterapeúticos, medicamentos homeopáticos y suplementos dietarios) | Cada vez que cada trámite llegué a ese responsable | * Por sistema de información y registro. * Correo electrónico * Registro de evaluación en formato de evaluación (Para medicamentos). * Autos impresos (en caso que el trámite resulte en un Auto)
[10 empty] | Preventivo | Actividad "completar datos" en Grupo de Registros Sanitarios: Se evalúa la información técnica acorde con la normativa; si hay requerimiento, se emite auto, de otra manera sigue su curso | Profesional asignado (técnico) por trámite | Cada vez que cada trámite llegué a ese responsable | * Por sistema de información y registro. * Registro de evaluación en formato de evaluación (Para medicamentos).
[10 empty] | Preventivo | Trazabilidad en el sistema de información para el recorrido de cada trámite. | Profesionales del grupo y Coordinador(a) | Cada vez que sea requerida la revisión por parte de los grupos de interés | * Por sistema de información y registro.
RSA-2017-RC002 | RSA - Registros Sanitarios y Trámites Asociados | Gestionar las solicitudes de expedición de Registros Sanitarios y trámites asociados, a los productos de competencia del INVIMA, emitiendo actuaciones administrativas que cumplan con la normatividad sanitaria vigente, con los tiempos de respuesta y criterios de calidad | Expedir trámites de registros sanitarios a través de tráfico de influencias de los productos que se comercialicen, a cambio de beneficios particulares | 1. Poca rotación de personal 2. Prioridad de los intereses de particulares y de funcionarios para favorecer a un tercero, funcionario y/o contratista. 3. Intercambio de turnos en el orden de los trámites. 4. Falta de rigurosidad en el mecanismo de verificación del formato de agilización de trámites. 5. Falta de funcionalidad en el sistema de información en la trazabilidad de los trámites (tiempos y perdida de la visualización del trámite). | Corrupción | 1. Vulnerabilidad del derecho al turno 2. Daño a imagen institucional 3. Incremento de riesgo en la salud pública 4. Consecuencias disciplinarias para los servidores públicos responsables del trámite | Posible | Catastrofico | Extrema | Preventivo | Formato de agilización de trámites | Coordinador Grupo Registros Sanitarios de cada dirección (en la dirección de medicamentos hay dos: Uno para medicamentos sintéticos y productos biológicos y Otro para para Productos fitoterapeúticos, medicamentos homeopáticos y suplementos dietarios). | Cada vez que se solicite la gestión de un trámite que requiera su agilización. | 1. Formato de agilización de trámites. | No aplica | #N/A | Catastrofico | Extrema | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 5 Causas Control: 4 Controles Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado e Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
[10 empty] | Preventivo | Control de planes de trabajo en el proceso | Coordinador Grupo Registros Sanitarios de cada dirección (en la dirección de medicamentos hay dos: Uno para medicamentos sintéticos y productos biológicos y Otro para para Productos fitoterapeúticos, medicamentos homeopáticos y suplementos dietarios). Director Misional (de acuerdo a la naturaleza del trámite) | Cada vez que se solicite el seguimiento a los planes de trabajo del proceso. | Evidencias de las reuniones sobre los planes de trabajo (medio físico y magnético)
[10 empty] | Preventivo | Por plataforma del VUCE se evidencia las fechas y la trazabilidad de los trámites para VoBo de Importación, en el caso que exista falla humana o del sistema, queda registrado el correo electrónico del técnico del INVIMA informando de la situación para corrección, al coordinador de la VUCE de MinCit con copia al coordinador del Grupo de Autorizaciones y Licencias de Importación y Exportación de INVIMA. | Coordinador Grupo VUCE | Cada vez que se solicite el seguimiento. | Plataforma VUCE
[10 empty] | Preventivo | Trazabilidad en el sistema de RS | Coordinador Grupo Registros Sanitarios de cada dirección (en la dirección de medicamentos hay dos: Uno para medicamentos sintéticos y productos biológicos y Otro para para Productos fitoterapeúticos, medicamentos homeopáticos y suplementos dietarios). Director Misional (de acuerdo a la naturaleza del trámite) | Cada vez que se solicite el seguimiento de trazabilidad. | Aplicativo RS y evidencia del análisis sobre la gestión por parte de este control
RSA-2017-RC003 | RSA - Registros Sanitarios y Trámites Asociados | Gestionar las solicitudes de expedición de Registros Sanitarios y trámites asociados, a los productos de competencia del INVIMA, emitiendo actuaciones administrativas que cumplan con la normatividad sanitaria vigente, con los tiempos de respuesta y criterios de calidad | Entrega de información confidencial a particulares | 1. Fácil identificación del personal a cargo del trámite 2. Falta de implementación de la Política de Seguridad de la Información. 3. Falta de sensibilización en la Política de Confidencialidad y Conflicto de Intereses. | Corrupción | 1. Daño a imagen institucional que acarrea consecuencias legales para la entidad 2. Exposición de la integridad del funcionario público. | Improbable | Mayor | Moderada | Preventivo | Controles de los sistemas de información utilizados en el proceso | Sistema de Información Registros Sanitarios | Permanente durante la ejecución del trámite | Información almacenada en el sistema de información | No aplica | Improbable | Mayor | Moderada | Plan de Mejoramiento – Consolidado Acciones Preventivas y Correctivas: No se encuentra la publicación del riesgo en el consolidado Matriz de identificación, valoración, análisis y tratamiento de riesgos: No se encuentra en la matriz de riesgos año 2017 Causas: 3 Causas Control: 2 Controles Acción Preventiva: No tiene Fecha de inicio plan de acción: No tiene Fecha de terminación plan de acción: No tiene | No tiene Acción Preventiva el riesgo año 2017 en el consolidado e Acciones C y P. No está actualizada la matriz de riesgos Se debe levantar la acción preventva de acuerdo con el procedimiento Gestión de Riesgos Institucionales Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 02
[10 empty] | Preventivo | Código de Ética y Buen Gobierno implementados. | Funcionario | Permanente durante la ejecución del trámite | No aplica

## CONSOLIDADO
I SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha de Seguimiento |  |  | 2017-05-12
Componente | Actividades Programadas en el PAAC 2017 | Actividades Cumplidas en el PAAC I seguimiento | % de avance
Componente 1: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO | 14 | 6 | 42.86%
Componente 2: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITE | 6 | 1 | 16.67%
Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 16 | 1 | 6.25%
Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | 17 | 3 | 17.65%
#DIV/0!
Componente 5: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014) | 8 | 3 | 37.5%
Componente 6: INCIATIVAS ADICIONALES | 4 | 2 | 50%