## SEGUIMIENTO PE 2019 IV TRIMEST
| GESTIÓN DIRECTIVA |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
| Código:GDI-DIE-FM011 |  |  |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha de Emisión: 26/03/2020
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS "INVIMA"
Alineación Plan Nacional de Desarrollo - Plan Estratégico Sectorial-Plan Decenal de Salud Publica-ODS-Plataforma Estrategica 2019-2022
Misión: Proteger y promover la salud pública, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de nuestra vigilancia sanitaria. Visión: Ser reconocida como una agencia sanitaria ágil, eficiente y transparente; accesible al empresario y al emprendedor, comprometida con la salud pública y el estatus sanitario del país.
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INVIMA
Bases del PND 2018-2022: Equidad
LÍNEA DEL PND | FINES ESTRATÉGICOS | EJES ORIENTADORES SECTORIALES | PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012-2021 (Dimensiones) | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) ONU | MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO INVIMA | LÍNEA ESTRATEGIA INVIMA | ESTRATEGIA INVIMA | PRODUCTO/PROGRAMA INSTITUCIONAL | Compromisos Año 2019-2022 | Porcentaje de Avance Acumulado de los Programas Año 2019 (Proyectos-POA) |  |  |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES | % Avance Acumulado por Proyecto Año 2019 |  |  |  | % Ejecución estrategica de los Programas institucionales BANCOPPI |  |  |  | % Ejecución operativa de los Programas institucionales POA
[5 empty] | POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | [5 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre cierre de brechas | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos | Mejorar el estado de salud de la población | Construir una visión de largo plazo del sistema de salud Definir prioridades e implementar intervenciones en salud pública | Seguridad Alimentaria y Nutricional-Inocuidad y calidad de los Alimentos: Acciones para garantizar que los alimentos no causan daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población. Salud Ambiental- Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales. : Acciones sectoriales e intersectoriales del orden nacional y territorial, que permitan incidir en aquellas situaciones de interés en salud pública, mediante la intervención positiva de los factores, riesgos y daños de orden social, sanitario y ambiental que permitan modificar la carga ambiental de la enfermedad. | 2. Hambre cero 3. Salud y Bienestar 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico | 1. Planeación institucional 2. Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Publico 6.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 10. Gestión Documental 13. Defenseria jurídica 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control Interno 16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1.- Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de la salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internacional. | Estatus Sanitario | 1.Fortalecer la inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima | 1-Fortalecimiento de la inspección vigilancia y control de los productos competencia del Invima | Desarrollar acciones para la implemetación del modelo de Inspección, Vigilancia y Control basado en riesgos de los sectores público y privado en salud de acuerdo a sus competencias | 21% | 39.5% | 62% | 98% | 1. Proyecto de apoyo para la gestión de la fiscalización sanitaria | 16% | 23% | 78% | 99% | 25% | 36% | 54% | 99% | 17% | 43% | 70% | 97%
[15 empty] | 2. Proyecto de Vigilancia Sanitaria de productos de Alimentos | 31% | 41% | 50% | 100%
[15 empty] | 3. Proyecto de Vigilancia Sanitaria de productos cosméticos | 20% | 34% | 55% | 100%
[15 empty] | 4. Proyecto de Vigilancia Sanitaria de productos de Dispositivos Médicos | 13% | 29% | 80% | 100%
[15 empty] | 5. Proyecto de Vigilancia de medicamentos y productos biológicos | 19% | 24% | 37% | 98%
[15 empty] | 6. Proyecto de control sanitario | 6% | 26% | 51% | 100%
[15 empty] | 7. Proyecto de control de calidad del producto | 0% | 33% | 76% | 100%
[8 empty] | 2.Establecer acciones orientadas a la diplomacia sanitaria y al fortalecimiento de capacidades institucionales a traves de la gestión de la cooperación internacional | [6 empty] | 8. Proyecto diplomacia sanitaria | 12% | 31% | 38% | 100%
[8 empty] | 3. Fomentar el desarrollo economico del país, garantizando la protección de la salud pública. | [6 empty] | 9. Proyecto apoyo al emprendimiento y la competitividad del pais | 29% | 55% | 75% | 99%
|  |  | No aplica |  |  |  |  | 4. Mejorar el desarrollo y mantenimiento de la seguridad sanitaria del país | [6 empty] | 10. Proyecto Educación sanitaria y asistencia tecnica | 31% | 45% | 72% | 99%
[8 empty] | 5. Implementar una comunicación estrategica entre los actores que intervienen en el funcionamiento del modelo de IVC | [6 empty] | 11. Proyecto de comunicación estratégica | 19% | 46% | 70% | 99%
| Brindar servicios con calidad y buen trato Alcanzar la sostenibilidad y eficiencia del gasto | Alcanzar altos estándares de calidad Alcanzar la eficiencia en el gasto | No aplica | 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico 9. Industria, innovación e infrastructura 10.Producción y consumo responsable | 1. Planeación institucional 2. Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Publico 6.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7.Servicio al ciudadano 9. Racionalización de trámites 10. Gestión Documental 11.Gobierno Digital 12.Seguridad digital 13. Defenseria jurídica 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control Interno 16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2.- Prestar servicios con estándares de calidad para afianzar la confianza de la población | Eficiencia | 1. Optimizar trámites y servicios mediante soluciones informáticas modernas | 2-Mejoramiento de la calidad en los procesos y trámites de la entidad | Fortalecer los procesos tecnológicos y de gestión de la calidad de la entidad | 8% | 31% | 46.5% | 97.5% | 12. Proyecto Modernización de la arquitectura tecnológica y los sistemas de información misionales del instituto | 12% | 35% | 46% | 96% | 12% | 34% | 45% | 98% | 4% | 28% | 48% | 97%
[15 empty] | 13. Proyecto Incorporación buenas practicas y estándares para el Gobierno de TI -Gobierno Digital | 7% | 19% | 35% | 98%
|  |  | Salud Ambiental- Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales. : Acciones sectoriales e intersectoriales del orden nacional y territorial, que permitan incidir en aquellas situaciones de interés en salud pública, mediante la intervención positiva de los factores, riesgos y daños de orden social, sanitario y ambiental que permitan modificar la carga ambiental de la enfermedad. |  |  |  |  | 2. Mejorar los estándares de calidad de la entidad | [6 empty] | 14. Proyecto mejoramiento del SGI de la entidad | 15% | 46% | 52% | 100%
|  |  | No aplica |  |  |  |  | 3. Fortalecer la gestión de los procesos administrativos y de apoyo de la Entidad | 3- Fortalecimiento institucional de la gestión administrativa y de apoyo del Invima | Fortalecer la gestión de los procesos administrativos y de apoyo de la Entidad | 8% | 25.5% | 41.5% | 86.5% | 15. Proyecto fortalecimiento institucional | 7% | 21% | 42% | 85% | 7% | 21% | 42% | 85% | 9% | 30% | 41% | 88%
|  | Formular una política del talento humano en salud | Salud Ambiental- Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales. : Acciones sectoriales e intersectoriales del orden nacional y territorial, que permitan incidir en aquellas situaciones de interés en salud pública, mediante la intervención positiva de los factores, riesgos y daños de orden social, sanitario y ambiental que permitan modificar la carga ambiental de la enfermedad. Disminuir la tasa de accidentalidad en el trabajo y las enfermedades laborales. |  |  | 3-Fortalecer la gestión del conocimiento, capacidades y competencias de los servidores públicos de la institución. |  | 1. Implementar acciones para el desarrollo de las aptitudes, habilidades y capacidades de los servidores públicos de la institución. | 4-Desarrollo y promulgación del conocimiento institucional | Fortalecer la gestión del conocimento de la entidad | 31.5% | 43% | 27% | 95.5% | 16. Proyecto Gestión del Conocimiento Institucionnal | 63% | 73% | 49% | 100% | 63% | 73% | 49% | 100% | 0% | 13% | 5% | 91%
|  |  | No aplica |  | 3. Gestión estratégica del Talento Humano 4. Integridad |  |  | 2. Fortalecer la generación de conocimiento producto de las acciones misionales que sirva de insumo para la toma de decisiones de los actores internos y externos de la institución
| Brindar servicios con calidad y buen trato | Alcanzar altos estándares de calidad | No aplica | 16. Paz, justicia e instituciones solidas | 1. Planeación institucional 2. Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Publico 5.Transparencia, acceso a la información 8. Participación ciudadana en la gestión público 10. Gestión Documental 14. Gestión del conocimiento y la innovación 15. Control Interno 16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 4.- Contribuir a una Colombia legal y transparente mediante la implementación de acciones que mitiguen los efectos de la ilegalidad y la corrupción. | Transparencia | 1. Implementar acciones de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas para evitar la materialización de cualquier posible acto de corrupción | 5-Gestión de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y lucha contra la ilegalidad | Implementar acciones para el fortalecimiento de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y lucha contra la ilegalidad | 6% | 45% | 63.5% | 98% | 17. Proyecto mejoramiento de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y lucha contra la ilegalidad | 0% | 55% | 67% | 98% | 0% | 55% | 67% | 98% | 12% | 35% | 60% | 98%
2. Fortalecer la presencia del Invima como actor clave en las acciones para el control de la ilegalidad del país
* Versión preliminar, pendiente ajuste de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y Plan Estratégico Sectorial.