## I_tutoría
|  | GESTIÓN DIRECTIVA | [7 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMATO GESTIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
|  | Código:GDI-DIE-FM21 | [5 empty] | Versión: 02 |  | Fecha de Emisión:2023-08-02
PROGRAMA | PROYECTOS 2026 / V.G ANTERIORES | DEPENDENCIA | AVANCE FISICO I TRIMESTRE 2026 / V.G ANTERIORES | INDICADORES | AVANCE DE GESTION IV TRIMESTRE 2026 / V.G ANTERIORES | DEPENDENCIA RESPONSABLE INDICADORES | PRESUPUESTO APROPIADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE FINANCIERO I TRIMESTRE 2026 | RESULTADOS ALCANZADOS I TRIMESTRE
PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA IVC DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA | 1.4.4 Fortalecimiento del Reconocimiento Internacional de Invima 2026 | 4. Oficina de Asuntos Internacionales | 25% | Reconocimiento Internacional del Invima | 0% | Oficina de Asuntos Internacionales | 1174855518 | 11112508 | 0.9459% | El proyecto tiene como obejtivo fortalecer el reconocimiento Internacional de Invima como referente global alineada a estándares internacionales, con miras a lograr un liderazgo en la integración regional sanitaria. A la fecha se han obtenido avances en lo relacionado con la fase de planeación logrando la contratación de personal para el proyecto y servicios logísticos. Frente a actividades orientadas a la participación en escenarios de convergencia regulatoria se han realizado gestiones para el desarrollo de actividades conjunta con CEPI, ILAR, ANVISA y pilotos con ISP y la participación en escenarios de alto nivel con autoridades de Chile, México, Barsil y Colombia para dialogar a cerca de la creación de una plataforma de medicamentos y la firma de compromisos y definición de obejtivos para el desarrollo de esta iniciativa. Adicionalmente se ha enviado la postulación ante el Banco Interamericano de Desarrollo para su financiación como bien público regional. Espacio con CELAC Africa en el cuál en Invima lideró los paneles referentes a salud , este espacio tuvo participación de agencias homologas y AUDA_NEPA y fue moderado por el Ministerio de Salud el objetivo principal fue conocer la experiencia de la agencia de medicamentos de Africa como referente para la creación de la plataforma regional en América Latina.
|  |  |  | Requerimientos cumplidos a satisfacción | 0%
|  |  |  | Participación en espacios de integración regional sanitaria | 0%
| 1.5.3 Expediente electronico IDA - innovacion digital con responsabilidad ambiental 2025 | 5. Direccion de Responsabilidad Sanitaria | 38% | Eficiencia Ambiental | 0% | Dirección de Responsabilidad Sanitaria | N.A. | N.A. | N.A. | Este proyecto se orienta a la modernizacion en la gestion adminstrativa de los procesos sancionatorios mediante la digitalización, organización y almacenamiento seguro de los expedientes, utilizando como base tecnológica SIRS para promover la sostenibilidad ambiental del Instituto. Se encuentra en fase de desarrollo y su avance es el siguiente: A la fecha de la primera tutoría se cuenta con el visor de expediente digital desarrollado y soportado en su código fuente, el cual permite: * Visualizar todos los documentos que hacen parte de un expediente * Cuenta con un filtro para navegar por cada uno de los documentos que lo conforman facilitando la consulta * Exportar el expediente consolidado o dividido por etapas del proceso * Los documentos descargados son adaptativos para ser visualizados en diferentes dispositivos * Los documentos exportados cumplen con el manual de identidad del instituto * El proceso de consulta y descarga cumple con la política de seguridad de la información * El sistema está pensado para que a futuro pueda ser accesible a los investigados El componente del controlador de descarga que permitirá la interacción entre SIRS y SeSuite se encuentra en desarrollo, el cual se estima que pueda culminarse para el tercer trimestre de la vigencia, con lo cual también se contará con los avances de gestión que serán medidos a través de los indicadores de eficiencia ambiental y eficiencia en la digitalización
|  |  |  | Eficiencia en la digitalizacion | 0% | Dirección de Responsabilidad Sanitaria
| 1.6.4 Demuestra la Calidad en Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica 2025 | 6. Dirección de Cosmeticos Aseo Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica | 65% | Muestras tomadas | 100% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica Dirección de Operaciones Sanitarias | N.A. | N.A. | N.A. | Proyecto que viene de la vigencia 2025, está orientado a comprobar a través de muestreos aleatorios, el cumplimiento de parámetros de calidad y seguridad de los productos competencia de la Dirección que se están comercializando dentro del país, contribuyendo con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. Con respecto a la entrega de reportes de análisis por parte del laboratorio se han recibido 114 de un total de 150, llevando un avance del 76% de ejecución de esta actividad, encontrandose dentro de las fechas establecidas del cronograma. Como resultados del la ejecución del proyecto y verificación de los análisis de laboratorios se genero una alerta sanitaria al Plan: Cosméticos para la piel y productos capilares - cosméticos para bebe, niños (cremas lociones, geles, jabón de baño liquido) Forma cosmética: gel, solución, Loción, emulsión al producto: "Delicada espuma limpiadora", para niños por calidad Microbiológica Bajo Resolución 2120 de 2019 y determinación de la característica fisicoquímica de pH. Frente a esto se realiza visitas al titular y al fabricante y se toma nueva muestra del mismo lote, para corroborar la desviación. Al corroborarse la desviación; se genera la Alerta sanitaria, como medida de control y seguridad de lo evidenciado. Para este caso se cuenta con la Alerta No. 32 del 17 de febrero de 2026.
|  |  |  | Muestras analizadas | 76% | Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías
|  |  |  | Reportes de incumplimiento a normatividad sanitaria vigente | 100% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 76% | Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías
|  |  |  | Informes de resultados elaborado | 0% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
| 1.6.5 Demuestra la Calidad en Cosméticos 2026 | 6. Dirección de Cosmeticos Aseo Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica | 6% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica Dirección de Operaciones Sanitarias | 73741412 | 7644700 | 10.37% | Este proyecto está orientado a comprobar a través de muestreos aleatorios, el cumplimiento de parámetros de calidad y seguridad de los productos competencia de la Dirección que se están comercializando dentro del país, contribuyendo con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, para la vigencia de 2026. A la fecha se ha dado inicio a las actividades de la fase de planeación que consisten en la elaboración de lineamientos y cronogramas de toma y análisis de muestras así como la elaboración de estudios previos para contratación de servicio de transporte de muestras e insumos y contratación de servicios profesionales requeridos para el proyecto.
|  |  |  | Muestras analizadas | 0% | Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías
|  |  |  | Reportes de incumplimiento a normatividad sanitaria vigente | 0% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 0% | Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías
|  |  |  | Informes de resultados elaborado | 0% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
| 1.7.4 Demuestra la Calidad de Dispositivos Médicos 2026 | 7. Direccion de Dispositivos Médicos | 13% | Muestras tomadas | 0% | Direccion de Dispositivos Medicos y Otras Tecnologias | 68547415 | 9400000 | 13.71% | Este proyecto que tiene como objetivo ejercer acciones de vigilancia sanitaria para los Dispositivos Médicos seleccionados mediante la verificación de su calidad y seguridad de acuerdo a los estándares técnicos nacionales e internacionales, presenta avance principalmente en la fase de planeación y alistamiento del plan de muestreo orientado a verificar la calidad de dispositivos médicos En términos generales, se observó un avance favorable en las actividades previstas para el periodo evaluado, registrando un avance fisico total del proyecto de 13%, lo cual resulta acorde con la etapa inicial del proyecto y con la programación establecida en el cronograma. En conclusión, el proyecto presenta un estado acorde con el cronograma establecido, toda vez que las actividades previstas para el trimestre muestran avance y se desarrollan conforme a la etapa inicial de planeación y preparación requerida para el inicio de la fase de ejecución.
|  |  |  | Muestras analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
|  |  |  | Número de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 0% | Direccion de Dispositivos Medicos y Otras Tecnologias
|  |  |  | Informes técnicos elaborados | 0% | Direccion de Dispositivos Medicos y Otras Tecnologias
|  |  |  | Producto no conforme | 0% | Direccion de Dispositivos Medicos y Otras Tecnologias
| 1.8.30 Control de Estableciminetos que Preparan y Ensamblan Alimentos - PAE 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 79% | Muestras tomadas |  | Dirección de alimentos y bebidas | N.A. | N.A. | N.A. | El proyecto tiene como objetivo realizar el plan de muestreo en articulación con las Entidades Territoriales de Salud para la verificación de parámetros microbiológicos y/o fisicoquímicos de productos, para la vigencia 2026 se dio un avance del 82% en el análisis de resultados. Así mismo se identificaron 10 resultados no conformes en los planes de lácteos y carnes por calidad e inocuidad y se emitieron las correspondiente directrices al Grupo de Trabajo Terriotrial para realizar las intervenciones pertinentes.
|  |  |  | Muestras analizadas (Gestion) |  | Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | No de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables |  | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.31 CONTROL OFICIAL PARA ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES DE ALIMENTOS (IVC) 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 90% | Muestras tomadas | 90% | Dirección de operaciones sanitarias | N.A. | N.A. | N.A. | El objetivo principal del proyecto institucional es realizar seguimiento para determinar la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquimícos y sus niveles en los alimentos que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud, a la fecha se ha recibido por parte de la Oficina de Laboratorios y Control de calidad 705 informes analíticos lo que representa un 89% en el análisis de resultados sobre los cuales se ha efctuado verificación de los análisis de la IVC y muestreo, con corte al 31 de marzo de 2026 se recibieron 101 resultados no conformes y se han emitido 76 directrices en donde se informó el resultado a los establecimiento y desde la Dirección de Operaciones Sanitarias se implementaron de manera inmediata las acciones correctivas encaminadas a evitar que los alimentos destinados al consumo humano contengan microorganismos, toxinas, metabolitos o que presenten riesgos fisicoquímicos en cantidades que superen los parámetros de seguridad alimentaria.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 89% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 99% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 100% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.32 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas - ALIMENTOS PRODUCTOS IMPORTADOS ACEPTACION DE LOTES DE PRODUCTOS 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 90% | Muestras tomadas | 68% | Dirección de operaciones sanitarias y entidades externas y/o Direcciones misionales | N.A. | N.A. | N.A. | Proyecto que viene de la vigencia 2025, está orientado a los riesgos vinculados a la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquímicos, y su cuantificación en los alimentos y bebidas, según lo establecido en la reglamentación sanitaria vigente en Colombia, que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud de la población. Durante el primer trimestre de 2026 se avanzó en la ejecución de los planes para el control sanitario de alimentos procesados. Como resultado, los laboratorios oficiales emitieron un total de 113 informes analíticos correspondientes a muestras recolectadas en el marco de las actividades de inspección, vigilancia y control sanitario. Los resultados evidenciaron un alto nivel de cumplimiento de los requisitos sanitarios en los productos evaluados. No obstante, se identificaron algunos casos de no conformidad en productos de la pesca, puntualmente en el plane de Pescados, moluscos y crustáceos crudos y precocidos (congelados y ultracongelados) relacionados con la presencia de microorganismos como Escherichia coli (E. coli) y Salmonella. Frente a estos hallazgos, se activaron de manera inmediata los procedimientos de control establecidos por la entidad, incluyendo la notificación a los importadores responsables, la realización de visitas de inspección sanitaria, la toma de nuevas muestras para verificación de resultados y el seguimiento de cada caso hasta su cierre, de acuerdo con la normatividad vigente que permita orientar las acciones de control y seguimiento a la información del proceso, trazabilidad y el seguimiento permanente de las actividades realizadas. Estos resultados obtenidos durante el trimestre evidenciaron una adecuada ejecución del plan, fortaleciendo las actividades de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos procesadores de alimentos.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 68% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 100% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | N/A | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.33 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Líneas Bases 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 95% | Muestras tomadas | 100% | Dirección de operaciones sanitarias Direccion Alimentos y BEBIDAS | N.A. | N.A. | N.A. | Este proyecto se orienta a vigilar y monitorear la panela, con el propósito de establecer una línea base para la actualización de la reglamentación existente en relación al contenido de sulfitos, azúcares reductores y no reductores, acrilamida, entre otros aspectos fisicoquímicos. Se encuentra en fase de ejecución y análisis. Durante el primer trimestre de 2026 se recibieron 11 informes analíticos de laboratorio que se encontraban pendientes, en cuya revisión no se encontraron resultados fuera de los parámetros establecidos. De esta manera, se cuenta con los insumos requeridos para la elaboración del informe de resultados.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 100% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | N.A. | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.34 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Trichinella 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 95% | Muestras tomadas | 100% | Dirección de operaciones sanitarias Direccion Alimentos y BEBIDAS | N.A. | N.A. | N.A. | Proyecto que viene de la vigencia 2025, está orientado en el monitoreo del parásito como evento de interés en salud pública relacionados con la inocuidad de alimentos y la ocurrencia de las enfermedades y sus determinantes en el territorio para la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en salud. El avance del proyecto se mantuvo estable durante el primer trimestre, debido a que las actividades desarrolladas corresponden a la elaboración del informe final, cuyo cumplimiento se reflejará con la entrega del documento consolidado. No obstante, es importante precisar que la actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su ejecución, por lo que esta situación es consistente con la planificación definida. El proyecto continúa ejecutándose conforme al cronograma establecido y se espera completar esta etapa durante el próximo trimestre.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 100% | Universidad de Antioquia entidad externa
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 100% | Universidad de Antioquia entidad externa
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | N/A | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.35 Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y Contaminantes Químicos en Alimentos y Bebidas - Procesados 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 94% | Muestras tomadas | 100% | *Dirección de operaciones sanitarias | N.A. | N.A. | N.A. | Proyecto que viene de la vigencia 2025, esta orientado a realizar la vigilancia y control de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes químicos que puedan estar presentes en productos procesados para el consumo humano, así como la evaluación de los resultados obtenidos, identificación del riesgo en el ámbito de las competencias institucionales, frente a los resultados analíticos de las muestras orientadas al proyecto. Durante el primer trimestre de 2026, el proyecto cumplió las metas programadas para los análisis de laboratorio de alimentos priorizados en la ejecución de los planes establecidos. Como resultado, los laboratorios oficiales emitieron un total de 686 informes analíticos y un cumplimiento global superior al programado. Entre los principales logros se destacó la finalización de los análisis relacionados con mercurio en atún enlatado, micotoxinas en alimentos procesados y maíz, y acrilamida, así como el cierre de los planes de verificación de rotulado y alimentos orgánicos o ecológicos. El seguimiento permanente permitió mantener actualizada la información de los planes de vigilancia, fortaleciendo la trazabilidad de las muestras, los resultados de laboratorio y las actividades de control sanitario para la toma de decisiones, fortaleciendo las acciones de vigilancia sanitaria y la protección en la salud pública. El proyecto presentó un avance favorable en el cumplimiento de sus objetivos y continuó con las actividades programadas para la elaboración y presentación del informe final, que permitirá consolidar y socializar los resultados obtenidos.
|  |  |  | Muestras analizadas | 100% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima *Laboratorios contratados
|  |  |  | Reportes de incumplimiento a normatividad sanitaria vigente | 100% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes de resultados elaborados | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.36 Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Origen Animal 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 93% | Muestras tomadas | 100% | *Dirección de operaciones sanitarias | N.A. | N.A. | N.A. | Este proyecto se orienta a realizar monitoreo para la vigilancia y control de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes químicos que puedan estar presentes en productos de origen animal (aves, bovinos, porcinos, productos de acuicultura, leche bovina cruda, huevo fresco de gallina y ovoproductos) para el consumo humano. Se encuentra en fase de ejecución y análisis y los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 fueron: Durante este periodo se recibieron 540 informes analíticos, 353 procedentes de los laboratorios Invima y 187 informes provenientes de laboratorios tercerizados. En total se cuenta con 1972 informes de laboratorio (1391 de laboratorio Invima y 581 de tercerizados). En la revisión de los resultados recibidos en el trimestre no se encontraron no conformidades.
|  |  |  | Muestras analizadas | 93% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima *Laboratorios contratados
|  |  |  | Reportes de incumplimiento a normatividad sanitaria vigente | 90% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.37 Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Origen Vegetal 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 92% | Muestras tomadas | 100% | *Dirección de operaciones sanitarias *Dirección de Alimentos y Bebidas *Entidades Territoriales de Salud | N.A. | N.A. | N.A. | El desarrollo del proyecto se orienta a obtener información para gestionar el riesgo asociado con la presencia de plaguicidas y contaminantes químicos en alimentos y materias primas de origen vegetal, sujetas a control de inocuidad, así como la vigilancia en eventos OGM. Frente a la revisión de análisis de laboratorio se logró identificar resultados no conformes en arroz frente a los cuales se emitieron las correspondientes directrices.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 100% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 100% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 100% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 100% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.38 Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Procesados 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 9% | Muestras tomadas | 0% | *Dirección de operaciones sanitarias | 31368351 | 0 | 0% | Este proyecto se orienta a realizar monitoreo para la vigilancia y control de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes químicos que puedan estar presentes en productos de origen animal (aves, bovinos, porcinos, productos de acuicultura, leche bovina cruda, huevo fresco de gallina y ovoproductos) para el consumo humano. Se encuentra en fase de ejecución y análisis y los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 fueron: Avance Físico: Durante este periodo se recibieron 540 informes analíticos, 353 procedentes de los laboratorios Invima y 187 informes provenientes de laboratorios tercerizados. En total se cuenta con 1972 informes de laboratorio (1391 de laboratorio Invima y 581 de tercerizados). En la revisión de los resultados recibidos en el trimestre no se encontraron no conformidades.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 0% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima *Laboratorios contratados
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.39 Control Residuos y otros contaminates químicos en Alimentos y Bebidas proyectos ORIGEN VEGETAL 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 8% | Muestras tomadas | 0% | *Dirección de operaciones sanitarias *Dirección de Alimentos y Bebidas *Entidades Territoriales de Salud | 94836408 | 11894000 | 13% | El desarrollo del proyecto se orienta a obtener información para gestionar el riesgo asociado con la presencia de plaguicidas y contaminantes químicos en alimentos y materias primas de origen vegetal, sujetas a control de inocuidad, así como la vigilancia en eventos OGM, a la fecha se ha logrado avanzar en elaboración del lineamientos y cronogramas de toma y análisis de muestras, elaboración de documento técnico para derivados del viche, contratación de prestación de servicios profesionales para el proyecto y avance en la elaboración de estudios previos para los procesos de contratación de transporte de muestras e insumos para toma muestras. El proyecto avanza dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 0% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.40 Control Residuos y otros contaminates químicos en Alimentos y Bebidas proyectos ORIGEN ANIMAL 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 3% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de alimentos y bebidas | 1489246294 | 17416000 | 1.169% | Este proyecto se orienta a realizar durante el año de vigencia, monitoreo para la vigilancia y control de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes químicos que puedan estar presentes en productos de origen animal (aves, bovinos, porcinos, acuicultura, leche bovina cruda (Higienizadoras), ovoproductos y otras especies) para el consumo humano. Se encuentra en fase de planeación, el avance para el primer trimestre de 2026 es el siguiente: Se realizó la contratación de profesionales de apoyo técnico y jurídico para la ejecución del proyecto, igualmente se avanzó en la radicación de estudios previos para el contrato de transporte de muestras. En cuanto a entrega de lineamientos y cronograma de toma de muestras, esta actividad ya se realizó para el plan leche cruda.
|  |  |  | Muestras analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Invima Laboratorios externos
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Invima Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 0% | Direccion de alimentos y bebidas
| 1.8.41 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Línea base Panela 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 19% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de alimentos y bebidas | 31640195 | 0 | 0% | Este proyecto para la vigencia de 2026, está orientado a efectuar la vigilancia de parámetros fisicoquimícos y sus niveles en los alimentos que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud, asociado al cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente por parte de las empresas fabricantes de alimentos, en función del riesgo asociado al consumo los productos allí elaborados. En la fase de planeación, se encuentra radicados los estudios previos del contrato de insumos y del contrato de transporte de muestras, ante el Grupo de Gestión contractual. Las demas actividades se encuentra en las fechas programadas para su elaboración y ejecución.
|  |  |  | Muestras analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informe tecnico elaborado | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.42 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Trichinella 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 11% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de operaciones sanitarias Direccion Alimentos y BEBIDAS | 192416591 | 0 | 0% | El desarrollo del proyecto permitirá realizar la vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con la inocuidad de alimentos y la ocurrencia de las enfermedades y sus determinantes en el territorio nacional relacionados con Trichinella spp así como contribuir a la reducción de la presentación de Enfermedades de Transmisión Alimentaria en la población de consumidores el territorio Nacional, conocer la frecuencia, distribución y tendencias de los eventos objeto de vigilancia y fortalecer la gestión institucional con enfoque de riesgo entre otros aspectos. A la fecha se presenta un avance en el desarrollo de las actividades de planeación correspondiente a la elaboración de documento técnico con los lineamientos para el muestreo y las etapas precontractuales y contractuales de los servicios de transporte y análisis de laboratorio correspondientes.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 0% | Universidad de Antioquia entidad externa
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Universidad de Antioquia entidad externa
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.43 CONTROL OFICIAL PARA ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES DE ALIMENTOS (IVC) 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 11% | Muestras tomadas | 4% | Dirección de operaciones sanitarias | 534338593 | 11044000 | 2.067% | El objetivo principal del proyecto institucional es realizar seguimiento para determinar la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquimícos y sus niveles en los alimentos que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud, para la vigencia 2026 se programó la toma y análisis de 1028 de muestras para el control oficial en establecimientos, con corte al 30 de marzo de 2026 se han tomado 55 muestras de la meta establecida. Actualmente se encuentran en el proceso de contratación del transporte de muestras y suministro de insumos.
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.44 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas - ALIMENTOS PRODUCTOS IMPORTADOS ACEPTACION DE LOTES DE PRODUCTOS 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 21% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de operaciones sanitarias y entidades externas y/o Direcciones misionales | 50144405 | 0 | 0% | Proyecto está orientado a los riesgos vinculados a la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquímicos, y su cuantificación en los alimentos y bebidas, según lo establecido en la reglamentación sanitaria vigente en Colombia, que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud de la población. Durante el primer trimestre de 2026 se avanzó en la fase de planeación del proyecto, realizando la revisión y actualización de su formulación en coordinación con el área técnica. Este proceso permitió fortalecer aspectos como los objetivos, el alcance, los indicadores de seguimiento, la gestión de riesgos y la planificación de las actividades, garantizando una mejor organización y control de su ejecución. Asimismo, se definieron y concertaron los planes de muestreo que orientarán las actividades de vigilancia sanitaria durante la vigencia, estableciendo criterios de priorización, cronogramas de trabajo y rutas de control basadas en el riesgo. También se elaboraron, validaron y publicaron los lineamientos técnicos e instructivos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. De otra parte, se adelantaron las gestiones administrativas y contractuales requeridas para la adquisición de insumos y la logística de transporte de muestras, asegurando las condiciones necesarias para la ejecución oportuna del proyecto. Estos avances permitieron consolidar los instrumentos técnicos, operativos y administrativos necesarios para el desarrollo del proyecto, fortaleciendo la capacidad institucional para realizar las actividades de vigilancia sanitaria más eficiente y planificada.
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Número total de incumplimientos reportados a actores responsables/ No. Total de incumplimientos encontrados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes técnicos elaborados / Informes técnicos programados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.45 CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN Y ENSAMBLAN ALIMENTOS -PAE 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 5% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de Alimentos y Bebidas | 50109353 | 0 | 0% | Este proyecto que tiene como objetivo realizar un plan de muestreo en articulación con las Entidades Territoriales de Salud para la verificación de parámetros microbiológicos y/o fisicoquímicos de productos alimenticios y determinación de especie para carne bovina suministrados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), presenta avance en la fase de planeación del proyecto. A corte de este tirmestre se logró la concertación del plan de muestreo con las dependencias y actores involucrados, así como avances en la priorización de proveedores del PAE, la elaboración del instructivo para la ejecución del plan de muestreo y la radicación de los estudios previos para la contratación de insumos y transporte de muestras. De igual forma, se observó avance en los ajustes y consolidación de los procesos contractuales, quedando pendiente su publicación en SECOP. En términos generales el proyecto registra un avance total del del 5%, lo cual resulta consistente con la programación establecida para este primer corte. En cuanto a la ejecución presupuestal, no se presenta avance en la obligación del presupuesto asignado. Respecto a los indicadores del proyecto, no se reporta avance, teniendo en cuenta que aún no ha iniciado el plan de muestreo, razón por la cual no se cuenta con resultados asociados a muestras tomadas, analizadas o incumplimientos detectados. En conclusión, el proyecto presenta un estado acorde con el cronograma previsto, toda vez que las actividades programadas para el trimestre muestran avance y se encuentran en desarrollo conforme a la etapa inicial de planeación y alistamiento requerida para el inicio de la fase de ejecución.
|  |  |  | Muestras analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
|  |  |  | Número de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 0% | Dirección de Alimentos y Bebidas
|  |  |  | Informes técnicos elaborados | 0% | Dirección de Alimentos y Bebidas
| 1.9.6 Proyecto Demuestra de la Calidad De Medicamentos 2025 | 9. Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 51% | Muestras tomadas | 100% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | N.A. | N.A. | N.A. | En la IV Tutoría de la vigencia 2025, el proyecto registra un avance general del 56 % en sus actividades. Durante el cuarto trimestre se cumplió al 100 % la meta de toma de muestras comerciales de síntesis química, con 100 muestras recolectadas (80 por el Invima y 20 por Secretarías de Salud), todas entregadas a la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad para su análisis. A la fecha se mantienen once (11) informes emitidos; el avance en el análisis corresponde al 11 %. En materia presupuestal, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y dentro de los términos establecidos que avanzan conforme al cronograma institucional. Este proyecto terminará la ejecución de sus recursos en la vigencia 2026 soportado en reservas presupuestales.
|  |  |  | Muestras analizadas | 70% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 70% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | No. Total de incumplimientos reportados a responsabilidad sanitaria/No. Total de incumplimientos encontrados. | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Informe técnico elaborado | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
| 1.9.8 Demuestra de la Calidad de Medicamentos 2026 | 9. Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 15% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | 160000000 | 0 | 0% | El objetivo de este proyecto es desarrollar el programa de vigilancia post-comercialización para verificar la calidad de los medicamentos y suplementos dietarios en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria Para la vigencia 2026 se realizará la toma de muestras y análisis de laboratorio de 150 muestras de 22 principios activos En la I Tutoría de la vigencia 2026, el proyecto registra un avance general del XX % en sus actividades. Teniendo en cuenta que se realizó el envío de 7 solicitudes dirigidas a los entes territoriales de salud solicitando apoyo en la designación de un funcionario responsable para la articulación para la toma de muestras del programa demuestra de la calidad. Por otro lado, actualmente se están adelantado las gestiones correspondientes para la contratación de transporte para la toma de muestras y la contratación de insumos.
|  |  |  | Muestras analizadas | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | No. Total de incumplimientos reportados a responsabilidad sanitaria/No. Total de incumplimientos encontrados. | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Informe técnico elaborado | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
| 1.9.9 Proyecto Farmacovigilancia 2026 | 9. Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 12% | Entidades con el programa de farmacovigilancia Implementado | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | 200000000 | 0 | 0% | El objetivo de este proyecto es fortalecer la Red de Farmacovigilancia y sus procesos de gestión del riesgo para la monitorización y evaluación de la seguridad de los medicamentos. En la I Tutoría de la vigencia 2026, el proyecto registra un avance general del XX % en sus actividades. Teniendo en cuenta que se realizó la publicación de una guía (Farmacovigilancia activa vacunas), se han evaluado 37 planes de gestión de Riesgo según la agenda de la sala de comisión revisora, se han realizado 4 evaluaciones PSUR, se cuenta con la matriz consolidada en la que se consolidan los registros de señales gestionadas de farmacovigilancia al primer trimestre de la vigencia y se realizó la publicación del Informe de Seguridad No. 272-2025: Riesgo de retraso en el crecimiento de niños y adolescentes en tratamiento con DASATINIB.
|  |  |  | Instituciones nuevas inscritas en la Red Nacional de Farmacovigilancia | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Analisis de reportes de eventos adversos medicamentos serios en VigiFlow | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA | 2.2.5 Adecuación y dotación Infraestructura física INVIMA a nivel nacional 2025 | 2. Secretaría General | 57% | Numero de sedes adecuadas | 0% | Grupo Gestión Administrativa | N.A. | N.A. | N.A. | El proyecto tiene como objetivo Fortalecer y mantener la infraestructura física de las sedes del Invima a nivel nacional. El proyecto registra un avance físico en cuanto a al desarrollo de la actividad relacionada con el diagnóstico, estudios, diseños y adecuación para la infraestructura física de la sede del Grupo de Trabajo Territorial Costa Caribe 1 - Barranquilla y su interventoria actividad que se ejecutara durante la vigencia 2026 soportado en reservas presupuestales.
| 2.2.7 Adecuación y dotación Infraestructura física INVIMA a nivel nacional 2026 | 2. Secretaría General | 10% | Número de sedes adecuadas | 0% | Grupo Gestión Administrativa | 2500000000 | 51418476 | 2.057% | Durante el primer trimestre de la vigencia se ha dado inicio a la ejecución de las actividades programadas logrando avances en la suscripción de contratos de prestación de servicios e inicio de la etapa precontractual para adecuación y dotación de infraestructura física las cuales son actividades críticas del proyecto,. Se espera que el desarrollo del proyecto permita fortalecer y mantener la infraestructura física de las sedes del Invima a nivel nacional.
|  |  |  | Número de sedes dotadas | 0% | Grupo Gestión Administrativa
| 2.2.8 Rediseño e Implementación del Programa de Gestión Documental 2026 | 2. Secretaría General | 36% | Instrumentos Archivísticos Institucionales | 48% | Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | 2237607133 | 180069774 | 8.047% | El proyecto busca establecer los lineamientos para la clasificación, administración, disposición final y conservación del acervo documental del Instituto, mediante la utilización de los medios técnicos, tecnológicos y procedimentales establecidos por el Archivo General de la Nación, para lo cual a la fecha a logrado lo siguientes resultados: Se firmaron 4 contratos de prestacion de servicios para la actualizacion de los instrumentos archivisticos. Se adicionó y prorrogó con COLVATEL el contrato Juridico para bodegaje, custodia, administracion, y consulta del acervo documental. Se realizaron visitas con cargo a viáticos y tiquetes para revisar la implementación del sistema de gestión documental. Se avanzón en la actualización de una de las 99 tablas de de retención por actualizar. Se actualizó el documento del Plan Institucional de Archivos - PINAR. Se actualizó el documento del Sistema Integrado de Conservación del Invima. Se avanzó en la ejecución del contrato adicionado y prorrogado con COLVATEL han presentado a la fecha 2 cuentas de cobro (Enero y Febrero) certifica que han recibido 22 informes del contratista, algunas de las actividades ejecutadas son custodia, consulta o recuperacion de cajas para consulta y recuperacion de cajas para inventarios en estado natural. Avance de gestión: 1. Instrumentos archivisticos: 48%: Se relacionan algunos avances: Actividad "Actualizar del Diagnostico Documental Integrado" Realizar las visitas a algunas direciones misionales de la entidad para realizar el levantamiento documental y la medicion de los archivos de gestión de cada una, Actualizacion de instrumentos: PINAR (100%), PGD (100%), SIC (100%), FUID (80%), TRD (1,01%) y CUADRO DE CLASIFICACIÓN (1,01%). 2. Administración y custodia del acervo documental:23%: Presentan un avance de 1.191 cajas para un total acumulado en meta de 5.086 (2.586 cajas que faltaon para cumplir la meta del año 2025 a las que se les suman las 2.500 cajas que van a crecer como nueva mata para el año 2026.
|  |  |  | Administración y custodia del acervo documental | 23% | Grupo de Gestión Documental y Correspondencia

## II_tutoría
|  | GESTIÓN DIRECTIVA | [7 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
GESTIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
|  | Código:GEES-FOR13 | [5 empty] | Versión: 01 |  | Fecha de Emisión: 2026-06-01
PROGRAMA | PROYECTOS 2026 / V.G ANTERIORES | DEPENDENCIA | AVANCE PROYECTO TUTORIA II 2026 / V.G ANTERIORES | INDICADORES | AVANCE INDICADORES II TRIMESTRE 2026 / V.G ANTERIORES | DEPENDENCIA RESPONSABLE INDICADORES | PRESUPUESTO APROPIADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTO II TRIMESTRE | RESULTADOS ALCANZADOS II TRIMESTRE | CIERRE DE BRECHAS
PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA IVC DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA | 1.4.4 Fortalecimiento del Reconocimiento Internacional de Invima 2026 | 4. Oficina de Asuntos Internacionales | 28% | Reconocimiento Internacional del Invima | 0% | Oficina de Asuntos Internacionales | 153555518 | 34585108 | 22.52% | El proyecto tiene como objetivo fortalecer el reconocimiento Internacional de Invima como referente global alineada a estándares internacionales, con miras a lograr un liderazgo en la integración regional sanitaria. A la fecha se han obtenido avances en lo relacionado con la definición de los requisitos finales y la hoja de ruta para el proceso de evaluación del Instituto ante la OPS, adicionalmente se ha participado en escenarios que promueven la convergencia asi: ILAR orientada a fortalecer la agenda bilateral, firma de un memorando de entendimiento con la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), participación en reuniones con ASINFAR orientadas a fortalecer las capacidades regulatorias de la región, Participación en foro regulatorio ICMRA sobre inteligencia artificial en Farmacovigilancia Participación en los grupos regionales de la OPS para medicamentos subestandar o de calidad inferior y falsificados. Adicionalmente se promovieron espacios en reuniones conjuntas con ARNs, procesos de cooperación con relación a reliance y solicitud de ampliación de los procesos de evaluación actuales. Participación en convocatoria con el BID con la propuesta concertada con las demás agencias de la región con quien se está trabajando (Anvisa, Coferpis y ISP) cuyo objetivo es crear un mecanismo regional de convergencia para fortalecer las licencias regulatorias, reducir duplicidades en la regulación de productos médicos, optimizar el intercambio oportuno de información de seguridad y avanzar hacia un esquema de confianza mutuo. | 27%
|  |  |  | Requerimientos cumplidos a satisfacción | 0%
|  |  |  | Participación en espacios de integración regional sanitaria | 0%
| 1.5.3 Expediente electronico IDA - innovacion digital con responsabilidad ambiental 2025 | 5. Direccion de Responsabilidad Sanitaria | 38% | Eficiencia Ambiental | 0% | Dirección de Responsabilidad Sanitaria | N.A. | N.A. | N.A. | Este proyecto se orienta a la modernizacion en la gestion adminstrativa de los procesos sancionatorios mediante la digitalización, organización y almacenamiento seguro de los expedientes, utilizando como base tecnológica SIRS para promover la sostenibilidad ambiental del Instituto. Se encuentra en fase de desarrollo y su avance es el siguiente: Se obtuvo acceso al entorno de pruebas dentro de la infraestructura tecnológica del Instituto que permitirá continuar con el desarrollo del aplicativo, lo cual se logró gracias al trabajo conjunto con la OTI, con lo cual se realizaron las validaciones pertinentes, se gestionaron los permisos necesarios, igualmente se gestionaron los aspectos de seguridad informática y disponibilidad de espacio de almacenamiento. De manera paralela y por lineamiento de la directora de responsabilidad sanitaria se determinó, como estrategia para dar cumplimiento al objetivo del proyecto, la creación en la nube de carpetas compartidas para evitar la impresión de las actas de visita de inspección y las medidas sanitarias de seguridad, por lo cual se cuenta con el espacio asignado por la OTI para alojar los expedientes digitalizados, esto ha permitido un ahorro significativo de papel, igualmente se capacitó a los funcionarios involucrados en este proceso, para estos archivos se implementó la herramienta de firma digital con esto se cuenta con procesos en etapa preliminar que se están tramitando de forma digital. Una vez entre en operatividad la plataforma SIRS, se hará la migración progresiva de los datos El componente del controlador de descarga que permitirá la interacción entre SIRS y SeSuite se encuentra en desarrollo, el cual se estima que pueda culminarse para el tercer trimestre de la vigencia, con lo cual también se contará con los avances de gestión que serán medidos a través de los indicadores de eficiencia ambiental y eficiencia en la digitalización | 0%
|  |  |  | Eficiencia en la digitalizacion | 0% | Dirección de Responsabilidad Sanitaria
| 1.6.4 Demuestra la Calidad en Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica 2025 | 6. Dirección de Cosmeticos Aseo Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica | 70% | Muestras tomadas | 100% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica Dirección de Operaciones Sanitarias | N.A. | N.A. | N.A. | Proyecto que viene de la vigencia 2025, está orientado a comprobar a través de muestreos aleatorios, el cumplimiento de parámetros de calidad y seguridad de los productos competencia de la Dirección que se están comercializando dentro del país, contribuyendo con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. Para este tecer trimestre se ha recibido la totalidas de los análisis de laboratorio dentro de los cuales se emitió la alerta sanitaria No. 32 del 17 de febrero de 2026 en donde se ordenó el retiro del mercado de 136 esmaltes semipermanentes y productos de manicura debido al uso de ingredientes altamente peligrosos para la salud, se encuentra en seguimiento, por parte de la Dirección. El proyecto avanza de manera normal en cuanto a sus componentes de gestión y dentro de las fechas establecidas en su cronograma de trabajo. | 23%
|  |  |  | Muestras analizadas | 100% | Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías
|  |  |  | Reportes de incumplimiento a normatividad sanitaria vigente | 100% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 100% | Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías
|  |  |  | Informes de resultados elaborado | 0% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
| 1.6.5 Demuestra la Calidad en Cosméticos 2026 | 6. Dirección de Cosmeticos Aseo Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica | 11% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica Dirección de Operaciones Sanitarias | 72122046 | 19314860 | 26.78% | Este proyecto está orientado a comprobar a través de muestreos aleatorios, el cumplimiento de parámetros de calidad y seguridad de los productos competencia de la Dirección que se están comercializando dentro del país, contribuyendo con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, para la vigencia de 2026. A la fecha el proyecto se encuentra dentro de las tiempos establecidos y en ejecución de las actividades de la fase de planeación que permitiran la suscripción de contratos para transporte de muestras y la definición de los lineamientos técnicos y cronogramas internos de trabajo. | 40%
|  |  |  | Muestras analizadas | 0% | Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías
|  |  |  | Reportes de incumplimiento a normatividad sanitaria vigente | 0% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 0% | Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras Tecnologías
|  |  |  | Informes de resultados elaborado | 0% | Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
| 1.7.4 Demuestra la Calidad de Dispositivos Médicos 2026 | 7. Direccion de Dispositivos Médicos | 23% | Muestras tomadas | 0% | Direccion de Dispositivos Medicos y Otras Tecnologias | 68547415 | 23500000 | 34.28% | El proyecto tiene como objetivo ejercer acciones de vigilancia sanitaria bajo el enfoque de riesgo para los Dispositivos Médicos seleccionados mediante la verificación de su calidad y seguridad de acuerdo a los estándares técnicos nacionales e internacionales. Con corte al segundo trimestre de 2026 se evidencian avances en la consolidación de información, elaboración de mapas de priorización por riesgo y programación del plan de muestreo. Estas actividades permiten orientar la selección de los dispositivos y establecimientos que serán objeto de seguimiento durante la vigencia. Adicional, se observó avance en el proceso contractual para el transporte de muestras. El inicio del plan de muestreo está previsto para el segundo semestre, periodo en el cual se espera comenzar a generar resultados relacionados con la calidad de los dispositivos evaluados. | 13%
|  |  |  | Muestras analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
|  |  |  | Número de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 0% | Direccion de Dispositivos Medicos y Otras Tecnologias
|  |  |  | Informes técnicos elaborados | 0% | Direccion de Dispositivos Medicos y Otras Tecnologias
|  |  |  | Producto no conforme | 0% | Direccion de Dispositivos Medicos y Otras Tecnologias
| 1.8.30 Control de Estableciminetos que Preparan y Ensamblan Alimentos - PAE 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 83% | Muestras tomadas | 82% | Dirección de alimentos y bebidas | N.A. | N.A. | N.A. | El proyecto tiene como objetivo realizar el plan de muestreo en articulación con las Entidades Territoriales de Salud para la verificación de parámetros microbiológicos y/o fisicoquímicos de productos, para la vigencia 2026 se dio un avance del 82% en el análisis de resultados. Así mismo se identificaron 17 resultados no conformes en los planes de alimentos industrializados, lácteos y carnes por inocuidad por excedencia de conservantes y por calidad e inocuidad y se emitieron las correspondiente directrices al Grupo de Trabajo Terriotrial para realizar las intervenciones pertinentes. | 58%
|  |  |  | Muestras analizadas (Gestion) | 82% | Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | No de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 100% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.31 CONTROL OFICIAL PARA ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES DE ALIMENTOS (IVC) 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 95% | Muestras tomadas | 90% | Dirección de operaciones sanitarias | N.A. | N.A. | N.A. | El objetivo principal del proyecto institucional es realizar seguimiento para determinar la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquimícos y sus niveles en los alimentos que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud. El proyecto finaliza con un porcentaje de ejecución del 90%, se realizó el cumplimiento de las actividades de acuerdo con el cronograma establecido, su estado de ejecución fue Bueno. • Se tomaron 711 muestras de las 720 programadas alcanzando un 90% de ejecución en planes de muestreo. • La Dirección de Alimentos y Bebidas realizo él envió de las 720 muestras tomadas, a la Oficina de Laboratorio y Control de Calidad de las cuales recibió 705 reportes analíticos alcanzando un 89% de ejecución en los análisis realizados. Se recibieron en total 101 resultados no conformes y se emitieron 76 directrices, es preciso indicar que con esas 76 directrices se solicitó la intervención de los 101 resultados no conformes ya que en algunos casos estas directrices se emiten por series de muestreo, junto con las directrices emitidas se informó el resultado no conforme a los establecimiento y desde la Dirección de Operaciones Sanitarias se implementaron de manera inmediata las acciones correctivas y las vistas de IVC, encaminadas a evitar que los alimentos destinados al consumo humano contengan microorganismos, toxinas, metabolitos o que contengan riesgos fisicoquímicos en cantidades que superen los parámetros de seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la presentación de Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) así como el fortalecimiento de la gestión institucional en el desarrollo de acciones con enfoque de riesgo. | 47%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 89% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 99% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 100% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.32 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas - ALIMENTOS PRODUCTOS IMPORTADOS ACEPTACION DE LOTES DE PRODUCTOS 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 94% | Muestras tomadas | 68% | Dirección de operaciones sanitarias y entidades externas y/o Direcciones misionales | N.A. | N.A. | N.A. | Proyecto que viene de la vigencia 2025, está orientado a los riesgos vinculados a la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquímicos, y su cuantificación en los alimentos y bebidas, según lo establecido en la reglamentación sanitaria vigente en Colombia, que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud de la población. Con corte al segundo trimestre de 2026, culminó satisfactoriamente sus actividades, incluyendo la elaboración y socialización del informe final. El proyecto permitió consolidar información sobre la vigilancia sanitaria de alimentos importados, fortaleciendo el seguimiento de los productos, la trazabilidad de las muestras y la identificación oportuna de posibles incumplimientos normativos. Estos resultados aportan información para la toma de decisiones y el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control, contribuyendo a la protección de la salud pública y a la inocuidad de los alimentos. En cuanto al cumplimiento de las metas, se realizó gran parte de las tomas de muestras previstas en el plan de vigilancia y se garantizó el análisis de las muestras efectivamente recolectadas, así como de las muestras programadas para análisis. Los incumplimientos normativos identificados fueron reportados oportunamente a los responsables y se elaboraron los informes técnicos establecidos. Con el cumplimiento de las actividades y entregables, el proyecto finalizó su ejecución, consolidando los resultados obtenidos durante las fases de planeación, ejecución, análisis y cierre, en el marco de las acciones de vigilancia sanitaria lideradas por el INVIMA. Estos resultados obtenidos durante el trimestre evidenciaron una adecuada ejecución del plan, fortaleciendo las actividades de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos procesadores de alimentos. | 62%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 100% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 100% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 100% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 100% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.33 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Líneas Bases 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 100% | Muestras tomadas | 100% | Dirección de operaciones sanitarias Direccion Alimentos y BEBIDAS | N.A. | N.A. | N.A. | Este proyecto, orientado a vigilar y monitorear la panela, con el propósito de establecer una línea base para la actualización de la reglamentación existente en relación con el contenido de sulfitos, azúcares reductores y no reductores, acrilamida, entre otros aspectos fisicoquímicos, terminó su ejecución durante el segundo trimestre con la realización de las actividades de la fase de cierre (elaboración de informe de resultados y su aprobación por parte de la directora de alimentos) Con la ejecución de este plan de muestreo y la emisión del respectivo informe de resultados se obtuvo un insumo técnico con destino al Ministerio de Salud y Proteccion Social-MSPS sobre el cumplimiento de la normatividad sanitaria en cuanto a los aspectos fisicoquímicos analizados en la panela por ser un producto de consumo masivo. Este insumo técnico será uno de los aspectos a considerar por parte del MSPS para actualizar la normatividad relacionada. Por otra parte, se pudo hacer una caracterización del estado de los trapiches, aunque esta actividad no hacia parte del alcance del proyecto, a partir de la toma de muestras en estos sitios, se obtuvo información que puede servir de base para la actualización de la normativa relacionada. | 67%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 100% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | N.A. | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.34 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Trichinella 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 100% | Muestras tomadas | 100% | Dirección de operaciones sanitarias Direccion Alimentos y BEBIDAS | N.A. | N.A. | N.A. | Proyecto que viene de la vigencia 2025, está orientado en el monitoreo del parásito como evento de interés en salud pública relacionados con la inocuidad de alimentos y la ocurrencia de las enfermedades y sus determinantes en el territorio para la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en salud. Con corte al segundo trimestre de 2026 culminó satisfactoriamente sus actividades, incluyendo la elaboración del informe final. Durante su ejecución se fortaleció la vigilancia epidemiológica de Trichinella, mediante la implementación del plan de muestreo, el análisis de las muestras, el seguimiento de los resultados y la gestión oportuna de los hallazgos. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control sanitario y a la protección de la salud pública. El proyecto alcanzó el 100 % de las metas programadas en los indicadores establecidos: muestras tomadas, muestras analizadas, reporte oportuno de incumplimientos normativos e informe técnico elaborado. Entre los principales beneficios se destacan el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la mejora en la trazabilidad de las actividades y la disponibilidad de información técnica para apoyar la toma de decisiones y la implementación de acciones de vigilancia sanitaria basadas en evidencia. Con el cumplimiento de las actividades y metas previstas, se dio por finalizado satisfactoriamente el proyecto. | 60%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 100% | Universidad de Antioquia entidad externa
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 100% | Universidad de Antioquia entidad externa
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 100% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 100% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.35 Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y Contaminantes Químicos en Alimentos y Bebidas - Procesados 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 94% | Muestras tomadas | 100% | *Dirección de operaciones sanitarias | N.A. | N.A. | N.A. | Proyecto que viene de la vigencia 2025, esta orientado a realizar la vigilancia y control de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes químicos que puedan estar presentes en productos procesados para el consumo humano, así como la evaluación de los resultados obtenidos, identificación del riesgo en el ámbito de las competencias institucionales, frente a los resultados analíticos de las muestras orientadas al proyecto. Durante el segundo trimestre de 2026, el proyecto avanzó en su etapa de cierre con la consolidación de los informes de los diferentes planes desarrollados. Estos documentos se encuentran en proceso de revisión, aprobación y trámite para su publicación, de acuerdo con los procedimientos institucionales. Los resultados obtenidos permiten contar con información consolidada sobre las actividades realizadas, los resultados de los planes de muestreo y las principales observaciones identificadas durante la vigencia. Esta información contribuye al seguimiento de las acciones de vigilancia sanitaria y sirve como insumo para la toma de decisiones y la definición de acciones de mejora para próximas vigencias. El proyecto mantiene un avance favorable y continúa en seguimiento de las actividades finales: elaboración del informe final y presentación y/o socialización de los resultados al Director de Alimentos y Bebidas y demás partes interesadas, con las cuales se completará el cierre del proyecto. | 50%
|  |  |  | Muestras analizadas | 100% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima *Laboratorios contratados
|  |  |  | Reportes de incumplimiento a normatividad sanitaria vigente | 100% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes de resultados elaborados | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.36 Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Origen Animal 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 98% | Muestras tomadas | 100% | *Dirección de operaciones sanitarias | N.A. | N.A. | N.A. | Este proyecto se orienta a realizar monitoreo para la vigilancia y control de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes químicos que puedan estar presentes en productos de origen animal (aves, bovinos, porcinos, productos de acuicultura, leche bovina cruda, huevo fresco de gallina y ovoproductos) para el consumo humano. Se encuentra en fase de cierre y los resultados obtenidos durante el segundo trimestre de 2026 fueron: Durante este periodo se recibieron 135 informes analíticos que se encontraban pendientes del plan porcinos procedentes de los laboratorios Invima con lo cual se concluye esta actividad. En total se cuenta con 2.107 informes de laboratorio (1.526 de laboratorio Invima y 581 de tercerizados). En la revisión de los resultados recibidos en el trimestre se encontró una no conformidad para el plan porcinos, la cual fue notificada a las partes interesadas para lo de su competencia. Los informes de resultados de los planes bovinos, aviar y ovoproductos fueron elaborados y revisados y se encuentran en proceso de publicación en la pagina web del Instituto, el informe del plan huevo se encuentra en revisión del coordinador de riesgos químicos y del par en la ejecución del proyecto por parte del ICA y el informe del plan acuicultura también fue enviado para la inclusión de los resultados que corresponden en la ejecución del proyecto por parte del ICA | 64%
|  |  |  | Muestras analizadas | 100% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima *Laboratorios contratados
|  |  |  | Reportes de incumplimiento a normatividad sanitaria vigente | 100% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes de resultados elaborados | 71% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.37 Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Origen Vegetal 2025 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 97% | Muestras tomadas | 100% | *Dirección de operaciones sanitarias *Dirección de Alimentos y Bebidas *Entidades Territoriales de Salud | N.A. | N.A. | N.A. | El desarrollo del proyecto se orienta a obtener información para gestionar el riesgo asociado con la presencia de plaguicidas y contaminantes químicos en alimentos y materias primas de origen vegetal, sujetas a control de inocuidad, así como la vigilancia en eventos OGM. Se evidencia el informe final elaborado y respectivamente enviado con sus respectivos correos electrónicos de soporte. El desarrollo de este proyecto permitió entre otros aspectos: determinar los niveles de residuos de plaguicidas y contaminantes quimicos (metales pesados) que puedan estar presentes en alimentos procesados priorizados, identificar los eventos no aprobados de OGM que puedan estar presentes en materias primas importadas (Maíz, Trigo y subproductos de la soya), realizar la vigilancia y control a través del monitoreo de los residuos de plaguicidas y contaminantes químicos (metales pesados) que puedan estar presentes en arroz y en pulpa de fruta para consumo humano, determinar la concentración de Cadmio en productos derivados del Cacao de producción nacional, de exportación e importados como linea base. Adicionalemente y como producto de los resultados obtenidos en el análisis de labotatrorio se ha podido proponer medidas de intervención correspondientes con la gestión de riesgo en el ámbito de las competencias institucionales. | 60%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 100% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 100% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 100% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 100% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.38 Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Procesados 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 29% | Muestras tomadas | 16% | *Dirección de operaciones sanitarias | 31368351 | 453000 | 1.444% | El proyecto tiene como objetivo realizar el monitoreo de sustancias que se puedan encontrar en los alimentos y materias primas de manera intencional o por advenimiento en las condiciones de producción, para la vigencia 2026 se ha efectuado el análisis de laboratorio del 16% de las muestras tomadas las cuales no han arrojado resultados no conformes, el proyecto avanza de acuerdo con las fechas establecidas en los cronogramas de trabajo. | 36%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 16% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima *Laboratorios contratados
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 95% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.39 Control Residuos y otros contaminates químicos en Alimentos y Bebidas proyectos ORIGEN VEGETAL 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 32% | Muestras tomadas | 17% | *Dirección de operaciones sanitarias *Dirección de Alimentos y Bebidas *Entidades Territoriales de Salud | 94836408 | 24493856 | 26% | El desarrollo del proyecto se orienta a obtener información para gestionar el riesgo asociado con la presencia de plaguicidas y contaminantes químicos en alimentos y materias primas de origen vegetal, sujetas a control de inocuidad, así como la vigilancia en eventos OGM, a la fecha se ha logrado la priorización y concertación de los planes de muestreo, elaboración de lineamientos, cronogramas y documentos técnicos, s contratación de un profesional requerido para apoyo técnico y las acciones precontractuales necesarias para la contratación del transporte de muestras y del contrato de insumos. | 26%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 17% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 10% | *Oficina de laboratorios y control de calidad del Invima
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | *Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.40 Control Residuos y otros contaminates químicos en Alimentos y Bebidas proyectos ORIGEN ANIMAL 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 24% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de alimentos y bebidas | 1489246294 | 55895764 | 3.753% | Este proyecto se orienta a realizar durante el año de vigencia, monitoreo para la vigilancia y control de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes químicos que puedan estar presentes en productos de origen animal (aves, bovinos, porcinos, acuicultura, leche bovina cruda (Higienizadoras), ovoproductos y otras especies) para el consumo humano. Se encuentra en fase de planeación, el avance para el segundo trimestre de 2026 es el siguiente: Elaboración de cronogramas para la toma de muestras con destino a laboratorio Invima, publicación y entrega a la Dirección de Operaciones Sanitarias y a la Oficina de laboratorios. Elaboración de los documentos técnicos para todos los planes y revisión al plan de otras especies (equinos y ovino-caprinos) . Se realizaron las acciones precontractuales orientadas a la contratación de transporte de muestras y de insumos para la toma de muestras que permitiran dar inicio a la fase de ejecución del proyecto. | 19%
|  |  |  | Muestras analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Invima Laboratorios externos
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Invima Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 0% | Direccion de alimentos y bebidas
| 1.8.41 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Línea base Panela 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 23% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de alimentos y bebidas | 31640195 | 0 | 0% | Este proyecto está orientado a efectuar la vigilancia de parámetros fisicoquimícos y sus niveles en los alimentos que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud, asociado al cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente por parte de las empresas fabricantes de alimentos, en función del riesgo asociado al consumo los productos allí elaborados. Para el segundo trimestre de la vigencia se ha avanzado en la elaboración de cronogramas para la toma de muestras y documentos técnicos. Se realizaron las acciones precontractuales orientadas a la contratación de transporte de muestras y de insumos para la toma de muestras que permitiran dar inicio a la fase de ejecución del proyecto. | 50%
|  |  |  | Muestras analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados a actores responsables | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informe tecnico elaborado | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.42 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Trichinella 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 11% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de operaciones sanitarias Direccion Alimentos y BEBIDAS | 192416591 | 0 | 0% | El desarrollo del proyecto permitirá realizar la vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con la inocuidad de alimentos y la ocurrencia de las enfermedades y sus determinantes en el territorio nacional relacionados con Trichinella spp así como contribuir a la reducción de la presentación de Enfermedades de Transmisión Alimentaria en la población de consumidores el territorio Nacional, conocer la frecuencia, distribución y tendencias de los eventos objeto de vigilancia y fortalecer la gestión institucional con enfoque de riesgo entre otros aspectos. A la fecha se presenta un avance en el desarrollo de las actividades de planeación correspondiente a la elaboración de documento técnico con los lineamientos para el muestreo y las etapas precontractuales y contractuales de los servicios de transporte y análisis de laboratorio correspondientes. | 60%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 0% | Universidad de Antioquia entidad externa
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Universidad de Antioquia entidad externa
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.43 CONTROL OFICIAL PARA ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES DE ALIMENTOS (IVC) 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 17% | Muestras tomadas | 4% | Dirección de operaciones sanitarias | 534338593 | 46257936 | 8.657% | El objetivo principal del proyecto institucional es realizar seguimiento para determinar la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquimícos y sus niveles en los alimentos que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud, para la vigencia 2026 se programó la toma y análisis de 1028 de muestras para el control oficial en establecimientos, con corte al junio de 2026 se han tomado 55 muestras de la meta establecida. Se recibió por parte de la Oficina de Laboratorios y Control de calidad los 55 informes analíticos de las muestras t alcanzando un 4.2% de ejecución en análisis de resultados, no se registran resultados no conformes debido a que estas muestras corresponden a una planta nacional y las plantas nacionales no tienen por el momento reglamentación. Actualmente se encuentran en el proceso de contratación del transporte de muestras y suministro de insumos. | 45%
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 4.2% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 4.2% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Numero de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes tecnicos elaborados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.44 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas - ALIMENTOS PRODUCTOS IMPORTADOS ACEPTACION DE LOTES DE PRODUCTOS 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 29% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de operaciones sanitarias y entidades externas y/o Direcciones misionales | 50144405 | 2357325 | 4.701% | Proyecto está orientado a los riesgos vinculados a la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquímicos, y su cuantificación en los alimentos y bebidas, según lo establecido en la reglamentación sanitaria vigente en Colombia, que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud de la población. Durante el segundo trimestre de 2026, el proyecto avanzó en la gestión administrativa, logística y técnica necesaria para garantizar la continuidad de las actividades de vigilancia sanitaria de alimentos y productos importados. Se adelantaron los procesos para el transporte de muestras, y se realizó una jornada de acompañamiento y seguimiento en Ipiales, en la que se verificó la ejecución del muestreo, se orientó el manejo de resultados no conformes y se socializaron los instrumentos y el plan de muestras. Estos avances contribuyeron a fortalecer la ejecución de las actividades de vigilancia y control oficial, así como la aplicación de los procedimientos de muestreo y el seguimiento de los resultados, aportando al cumplimiento de los objetivos del proyecto y a la protección de la salud pública. En términos generales, durante el trimestre se consolidaron las condiciones administrativas, logísticas y técnicas necesarias para continuar con la ejecución del proyecto durante la vigencia 2026. | 55%
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Muestra analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y control de calidad Laboratorios externos
|  |  |  | Número total de incumplimientos reportados a actores responsables/ No. Total de incumplimientos encontrados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
|  |  |  | Informes técnicos elaborados / Informes técnicos programados | 0% | Dirección de alimentos y bebidas
| 1.8.45 CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN Y ENSAMBLAN ALIMENTOS -PAE 2026 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 24% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de Alimentos y Bebidas | 50109353 | 0 | 0% | Con corte al segundo trimestre de 2026 se continúa con la ejecución de la fase de planeación del proyecto, con avances en la priorización de proveedores, la regionalización del plan de muestreo y la elaboración y socialización de los lineamientos e instrumentos requeridos para su ejecución. Asimismo, se observan avances en los procesos contractuales asociados al suministro de insumos y al transporte de muestras. Se tiene previsto iniciar la fase operativa del proyecto durante el segundo semestre y comenzar a generar resultados derivados de la ejecución del plan. En términos generales, el proyecto presenta una calificación de Bueno, de acuerdo con el desarrollo de las actividades programadas para el periodo. | 21%
|  |  |  | Muestras analizadas programadas | 0% | Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
|  |  |  | Muestras analizadas tomadas | 0% | Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
|  |  |  | Número de incumplimientos normativos reportados oportunamente a actores responsables | 0% | Dirección de Alimentos y Bebidas
|  |  |  | Informes técnicos elaborados | 0% | Dirección de Alimentos y Bebidas
| 1.9.6 Proyecto Demuestra de la Calidad De Medicamentos 2025 | 9. Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 52% | Muestras tomadas | 100% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | N.A. | N.A. | N.A. | El proyecto tiene como objetivo desarrollar el programa de vigilancia post-comercialización para verificar la calidad de los medicamentos y suplementos dietarios en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, Se efectuaron 100 análisis de laboratorios, se realización 100 informes reportados, presentándose 2 resultados no conformes debido a que no se encuentran dentro de los límites de las especificaciones para el ensayo de Impurezas Orgánicas y sobre los cuales se efecutaron las correspondientes medidas. | 8%
|  |  |  | Muestras analizadas | 100% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 100% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | No. Total de incumplimientos reportados a responsabilidad sanitaria/No. Total de incumplimientos encontrados. | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Informe técnico elaborado | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
| 1.9.8 Demuestra de la Calidad de Medicamentos 2026 | 9. Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 20% | Muestras tomadas | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | 160000000 | 0 | 0% | El objetivo de este proyecto es desarrollar el programa de vigilancia post-comercialización para verificar la calidad de los medicamentos y suplementos dietarios en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria Para la vigencia 2026 se realizará la toma de muestras y análisis de laboratorio de 150 muestras de 22 principios activos Para el segundo trimestre el proyecto presenta un avance de ejecución en sus actividades de 15%, el estado de ejecución del proyecto es Bueno La Dirección de medicamentos se encuentra realizando las gestiones para las contrataciones de los insumos requeridos por el laboratorio, estándares primarios, reactivos e insumos requeridos por el laboratorio, contratación de transporte de muestras. Por otro lado, se han impartido 3 directrices a las Entidades Territoriales de Salud para realizar la toma de muestras de vigencia 2026. | 35%
|  |  |  | Muestras analizadas | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Muestra analizadas tomadas | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | No. Total de incumplimientos reportados a responsabilidad sanitaria/No. Total de incumplimientos encontrados. | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Informe técnico elaborado | 0% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
| 1.9.9 Proyecto Farmacovigilancia 2026 | 9. Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 23% | Entidades con el programa de farmacovigilancia Implementado | 67% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | 200000000 | 0 | 0% | El objetivo de este proyecto es fortalecer la Red de Farmacovigilancia y sus procesos de gestión del riesgo para la monitorización y evaluación de la seguridad de los medicamentos. Tras la finalización de la segunda tutoría de la vigencia 2026, el proyecto registra un avance físico del 12%. El estado de ejecución general se califica como BUENO, considerando que se avanzan activamente en las gestiones para fortalecer la Red de Farmacovigilancia durante este periodo. Entre las principales acciones adelantadas se destacan: • Publicación de la Guía de Farmacovigilancia Activa de Vacunas. • Carga en el Sistema de Gestión de Calidad de 5 documentos vinculados al Grupo de Farmacovigilancia de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. • Evaluación de 67 Planes de Gestión de Riesgo, en cumplimiento de la agenda de la Sala de la Comisión Revisora. • Ejecución de 14 evaluaciones de Informes Periódicos de Seguridad (PSUR). • Difusión de 2 informes de seguridad: Riesgo de retraso en el crecimiento de niños y adolescentes en tratamiento con DASATINIB y Riesgo de hipertensión intracraneal benigna asociado al uso de mesalazina. | 11%
|  |  |  | Instituciones nuevas inscritas en la Red Nacional de Farmacovigilancia | 77% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
|  |  |  | Analisis de reportes de eventos adversos medicamentos serios en VigiFlow | 22% | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
| 1.11.2 GESTION DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO DENTRO DEL MARCO RELACIONAMIENTO ESTADO / CIUDADANO 2026 | 11. Oficina de Atención al Ciudadano | 14% | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | 0% | Oficina de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | N/A | El objetivo de este proyecto es fortalecer la relación Estado–ciudadano mediante la atención integral y oportuna a la ciudadanía, la gestión eficiente de trámites y PQRDS, y la implementación de estrategias que garanticen el acceso a la información y la participación ciudadana. Como resultado de las actividades desarrolladas durante el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto avanzó en la caracterización del nuevo proceso de Gestión de Relacionamiento con el Ciudadano (GRCI), orientado a fortalecer la relación Estado–ciudadano mediante la atención integral y oportuna a la ciudadanía, así como la gestión eficiente de trámites y de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS). Asimismo, se realizó la socialización del inventario de procedimientos vigentes. En el marco del fortalecimiento de la gestión interna de la oficina, se gestionó ante el proceso de Calidad la radicación de dos procedimientos relacionados con la atención y gestión de PQRDS, con el propósito de estandarizar y fortalecer las acciones internas y, de esta manera, brindar una atención y respuesta más oportuna y eficiente a la ciudadanía. De otra parte, se inició la implementación de la estrategia de señalización institucional para la inclusión de personas con discapacidad y se solicitó a la OTIC la base de datos requerida para la actualización de los grupos de valor. Finalmente, se desarrollaron nueve jornadas de entrenamiento en territorio, orientadas a socializar las nuevas funcionalidades de la oficina y fortalecer las capacidades del personal encargado de brindar orientación y atención a la ciudadanía.
|  |  |  | CONVOCATORIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA | 0% | Oficina de Atención al Ciudadano
|  |  |  | ENTRENAMIENTOS EN TERRITORIO | 45% | Oficina de Atención al Ciudadano
PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA | 2.2.5 Adecuación y dotación Infraestructura física INVIMA a nivel nacional 2025 | 2. Secretaría General | 70% | Numero de sedes adecuadas | 0% | Grupo Gestión Administrativa | N.A. | N.A. | N.A. | El proyecto tiene como objetivo Fortalecer y mantener la infraestructura física de las sedes del Invima a nivel nacional. Para el segundo trimestre de la vigencia el proyecto se han efectuado las actividades de estudios, diseños y adecuación para la infraestructura física de la sede del Grupo de Trabajo Territorial Costa Caribe 1 - Barranquilla, contrato que va acompañando de la interventoría lo que ha permitido mejorar las condiciones de los funcionarios del Invima y la reanudación de la prestación de servicios a los usuarios en la sede.
| 2.2.7 Adecuación y dotación Infraestructura física INVIMA a nivel nacional 2026 | 2. Secretaría General | 22% | Número de sedes adecuadas | 0% | Grupo Gestión Administrativa | 2500000000 | 172751265 | 6.91% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se ha dado inicio a la ejecución de las actividades de contratación de prestación de servicios y se encuentran en curso los documentos técnicos insumo de las etapas precontractuales para adecuación y dotación de infraestructura física las cuales son actividades críticas del proyecto,. Se espera que el desarrollo del proyecto permita fortalecer y mantener la infraestructura física de las sedes del Invima a nivel nacional. | 15%
|  |  |  | Número de sedes dotadas | 0% | Grupo Gestión Administrativa
| 2.2.8 Rediseño e Implementación del Programa de Gestión Documental 2026 | 2. Secretaría General | 49% | Instrumentos Archivísticos Institucionales | 48% | Grupo de Gestión Documental y Correspondencia | 2237607133 | 842250428 | 37.64% | El proyecto busca establecer los lineamientos para la clasificación, administración, disposición final y conservación del acervo documental del Instituto, mediante la utilización de los medios técnicos, tecnológicos y procedimentales establecidos por el Archivo General de la Nación, para lo cual a la fecha a logrado lo siguientes resultados: Se avanzó en la actualización de una de las 99 tablas de retención por actualizar, a la fecha llevan 3 tablas de 99. 2. Se actualizó el documento del Plan Institucional de Archivos - PINAR. 3. Se actualizó el documento del Sistema Integrado de Conservación del Invima. Se avanzó en la ejecución de actividades de custodia, consulta o recuperación de cajas para consulta y recuperación de cajas para inventarios en estado natural. | 33%
|  |  |  | Administración y custodia del acervo documental | 23% | Grupo de Gestión Documental y Correspondencia